АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОШАЙГОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июня 2018 г                                № 11

Об утверждении  Программы  «Комплексного развития социальной инфраструктуры  Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2018 -2022 годы»

# В целях исполнения Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", администрация Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу ««Комплексного развития социальной инфраструктуры  Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2018 -2022 годы».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главу Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г  и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене

Глава Новотроицкого сельского поселения

Старошайговского муниципального района

Республики Мордовия                                                                  Т.М.Вишнякова

Утверждена

Постановлением администрации

Новотроицкого сельского поселения

Старошайговского муниципального района

Республики Мордовия

От 28.06.2018 г   №11

Программа

Комплексного  развития  социальной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения

на 2018-2022 годы

с. Новотроицкое

ПАСПОРТ

программы комплексного развития социальной инфраструктуры  Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2018 -2022 годы.

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" |
| Наименование заказчика программы | Администрация Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района |
| Основные разработчики программы, их местонахождение | Администрация Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района. Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Новотроицкое , ул. Советская дом 35 |
| Цели и задачи программы | сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. |
| Срок и этапы реализации программы | 2016 - 2020 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Объем финансирования программы составляет 100000 руб Источники финансирования: -средства федерального бюджета -средства республиканского бюджета – 50000 -средства районного бюджета- - средства местного бюджета -50000 -внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты реализации программы | а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

а) описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Социально - экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица.

В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю, которого  приходится более 50 % в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.

Для существующей численности населения с учетом динамики ее изменения за последний период времени, а также в соответствии с уровнем развития социальной и производственной сфер каждому населенному пункту присвоен статус по отношению к градостроительному развитию территории (см. таблицу ниже):

Группы и статусы градостроительного развития населенных пунктов на начало 2010 года (по данным генплана)

| Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Численность населения, человек | Группы | Статус населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новотроицкое с.п.. | с.Новотроицкое | 552 | 4 7 | Слабо.град. развития |
| Новотроицкоес.п. | Д. Новая Обуховка | 20 |  |  |
|  |  |  |  | малого град.развития без град развит |

1 населенный пункт  малого градостроительного развития, 1 слабо градостроительного развития

б) технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения,  услугами в областях здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;

На территории  Новотроицкого сельского поселения расположены 2 населенных пунктов:   с.Новотроицкое ,д. Новая Обуховка,

с. Новотроицкое – центр сельской администрации , в нем проживает подавляющая часть жителей с.п. и расположены все основные объекты социальной инфраструктуры

. В современной инфраструктуре села имеются:

- СОШ (дейст)

- Библиотека;

- Почта;

-ФАП

-Дом культуры

-детский сад

-ООО»Агрофирма «Новотроицкая»

--ХлебопекарняООО»Колобок»

- Колбасный цех ООО»Время»

-отделение Сбербанка

-магазин

-Церковь

Администрация Новотроицкого сельского поселения.

Все объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Новотроицкого сельского поселения размещаются в с. Новотроицкое

Образование

На территории администрации сельского поселения имеется  1

общеобразовательная школа ,в которой обучается 114 человек.

Историко-культурный анализ

На территории Новотроицкого сельского поселения  имеется памятник ВОВ.

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Норматив на 1000 жит. | Сущ. мощность | Требуемая мощность на существ. население | Фактич. обеспеченность % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | объект | по заданию на проектиров. | 1 | 1 | 100% | Сущ |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Клубы | мест | 160 | 160 | 160 | 100% | Сущ. |
| 3 | Библиотека | объект | 1 | - | 1 | 100%- | Сущ. |
| Учреждения торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Магазин | м2 торг.пл. | 150 | 150 | 75 | 100% | Сущ |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Сущ |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 магазина |
| Административно-хозяйственные, финансовые учреждения и организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Администрация | объект | по заданию на проектиров. | 1 |  | 100 | сущ |

Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурного культурно-бытового обслуживания

Таблица

Основные технико-экономические показатели объектов социальной сферы

Таблица 2

| № п/п | Наименование сельского поселения | Объекты торговли |  |  |  | Отделения связи, почта |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения: клуб |  |  |  | Культурно-досуговые учреждения: библиотека |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность –обслуживание человек за один прием | Тех. состояние здания (удл., ветхое, авар. | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность –обслуж чел за один пр (на100 жителей) | Тех. состояние здания (удл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, ава | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл ветхое, авар | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Новотроицкое сельское поселение | 3 | 15 | удовл | 100 | 1 | 5 | - | 100 | 3 | 0 | удов | 1 | 90 | удов | 1 | 1 | 90 | удовл |  |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов  социальной сферы

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Учреждение культурно-досугового типа: библиотека в с. Новотроицкое | - | -ГАЗ | да | нет | ДА | ДА |
| 2 | Магазин вс. Новотроицкое |  | Газ | да | Нет | да | ДА |
| 3 | фап |  | газ | да | Нет | да | да |
| 4 | Отделение почты с.Новотроицкое |  | газ- | нет | Нет | нет | нет |
| 5 | Новотроицкая СОШ |  | газ | да | нет | да | да |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в поселении, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Выводы:

Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- о- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения по региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Мордовия позволяет сделать вывод о том, что в социальной сфере поселения существуют две основные проблемы:

1.Дефицит услуг в медицинской, физкультурно-оздоровительной, жилищно-коммунальной.

2.Значительная степень ветхости объектов соцкультбыта.

Основные направления социальной политики.

1. Формирование системы адресного и заявительного характера предоставления социальной помощи нуждающимся в ней группам населения.

2. Улучшение демографической ситуации на основе осуществления мероприятий по снижению уровня смертности населения и созданию предпосылок для стабилизации и роста показателей рождаемости.

3. Обеспечение всеобщей доступности и высокого качества социальных благ и, прежде всего, медицинского обслуживания общего пользования.

4. Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы.

в) прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры;

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на перспективу приведен в таблице 4

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового 
обслуживания населения на перспективу

Таблица 4

Население на перспективу – 450 чел.

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности | Необходимо по норме (перспектива) | Норма земельного участка | Размер земельного участка на перспективу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека | место | 100 | 35 |  |  |
| Администрация | м2 | 100 |  |  |  |
| Магазины | м2 | 150 | 68 |  |  |
| Новотроицкая СОШ | место | 100 |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

(сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры

на территории сельского поселения                                                                                                       Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий) | Для каких целей предлагается | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция Новотроицкой сОШ | Обеспечение условий для проведения оздоровления населения | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с.Новотроицкое |  | единиц |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Распределение объема финансирования направлений программы по источникам финансирования и годам осуществляется в программе согласно таблице 6

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Реконструкция библиотеки | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция учреждений культурно-досугового типа | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | бъем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

В ходе реализации программы объем финансирования подлежит ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей местного бюджета

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры)   Представлены в таблице

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2017 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2015 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 12 |  |
| 1 | Демографические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | чел. | 572 | 572 |  | 576 |  | 577 |  | 579 |  | 580 |  | 581 |  |  | 101,6% |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | чел. | 361 | 368 |  | 369 |  | 370 |  | 371 |  | 372 |  | 373 |  |  | 103,3% |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1.3 | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 2.6 | 2.6 |  | 2.6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | в том числе, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | нет | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | мест | 160 | 160 | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения целям и задачам программы.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в Новотроицком сельском поселении будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики поселения, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов и содействие улучшению жилищных условий сельского населения.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЯ  ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов).

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Старошайговского района и Новотроицкое сельское поселение, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов