Приложение №1

к постановлению №237  от   27.04.2020 г.

Сводный годовой отчет об  эффективности реализации муниципальных программ на территории  Старошайговского муниципального района  за 2019 год  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 11 п.5, 39 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Устава Старошайговского муниципального района Республики Мордовия к документам стратегического планирования, разрабатываемым в Старошайговском муниципальном районе, кроме прогноза социально-экономического развития района на среднесрочный или долгосрочный период; бюджетного прогноза Старошайговского муниципального района на  долгосрочный период относятся и муниципальные программы.

В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами в 2019 году администрацией Старошайговского муниципального района достаточно успешно реализовалось 22 муниципальные программы, из которых 7 муниципальных программ имеют высокоэффективный уровень эффективности реализации программы, 13 – эффективный и 2 - удовлетворительный уровень эффективности. 

По всем этим программам подведены итоги по оценке эффективности.
1. Муниципальная   программа «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2023 годы»

В Старошайговском муниципальном районе  функционируют 7 детских дошкольных учреждений, реализующих образовательные  программы дошкольного образования, с общим количеством 375 мест (МДОУ «Старошайговский детский сад №1 комбинированного вида»; МДОУ «Старошайговский детский сад №2 комбинированного вида»; МДОУ    Старошайговский детский сад «Колосок»; МДОУ «Новоакшинский детский сад»; МДОУ «Мельцанский детский сад», МДОУ «Новотроицкий детский сад», МДОУ «Богдановский детский сад «Солнышко»).  Все учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, имеют лицензии на право образовательной деятельности.  Дошкольными образовательными услугами в районе в возрасте от 1  до  6 лет охвачено 323 ребенка.
Функционируют 7 общеобразовательных учреждений: 5 средних, 1 основная и 1 начальная школы. Все учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. Проектная мощность общеобразовательных учреждений составляет 1841 место. Количество учащихся в 2019 году составило 813. Все учащиеся занимаются в первую смену. Все  учреждения полностью укомплектованы педагогическими кадрами и имеют лицензии.

Основные мероприятия программы: обеспечение высокого качества образования Старошайговского муниципального района  в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.
Из основных 120 мероприятий выполнено 113 или 94,2%, прогнозная сумма финансовых средств  118612,2 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 117275,6 тыс.руб.  или 98,9%, оценка эффективности использования средств составляет 95,2%. В программе было предусмотрено 11 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 100,2%. Уровень эффективности реализации программы составил – 95,4%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  эффективная.

2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2024 годы"

На территории Старошайговского муниципального района функционируют 96 спортивное сооружение, в том числе: 75 плоскостных сооружений площадью 38444 м2, 15 спортивных залов площадью 3396 м2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 1178 человек.  

Выполнение и реализация комплекса спортивно-массовых, физкультурно оздоровительных мероприятий программы позволяет ежегодно создавать необходимые условия для укрепления здоровья детей, молодежи, людей среднего и старшего поколения и их массовое приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года мы должны увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой, до 55%. В районе этот показатель один из лучших в Мордовии, сейчас он составляет 46,2%. 

Из основных 50 основных мероприятий выполнено 49 или 98%, прогнозная сумма финансовых средств  5307,4руб., фактическое финансирование этой программы составило 5307,4 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 98%. В программе было предусмотрено 2 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 99,3%.Уровень эффективности реализации программы составил-97,1%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

3. Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Старошайговском муниципальном районе на 2019-2024 годы

На территории Старошайговского муниципального района по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 204 единиц МСП, в том числе 149 индивидуальных предпринимателя и 55 малых и средних предприятий. 
Вклад малого бизнеса в экономику района огромный:

В 2019 году около 85% розничного товарооборота   – доля предприятий малого бизнеса;  бытовые услуги населению, автоперевозки (грузовые и пассажирские), деревообработка – в 100% объеме также принадлежит предприятиям малого бизнеса; построено 2 магазина в с. Ст. Теризморга. 

35% молока, 25% мяса и 40% зерна произведено в малых сельхозпредприятиях района; 21% налогов и сборов в консолидированный бюджет района поступило в 2019 году от предприятий малого бизнеса. 

Субъекты малого предпринимательства, занимающиеся сельскохозяйственным производством, активно участвуют в программах поддержки КФХ, пользуются субсидиями, предоставляемыми республиканским и федеральным  бюджетами. 

В 2019 г. в проекте «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» грант на поддержку КФХ получил  КФХ Кибаков А.Ф. в сумме 3,0 млн. руб. и грант на развитие КФХ и формирование неделимого фонда СПоК, получил КФХ Маланьин Д.Н. в сумме 4,0 млн. руб.  

Субъекты малого предпринимательства, занимающиеся сельскохозяйственным производством, добились хороших результатов в производстве во многом благодаря значительной государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей в виде предоставления субсидий за счет средств федерального и регионального бюджетов.  За 2019 года по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия сумма субсидий составила 86,6 млн. руб. 

Из основных 22 мероприятий выполнено 18 или 81,8%, прогнозная сумма финансовых средств  2506 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 2866 т.р. или 114,4%, оценка эффективности использования средств составляет 71,5%.    В программе было предусмотрено 4 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 100,5%.Уровень эффективности реализации программы составил - 83,9%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

4. Муниципальная  программа "Экономическое развитие Старошайговского муниципального района".

Социально-экономическое развитие Старошайговского муниципального района Республики Мордовия  направлено на повышение эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных проектов, использование современных технологий как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере.                                                           Основное мероприятие :   «Создание благоприятной для инвестиций административной среды»; «Создание благоприятной для инвестиционной деятельности среды";                                             «Развитие конкуренции».

Из основных 11 мероприятий выполнено 8 или 72,7%, прогнозная сумма финансовых средств  10515 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 9815 т.р. или 93,3%, оценка эффективности использования средств составляет 77,9%.   В программе было предусмотрено 8 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 125,9%. Уровень эффективности реализации программы составил – 98,1%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

5. Муниципальная   программа Старошайговского муниципального района «Развитие культуры и туризма в Старошайговском муниципальном районе на 2015-2024 годы».

В районе функционируют 16 учреждений культуры, 16 библиотек и Детская школа искусств, Центр национальной культуры.  В сфере культуры 77 ставок, работает всего 83 человека. Из них в РДК – 37, ЦНК – 11, библиотеки - 21 и в ДШИ 13 человек. Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения; повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемыми муниципальными учреждениями культуры, образовательными учреждениям и учреждениями дополнительного образования детей; укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культуры Старошайговского муниципального района.                                                  

В 2019 году было проведено 291 мероприятие, присутствующие 34355 человек. По району было проведено 2630 мероприятий.

Основными направлениями в деятельности Центра национальной культуры являются сохранение и развитие национальных культур, декоративно – прикладного  творчества в районе, культурное насыщение досуга населения, деловой современный подход к решению новых идей и форм работы. 

Из основных 28 мероприятий выполнено 28 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  30286 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 30428,1 тыс.руб. или 100,5%, оценка эффективности использования средств составляет 99,5%. В программе было предусмотрено 9 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 75%.Уровень эффективности реализации программы составил – 104,9%. 

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - высокоэффективная.

6. Муниципальная   программа Старошайговского муниципального района " Развитие дорожного хозяйства на 2016-2024 годы»
По протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Старошайговский муниципальный район занимает 6-е место среди 22 районов республики. Протяженность автомобильных дорог составляет 279,8 км, из них 210,8 км, или 75,3%, имеют твердое покрытие. 

Основные мероприятия: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, обеспечение экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышение уровня жизни населения.

В 2019 году капитально отремонтирована автодорога по ул. Октябрьская, ул. Комарова в с. Старое Шайгово, протяженность 1,819 км, стоимость 9 794 913 рублей.

Капитально отремонтирована автодорога с. Новое Акшино - с. Подверниха, протяженность 4.3 км,  стоимость 35 000 000 рублей.

Из основных 3 мероприятий выполнены 3 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  25049,2 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 21663,3 тыс.руб. или 86,5%, оценка эффективности использования средств составляет 115,6%. В программе было предусмотрено 4 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 75%.Уровень эффективности реализации программы составил – 86,7%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  эффективная.
7. Муниципальная   программа «"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старошайговского муниципального района на 2016-2024"

Система электроснабжения является централизованной и подключена к электрическим сетям «Мордовэнерго». Состояние системы энергоснабжения района нуждается в реализации проектов реконструкции и технического перевооружения объектов. Для бесперебойного электроснабжения населения и предприятий района необходим ремонт электрических сетей.

Из года в год в районе увеличивается доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставляются по приборам учета. 

Основные мероприятия программы: обеспечение перехода  на энергосберегающий режим функционирования учреждений и предприятий  в целях сокращения бюджетных расходов.

Из основных 2 мероприятий, выполнено 2 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  5 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 0 тыс.руб. В программе было предусмотрено 3 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 99,7 эффективности реализации программы составил – 99,7%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  эффективная.

8. Муниципальная   программа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг в Старошайговском муниципальном районе на 2016-2025 годы"

Основные мероприятия: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в районе, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Основное мероприятие – взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме выполнено, прогнозная сумма финансовых средств  139,7 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 139,7 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 100%. В программе был предусмотрен 1 целевой индикатор, степень достижения целевых индикаторов составила 100%. Уровень эффективности реализации программы составил-100%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  эффективная.

9. Муниципальная   программа «Обеспечение жильем молодых семей  Старошайговского муниципального района на 2016-2025 годы"

Основные мероприятия: поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

 Из основных 1 мероприятия выполнено 1 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  1178,2 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 1178,3 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 100%. В программе был предусмотрен 1 целевой индикатор, степень достижения целевого индикатора составила 100%.Уровень эффективности реализации программы составил-100%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  эффективная.

10. Муниципальная   программа Старошайговского муниципального района  «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности в Старошайговском муниципальном районе на 2016-2024 годы»

Основные мероприятия: увеличение количества проводимых экологических мероприятий, направленных на укрепление и развитие образовательных и воспитательных функций в образовательных учреждениях, расширение состава субъектов экологического воспитания, координация их усилий, развитие взаимодействия семьи и образовательных учреждений на территории Старошайговского муниципального района Республики Мордовия; предотвращение негативного воздействия техногенных факторов на население, окружающую природную среду и обеспечение экологической безопасности Старошайговского муниципального района Республики Мордовия; сбалансированное развитие природных комплексов Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, сохранение их биоразнообразия; предотвращение биологического загрязнения окружающей среды.

Из основных 8 мероприятий выполнены 7 или 87,5%, прогнозная сумма финансовых средств  5 тыс.руб., финансирования  программы не было. В программе было предусмотрено 10 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 57,2%.Уровень эффективности реализации программы составил – 50,5% . Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - удовлетворительный уровень эффективности.

11. Муниципальная   программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Старошайговского муниципального района на 2017-2027 годы».

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Старошайговского муниципального района посредством достижения следующих целей: модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Старошайговского муниципального района; экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Старошайговского муниципального района; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания населения.

Из основных 3 мероприятий выполнены 2 или 66.7%, прогнозная сумма финансовых средств  1 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 1 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 66,7%. В программе было предусмотрено 2 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 85%.Уровень эффективности реализации программы составил – 56,7% . Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - удовлетворительный уровень эффективности.

12. Муниципальная целевая программа «Жилище» Старошайговского муниципального района на 2017-2024 годы                                       

Основная цель программы – комплексное решение вопросов по устойчивому развитию  жилищного строительства

Основными задачами программы являются:

-создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве;

-создание условий для ежегодного роста объемов ввода жилья, в том числе  жилья экономического класса; повышение уровня обеспеченности населения жильем путем ежегодного наращивания объемов жилищного строительства.

Из основных 3 мероприятий выполнены 3 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  55 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 55 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 100%.. В программе было предусмотрено 1 целевой индикатор, степень достижения целевых индикаторов составила 101,9%.Уровень эффективности реализации программы составил – 101,9% . Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективный.

13. Муниципальная программа Старошайговского муниципального района  Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы.

  Район характеризуется высоким производственным потенциалом. 

В отрасли сельского хозяйства района в 2019 году объем производства валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 12 %  и  составил  2 млрд. 49 млн. руб. в  том числе в растениеводстве 1 млрд. 72 млн. руб., рост на 19%, в животноводстве - 977 млн. руб., рост на 5%. Производительность труда увеличилась на 17,2%, на каждого человека произведено продукции на сумму 2 млн. 895 тыс. рублей.

В 2019 году производство зерна составило 85102 тонны. Урожайность  зерновых и зернобобовых составила  28,2 ц/га. 

        Особое внимание в районе уделяется развитию отрасли животноводства. 

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях района на 1 января 2020 года составило всего  14138 голов, рост к уровню прошлого года на 102,1%, в том числе коров -4691 голова, из них 4554 голов молочных, сохранность поголовья – 100,8%. 

Внедрение новых современных технологий содержания и кормления животных в сельскохозяйственных предприятиях позволяет увеличивать продуктивность скота. Надой на 1 корову в 2019 году увеличился по сравнению с  2018 на 542 кг. и составил  7631 кг. Всего произведено молока  34812  тонн (107% к уровню прошлого года).   

По производству животноводческой продукции на душу населения по итогам 2019 года район по молоку занимает 1 место в республике. Прирост по производству молока составил  2 тысячи 272 тонны.

Производство мяса в сельхозпредприятиях района составило 2064,4 тонны, с приростом на 100,7% к уровню прошлого года. 

На предприятия переработки сельхозпредприятия отгрузили 35 тысяч 241 тонну молока в зачетном весе, что на 2,4% тонны больше уровня прошлого года. Закупки по мясу составили 764 тонны, с ростом к уровню прошлого года на 1,6%.

Увеличивается и заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий района. Так, за 2019 год среднемесячная начисленная заработная плата составила 23566 руб., что на 11% больше  уровня 2018 года.

Реализация муниципальной программы обеспечивает:

 рост объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района;

  повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

 улучшение жилищных условий населения,  района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов;

 комплексное обустройство сельских поселений  района объектами социальной и инженерной инфраструктуры: развитие газификации; развитие водоснабжения; реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

Из основных 27 мероприятий выполнено 17 или 63%, прогнозная сумма финансовых средств  9142,1 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 8738,3 т.р. или 95,6%, оценка эффективности использования средств составляет 65,9%. В программе было предусмотрено 27 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 100,8%.Уровень эффективности реализации программы составил-80,2%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

14. Муниципальная  программа Старошайговского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2022 годы»

Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Старошайговского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.    

Из основных 5 мероприятий выполнено 5 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств 4436,4 тыс.руб. фактическое выполнение 4391,4 тыс.руб. или 99%, оценка эффективности использования средств составляет 101%. В программе было предусмотрено 16 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 100,8%.Уровень эффективности реализации программы составил-101,9%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - высокоэффективная.

15. Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления Старошайговского муниципального района на 2017-2022 годы ".

Обеспечение деятельности Администрации и укрепление материально-технической базы, в пределах выделенных средств из бюджета Старошайговского муниципального района;

     дальнейшее внедрение современных принципов организации муниципальной службы, обеспечение непрерывного профессионального развития муниципальных служащих; 

     пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Старошайговского муниципального района в соответствии с действующим законодательством

     постановка на кадастровый учет земельных участков, оценка рыночной стоимости и изготовление технических планов объектов имущества;

     реализация мероприятий по гражданской обороне, антитеррористической защищенности, по оснащению оборудованием оперативных групп администрации района, а также развитию и совершенствованию системы безопасности людей на водных объектах, развитие системы подготовки населения, должностных лиц районного звена, руководителей и специалистов Администрации района, а также развитие ЕДДС района;

       осуществление мероприятий, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;

       обеспечение функционирования МБУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения;

     обеспечение функционирования МКУ Служба обеспечения и укрепление материально-технической базы учреждений. 

Из основных 8 мероприятий выполнено 8 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  42341,3 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 42341,3 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 100%. В программе было предусмотрено 35 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 98%. Уровень эффективности реализации программы составил -  98%.  Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

16. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2024 годы»

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, повышения доступности и качества реабилитационных услуг, преодоления социальной разобщенности в обществе, формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и маломобильных групп населения.

Из основных 12 мероприятий выполнено 10 или 83,3%, прогнозная сумма финансовых средств 60,0 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 35 т.р. или 58,3%, оценка эффективности использования средств составляет 142,9%. В программе было предусмотрено 8 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 84,1%.Уровень эффективности реализации программы составил - 120,1%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - высокоэффективная.

17. Муниципальная программа  «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2024 годы

Обеспечение безопасности граждан на территории района путем укрепления общественного порядка и безопасности; сокращение распространение наркомании и связанных с ней правонарушений; предупреждение терроризма и экстремизма; противодействие коррупции; снижение темпов прироста тяжких преступлений. Активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией.

Из основных 40  

 мероприятий выполнено 35 или 92,1%, прогнозная сумма финансовых средств  20 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 20 т.р. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 92,1%. В программе было предусмотрено 6 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 77,1%. Уровень эффективности реализации программы составил- 71%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - удовлетворительный уровень эффективности.

18. Муниципальная программа «Старшее поколение  на 2015-2024 годы»

Улучшение качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, предоставление адресной социальной помощи; обеспечение доступности квалифицированной медицинской, социальной помощи; создание возможности использования пожилыми людьми спортивных и оздоровительных объектов.      

Из основных 19 мероприятий выполнено 17 или 89,5%, прогнозная сумма финансовых средств 300 тыс.руб. Фактическое финансирование этой программы составило 254,5 тыс.руб. или 84,8%, оценка эффективности использования средств составляет 105,5%. В программе было предусмотрено 8 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 100%.Уровень эффективности реализации программы составил -104,9%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - высокоэффективная.

19. Муниципальная программа «Развитие и применение информационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2024 годы"

Развитие технологий электронного правительства; реализация муниципальных услуг в электронной форме и принципа "одного окна"; повышение доступности и качества образования, уровня образованности населения района за счет внедрения современных ИКТ в систему подготовки кадров; создание электронного паспорта здоровья и интегрированной системы управления здравоохранением.   

Из основных 33 мероприятий выполнено 30 или 90,9%, прогнозная сумма финансовых средств  10 тыс.руб., финансирования  программы не было. В программе было предусмотрено 6 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 91,7%. Уровень эффективности реализации программы составил – 83,3%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

20. Муниципальная программа  «Гармонизация межнациональных отношений в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2015-2024 годы»

Упрочнение гражданской солидарности и общественного гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности-осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (русской нации) у ее граждан, проживающих на территории Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории Старошайговского муниципального района, сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории района на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия.

Из основных 40 мероприятий выполнено 35 или 87,5%, прогнозная сумма финансовых средств  1305,0 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 1305,0 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 87,5%. В программе было предусмотрено 5 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 99,9%.Уровень эффективности реализации программы составил – 87,4%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

21. Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Старошайговском муниципальном районе на 2016- 2024 годы"

Создание условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества, развитие социальной и инновационной активности молодежи и населения района, создание условий, способствующих патриотическому воспитанию населения района, для развития системы объединений, клубов, организаций в деятельности которых есть гражданское, духовно-нравственное, патриотическое, военно- спортивное направление.

Из основных 45 мероприятий выполнено 40 или 88,9%, прогнозная сумма финансовых средств  42 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 20 тыс.руб. или 47,6%, оценка эффективности использования средств составляет 186,7%. В программе было предусмотрено 5 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 95,9%.Уровень эффективности реализации программы составил - 179%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  высокоэффективная.

22. Муниципальная  программа «Противордействие коррупции в органах местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2024 годы»

Противодействие коррупции в Старошайговском муниципальном районе, минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений.

Из основных 40 мероприятий выполнено 32 или 80%, прогнозная сумма финансовых средств  5 тыс.руб., финансирования  программы не было. В программе было предусмотрено 8 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 100,8%.Уровень эффективности реализации программы составил – 80,6%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  -  эффективная.
