Приложение №1

к постановлению №268  от   27.04.2022 г.

Сводный годовой отчет об  эффективности реализации муниципальных программ на территории  Старошайговского муниципального района  за 2021 год  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 11 п.5, 39 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Устава Старошайговского муниципального района Республики Мордовия к документам стратегического планирования, разрабатываемым в Старошайговском муниципальном районе, кроме прогноза социально-экономического развития района на среднесрочный или долгосрочный период; бюджетного прогноза Старошайговского муниципального района на  долгосрочный период относятся и муниципальные программы.

В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами в 2021 году администрацией Старошайговского муниципального района достаточно успешно реализовалось 26 муниципальных программ, из которых:

11 муниципальных программ имеют высокоэффективный уровень эффективности реализации программы;

13 – эффективный уровень;
2 – удовлетворительный уровень эффективности. 

По всем муниципальным программам подведены итоги по оценке эффективности.
1. Муниципальная  программа "Экономическое развитие Старошайговского муниципального района".

Социально-экономическое развитие Старошайговского муниципального района Республики Мордовия  направлено на повышение эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных проектов, использование современных технологий как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере.                                                           
Основное мероприятие :   «Создание благоприятной для инвестиций административной среды»; «Создание благоприятной для инвестиционной деятельности среды";                                             «Развитие конкуренции».

Создание благоприятного инвестиционного климата в районе является одним из важнейших условий привлечения финансовых средств и последующего экономического роста территории.

Объем инвестиций в основной капитал составил 271,3 млн. рублей, темп 76,2 процента  к  уровню 2020 года. В экономику района привлечено 146,4 млн. руб. внебюджетных средств, прогноз выполнен на 166,4 процента  (темп роста 136,4%). Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил   13346,1 рублей. (15 место среди районов республики).

Создание благоприятного инвестиционного климата в районе является одним из важнейших условий привлечения финансовых средств и последующего экономического роста территории.

В 2021 году реализовывались следующие    инвестиционные   проекты:

ООО «Колобок»  с. Новотроицкое. Наименование проекта:Строительство пекарни и приобретение оборудования. Планируется увеличить производство  хлебобулочной продукции до 5 тонн в сутки. Начало  реализации проекта в 2020 г. , окончание проекта  3 квартал 2022 года. Общая стоимость проекта 30 млн. руб.,  планируется создать 12 рабочих мест.    За 2021 год вложено внебюджетных средств 16,8 млн. руб., создано 3 рабочих места . 

ООО «Биосфера»  с. Новая Федоровка. Наименование проекта: Строительство сыроварни, приобретение оборудования. Описание проекта: Производство твёрдых и полутвёрдых сыров из органического молока.  Начало  реализации проекта 2021 г.  окончание проекта 2022 год.      Общая стоимость проекта 8 млн. руб.      За 2021 год вложено в проект  внебюджетных средств 7,5 млн. руб.  Планируется создать 2 новых рабочих места.

ИП Ромашов Александр Николаевич с. Старое Шайгово. Наименование проекта: Приобретение и реконструкция части здания под открытие кафе-бара, организация хлебобулочного производства. Начало  реализации проекта 2021 год  окончание 1 полугодие 2022 года.Планируется открытие кафе-бара на  100 посадочных мест , создать 6 рабочих мест. Общая стоимость проекта 7 млн. руб.  За 2021 год вложено в проект  - 3,5 млн. руб.   
На территории Старошайговского муниципального района 5 свободных инвестиционных ниш. Приоритетные  направления  для  инвестирования: 
- выращивание черной смородины на открытом грунте;

- инвестиционная площадка для организации производств;

- организация рекреационного туризма;

- инвестиционная площадка Гринфилд.  Под организацию теплиц;

-организация национальной кухни.

Информация по инвестиционным площадкам Старошайговского муниципального района с описанием земельных участков, инженерно-транспортной инфраструктуры и фотографиями размещена на инвестиционном портале Республики Мордовия (www.investrm.ru) по ссылке: http://map.investrm.ru

 HYPERLINK "http://map.investrm.ru/" / и  на официальном сайте Старошайговского муниципального района размещена в разделе: Инвестиционная привлекательность - Информационные материалы https://staroshajgovo.e-mordovia.ru       
Приоритетным направлением в сфере экономического развития является повышение инвестиционной привлекательности района. Ключевыми составляющими инвестиционной привлекательности являются: благоприятный деловой климат, квалифицированные кадры, развитая инфраструктура, безопасность, приемлемые тарифы на ресурсы, комфортные условия для проживания, транспортная доступность.
На территории района организованы пассажирские перевозки по шести муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам: № 1 Ст. Шайгово (АС) - Вертелим - Н. Александровка; № 2 Ст. Шайгово (АС) - Мизеряне - Подверниха; № 3 Ст. Шайгово (АС) - Богдановка - Ожга 2-ая; № 4 Ст. Шайгово (АС) - Старая Теризморга - Шувары. С января 2021г. дополнительно еще и по нерегулируемым тарифам: №5 с. Мельцаны - с. Новая Александровка №6 с.Ст. Шайгово (АС) - п.Восход. Организован межмуниципальный маршрут г.Саранск-с.Старое Шайгово (АС). Перевозчиком вышеуказанных маршрутов является ИП Егоров Сергей Юрьевич.
Из основных 29 мероприятий выполнено 25 или 86,2%, прогнозная сумма финансовых средств  30354 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 30354 т.р. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 86,2%.   В программе было предусмотрено 8 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 98,4%. Уровень эффективности реализации программы составил – 84,8%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

2. Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Старошайговском муниципальном районе на 2019-2024 годы

На территории Старошайговского муниципального района по состоянию на 1 января 2022 года зарегистрировано 200  субъектов МСП, в том числе 150 индивидуальных предпринимателя, в том числе 25 крестьянских (фермерских) хозяйств  и 50 малых и средних предприятий.

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составило в 2021 году 45,2%.                                          

Вклад малого бизнеса в экономику района огромный:

В 2021 году около 80% розничного товарооборота   – доля предприятий малого бизнеса;  бытовые услуги населению, автоперевозки (грузовые и пассажирские), деревообработка – в 100% объеме также принадлежит предприятиям малого бизнеса. 

35,2% молока, 26,8% мяса и 31,9% зерна произведено в малых сельхозпредприятиях района.

Пищевая и перерабатывающая промышленность района в полном объеме представлена 6 предприятиями малого бизнеса.
 Пекарня ООО «Колобок» в селе Новотроицкое Старошайговского района с производственной мощностью 5000 бух/сут. На предприятии работают                   50 человек и производят следующую продукцию: 18 наименований хлеба и более 27 наименований булочных и кондитерских изделий, на сегодняшний день предприятие работает на полную мощность. Произведено продукции за     2021 г. 882 тонны. Среднемесячная зарплата 27183 рублей. 

Пекарня «Горячий хлеб» ИП Сокоров Д.В. находится в районном центре, на предприятии работают 11 человек и производят около 1 200 бух/сут.: 12 наименований хлебобулочных изделий и 10 наименований выпечки. Произведено продукции за 2021 год 171 тонна. Среднемесячная зарплата 13058  рублей. 

Цех по переработке мяса ООО «Время» расположен в селе Новотроицкое. На предприятии работают  25 человек, мощность 0,5 т. в смену. Производят 53 наименования вареных, варено-копченых колбас, сардельки, сосиски, а также производство шашлыка, буженины, ореха и т.д. Продукция востребована, появились рынки сбыта: г. Саранск, г. Рузаевка, с. Лямбирь, с. Старое Шайгово, автолавка в с. Мельцаны. Произведено продукции за 2021 г. 78 тонн. Среднемесячная зарплата 24517  рублей. 

Колбасный цех ИП «Пьяных О.Н.» расположен в с. Старое Шайгово «Старошайговские колбасы». На предприятии работают 7 человек, мощность 0,3 т. в смену, ассортимент: 38 наименований колбасных изделий и полуфабрикатов.   Произведено продукции за 2021 г. 43,5 тонн. Среднемесячная зарплата 13 274  рубля. 

Крупяной мини-завод расположен в селе Старое Шайгово. Выпускают в готовой упаковке просо, полбу, гречку, горох. Производительность составляет 1,5 тонны в сутки. Работают 3 человека. Произведено продукции за 2021  г. 25,6 тонн (67% к уровню прошлого года), среднемесячная зарплата 13 410  рублей. 
 ООО ТПК «Брадо» расположено в селе Старое Шайгово занимается производством минеральных вод и безалкогольных напитков. На предприятии занято 11 человек. Производство за 2021 года составило составила 108,2 тыс. декалитров. Среднемесячная зарплата 13420 рублей.  

Субъекты малого предпринимательства, занимающиеся сельскохозяйственным производством, активно участвуют в программах поддержки КФХ, пользуются субсидиями, предоставляемыми республиканским и федеральным  бюджетами. 

Субъекты малого предпринимательства, занимающиеся сельскохозяйственным производством, добились хороших результатов в производстве во многом благодаря значительной государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей в виде предоставления субсидий за счет средств федерального и регионального бюджетов.  За 2021 года по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия сумма субсидий составила 33,6 млн. руб.
Из основных 21 мероприятий выполнено 16 или 76,2%, прогнозная сумма финансовых средств  20 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 0 т.р.. С учетом эпидемиологической обстановки в 2021 году мероприятие, посвященное ко дню предпринимателя не проводили  В программе было предусмотрено 4 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 101,7%.Уровень эффективности реализации программы составил – 133,5%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - высокоэффективная.

3. Муниципальная   программа «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2023 годы»

В Старошайговском муниципальном районе  функционируют 6 детских дошкольных учреждений, реализующих образовательные  программы дошкольного образования, с охватом  280 детей и общим количеством 340 мест (МДОУ «Старошайговский детский сад №1 комбинированного вида»; МДОУ «Старошайговский детский сад №2 комбинированного вида»; МДОУ    Старошайговский детский сад «Колосок»; МДОУ «Новоакшинский детский сад»;  МДОУ «Новотроицкий детский сад», МДОУ «Богдановский детский сад «Солнышко») и дошкольная группа при МОУ «Мельцанская средняя общеобразовательная школа» имени Е. Д. Трубкиной с количеством детей-15. 

Все учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, имеют лицензии на право образовательной деятельности.  Дошкольными образовательными услугами в районе в возрасте от 1  до  6 лет охвачено 295 детей.

В районе функционируют 6 общеобразовательных учреждений: 5 средних, 1 основная школа. Все учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. Проектная мощность общеобразовательных учреждений составляет 1841 место. Количество учащихся в 2021 году составило 758.   Все учащиеся занимаются в первую смену.   Все  учреждения полностью укомплектованы педагогическими кадрами и имеют лицензии. 
В 2021 году МОУ «Новоакшинская средняя общеобразовательная школа» участвовало в Федеральном проекте «Цифровая образовательная среда», где внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, которая позволила создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, построила индивидуальные образовательные планы,  в том числе  с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и вспомогательные процессы; провести оценку качества образования через цифровую образовательную среду.

В рамках реализации целевой модели развития дополнительного образования детей федерального  проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Наш район был включен в число 12 пилотных муниципалитетов. В 2021 году было выдано 1191 сертификатов дополнительного образования детей, что составляет 92,8% детей от 5 до 18 лет. При реализации проекта положительным моментом является то, что каждый ребенок, вошедший в эксперимент, получает именной сертификат – персональную гарантию государств перед ребенком. 

Основные мероприятия программы: обеспечение высокого качества образования Старошайговского муниципального района  в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.
Из основных 127 мероприятий выполнено 121 или 95,3%, прогнозная сумма финансовых средств  138056,2 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 136747,9 тыс.руб.  или 99,1%, оценка эффективности использования средств составляет 98,4%. В программе было предусмотрено 11 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 87,7%. Уровень эффективности реализации программы составил – 84,3%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  эффективная.

4. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2024 годы"

На территории Старошайговского муниципального района функционируют 97 спортивное сооружение, в том числе: 75 плоскостных сооружений площадью 38444 м2, 15 спортивных залов площадью 3396 м2 , 1 велотрек. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 1270 человек.  

Выполнение и реализация комплекса спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий программы позволяет ежегодно создавать необходимые условия для укрепления здоровья детей, молодежи, людей среднего и старшего поколения и их массовое приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года мы должны увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой, до 55%. В районе этот показатель составляет 48,1%. 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 г. построена детская спортивная площадка в с. Старая Теризморга,  завершено  строительство спортивной площадки в с. Богдановка площадью 1 456 кв. м. 

Из основных 45 основных мероприятий выполнено 20 или 44,4% (причина невыполнения основных мероприятий различного уровня в 2021 году в связи с новой кароновирусной инфекцией Ковид-19  были отменены или перенесены на более поздние сроки), прогнозная сумма финансовых средств  140,8 тыс. руб., фактическое финансирование этой программы составило 38,4 тыс.руб. или 27,3%, оценка эффективности использования средств составляет 163%. В программе было предусмотрено 2 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 97,3%.Уровень эффективности реализации программы составил – 158,6%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

5. Муниципальная   программа Старошайговского муниципального района «Развитие культуры и туризма в Старошайговском муниципальном районе на 2015-2024 годы».

В районе функционируют 16 учреждений культуры, Центр национальной культуры, 16 библиотек и Детская школа искусств.  В сфере культуры среднесписочная численность работников  составляет  66 человек.  Из них в РДК – 31, ЦНК – 10, библиотеки - 13 и в ДШИ 12 человек. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности:

 клубами и учреждениями клубного типа, парками культуры и отдыха – 100%,  библиотеками - 100%. 

Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения; повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемыми муниципальными учреждениями культуры, образовательными учреждениям и учреждениями дополнительного образования детей; укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культуры Старошайговского муниципального района.                                                  

Основная работа всех учреждений культуры была направлена на проведение культурно-просветительских и культурно-воспитательных мероприятий: праздничные концерты ко всем календарным и памятным датам, огоньки, вечера отдыха для пожилых людей, митинги, собрания и беседы. 

В 2021 году по району было проведено 1863 мероприятий, присутствующие 195,5 тыс. человек, в том числе в  Центре культуры с. Старое Шайгово проведено 247 мероприятий, присутствующие 48,3 тыс.человек.

    Основная работа всех учреждений культуры удовлетворять общественные потребности населения села и района в области культуры. Сохранение и развитие национальной культуры народов проживающих на территории нашего муниципального района. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей района.

История любого народа – это гордость и богатство нации. Большая роль в сохранении многоцветного узора мордовской национальной культуры отводится Центром  циональной культуры  Старошайговского муниципального района.  

В Центре национальной культуры активно велись исследовательские работы по сбору экспонатов для музея, по развитию мордовского и русского фольклора, по обрядам и праздникам, по исследованию орнаментов мордовской и эрзянской вышивки, проводили обрядовое мероприятие  с дегустацией блюд национальной кухни, велась работа по созданию положительного имиджа учреждения.

Анализируя работу 2021 года, можно отметить, что она прошла довольно успешно, плодотворно. Количество мероприятий осталось на прежнем уровне, но заметно улучшилось качество проводимых мероприятий. Запланированные мероприятия были все проведены, посещаемость  зрителей  растёт.  Изменилась и форма проведения многих мероприятий, что делает их наиболее интересными и разнообразными.

           За 2021 год проведено 244 мероприятия, посещений 36,1 тыс. человек.

В 2021 году был проведен капитальный ремонт  здания Богдановского сельского клуба в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Мордовия "Развитие культуры и туризма" на сумму 10,7 млн.рублей. 

Из основных 31 мероприятия выполнено 31 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  37054 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 45284,4 тыс.руб. или 122,2%, оценка эффективности использования средств составляет 81,8%. В программе было предусмотрено 9 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 105,4%.Уровень эффективности реализации программы составил – 86,2%. 

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

6. Муниципальная   программа Старошайговского муниципального района " Развитие дорожного хозяйства на 2016-2024 годы»
На 01.01.2021 года и на 01.01.2022 года протяженность дорог местного значения по Старошайговскому муниципальному району составляет 447,8 км. Из 447,8 км  дорог общего пользования местного значения только 85,1 км. (19%) с твердым покрытием.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия на 01.01.2021 года протяженность дорог  местного значения по Старошайговскому муниципальному району составляет  447,8 км.

Основная проблема района - отсутствие дорог с твердым покрытием по улицам населенных пунктов. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов относится к вопросам местного значения поселений. Строительство, ремонт и даже содержание автомобильных дорог – непосильная ноша для бюджетов сельских поселений и без финансовой подпитки  с федерального бюджета дороги не будут соответствовать установленным  требованиям. 

По территории района проходит участок федеральной автомагистрали протяженностью 38,5 км.

В рамках строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети в 2021 г. проведен текущий ремонт автомобильных дорог по ул. Кирова, ул. Гагарина, ул. Ленина и по ул. Советской (0,9 км.) в с. Старое Шайгово протяженностью 1,8км.    

Из дорожного фонда Республики Мордовия выделено 12,9 млн. рублей на капитальный ремонт автодороги по ул. Налдина и ул. Шишканова в с. Старое Шайгово, отремонтировано 1,132 км. автодороги.

Из основных 3 мероприятий выполнены 3 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  29081,3 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 27911 тыс.руб. или 96%, оценка эффективности использования средств составляет 104,2%. В программе было предусмотрено 4 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 100%.Уровень эффективности реализации программы составил – 104,2%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  высокоэффективная.
7. Муниципальная   программа «"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старошайговского муниципального района на 2016-2024"

Система электроснабжения является централизованной и подключена к электрическим сетям «Мордовэнерго». Состояние системы энергоснабжения района нуждается в реализации проектов реконструкции и технического перевооружения объектов. Для бесперебойного электроснабжения населения и предприятий района необходим ремонт электрических сетей.

Из года в год в районе увеличивается доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставляются по приборам учета. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2021 году составила:

-электрической энергии 49 кВт/ч на 1 человека населения;

- холодной воды   0,420 куб.м. на 1 человека населения;

- природного газа  117,2 куб.м. на 1 человека населения.

Основная цель программы: обеспечение перехода  на энергосберегающий режим функционирования учреждений и предприятий  в целях сокращения бюджетных расходов; снижение потерь при передаче и потреблении газовой и электрической энергии путем модернизации объектов.

Из основных 2 мероприятий, выполнено 2 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  10 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 0 тыс.руб. В программе было предусмотрено 3 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 104,1 эффективности реализации программы составил – 104,1%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  высокоэффективная.

8. Муниципальная   программа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг в Старошайговском муниципальном районе на 2016-2025 годы"

Жилищно – коммунальное хозяйство Старошайговского муниципального района является важным комплексом жизнеобеспечения. В ведении жилищно-коммунального хозяйства находятся жилые дома, объекты энергоснабжения, водозаборы, очистные сооружения и т.д. 
На территории Старошайговского муниципального района в сфере ЖКХ работают 6 организаций, из них 1 муниципальная и 5 коммерческих: МУП «Старошайговское ЖКХ» -  по водоснабжению и водоотведению, ООО «Сура-Мордовия» - обслуживание и управление многоквартирными домами, ООО «Ремондис » - осуществляет сбор и вывоз ТКО, Старошайговский РЭС филиала ПАО «МРСК Волги-Мордовэнерго» и ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» - по подаче электрической энергии, Старошайговский участок филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Краснослободске - осуществляет газоснабжение населения.

Основные программные мероприятия: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в районе, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Основное мероприятие – взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме выполнено, прогнозная сумма финансовых средств  159,9 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 156,3 тыс.руб. или 97,7%, оценка эффективности использования средств составляет 102,3%. В программе был предусмотрен 1 целевой индикатор, степень достижения целевых индикаторов составила 100%. Уровень эффективности реализации программы составил-102,3%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  высокоэффективная.

9. Муниципальная   программа «Обеспечение жильем молодых семей  Старошайговского муниципального района на 2016-2025 годы"

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2021 году составила 38,7 кв. м., что больше по сравнению с 2020 годом на 1,5 кв.м., в том числе введенная в действие за один год 0,46 кв.м.    

Основные мероприятия: 1.Включение молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях;

2.Формирование списка молодых семей - участников;

3.Определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий программы;

4.На основании утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году по Старошайговскому муниципальному району выдаются свидетельства о праве получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 
 Из основных 4 мероприятий выполнено 4 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  3554,9 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 3554,9 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 100%. В программе был предусмотрен 1 целевой индикатор, степень достижения целевого индикатора составила 100%.Уровень эффективности реализации программы составил-100%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  эффективная.

10. Муниципальная   программа Старошайговского муниципального района  «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности в Старошайговском муниципальном районе на 2016-2024 годы»

Основные мероприятия: увеличение количества проводимых экологических мероприятий, направленных на укрепление и развитие образовательных и воспитательных функций в образовательных учреждениях, расширение состава субъектов экологического воспитания, координация их усилий, развитие взаимодействия семьи и образовательных учреждений на территории Старошайговского муниципального района Республики Мордовия; предотвращение негативного воздействия техногенных факторов на население, окружающую природную среду и обеспечение экологической безопасности Старошайговского муниципального района Республики Мордовия; сбалансированное развитие природных комплексов Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, сохранение их биоразнообразия; предотвращение биологического загрязнения окружающей среды.

Из основных 4 мероприятий выполнены 3 или 75%, прогнозная сумма финансовых средств  10 тыс.руб., финансирования  программы не было. В программе было предусмотрено 5 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 70,3%.Уровень эффективности реализации программы составил – 93,7% . Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - эффективная.

11. Муниципальная   программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Старошайговского муниципального района на 2017-2027 годы».

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Старошайговского муниципального района посредством достижения следующих целей: модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Старошайговского муниципального района; экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Старошайговского муниципального района; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания населения.

Основные мероприятия программы:

1. Замена деревянных опор электросетей на железобетонные;

2. Замена подстанций;

3. Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов.                                      Из трех  мероприятий не выполнено 1 основное мероприятие: замена подстанций.

Из основных 3 мероприятий выполнены 2 или 66,7%, прогнозная сумма финансовых средств  1 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 1 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 66,7%. В программе было предусмотрено 2 целевых индикатора и характеризуется следующими основными параметрами:доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. Степень достижения целевых индикаторов составила 85%.Уровень эффективности реализации программы составил – 56,7% . Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - удовлетворительный уровень эффективности.

12. Муниципальная целевая программа «Жилище» Старошайговского муниципального района на 2017-2024 годы
За 2021 год на территории Старошайговского муниципального района введено в эксплуатацию 4952 кв. м. жилья.                                       

Основная цель программы – комплексное решение вопросов по устойчивому развитию  жилищного строительства

Основными мероприятиями программы являются:

1.Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Республике Мордовия

2.Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений для вовлечения земельных участков находящихся за пределами населенных пунктов, в целях жилищного строительства.

3.Строительство индивидуальных жилых домов гражданами.

Из основных 3 мероприятий выполнены 3 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  2664,8 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 2664,8 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 100%.. В программе было предусмотрено 1 целевой индикатор, степень достижения целевых индикаторов составила 103,2%.Уровень эффективности реализации программы составил – 103,2% . Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - высокоэффективная.

13. Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Старошайговском муниципальном районе на 2019-2024 годы"
Жилье - одна из главных составляющих благосостояния человека, тесно увязанная с иными составляющими качества жизни. Оно является важнейшим стабилизирующем фактором социально-экономической обстановки как целом по стране, так и в отдельных ее регионах.

Целью программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанным таковым до 01.01.2017 года и ликвидация до сентября 2025 года существующего аварийного жилищного фонда Старошайговского и Новоакшинского сельских поселений Старошайговского муниципального района.
Основными мероприятиями программы являются:

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019 - 2025 годы в Старошайговском и Новоакшинском сельских поселениях.

За 2021 год в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» государственной программы Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» для переселения из аварийного жилья построены  8-ми квартирный  и 9-ти квартирные  дома по ул. Ленина в с. Старое Шайгово (объем финансирования составило 29,5 млн. рублей). 

Построены два двухквартирных дома  в с.Новое Акшино для переселения из аварийного жилья  по этой же  подпрограмме (объем финансирования 7 млн. рублей).

Из основных 2 мероприятий выполнены 2 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  32095,2 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 36771,1 тыс.руб. или 114,6%, оценка эффективности использования средств составляет 87,3%. В программе было предусмотрено 3 целевой индикатор, степень достижения целевых индикаторов составила 97,4%.Уровень эффективности реализации программы составил – 85% . Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - эффективная.
14. Муниципальная программа Старошайговского муниципального района  Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы.
    Район характеризуется высоким производственным потенциалом. 

В 2021 году в районе функционировали: 6 сельскохозяйственных предприятий,  5 отделений:  ООО «Плодовоягодный питомник» подсобное хозяйство Мельцанское, отделение Акшино АО «Агрофирма «Октябрьская»,  отделение Старая Теризморга ООО «Хорошее дело», отделение ООО «Магма ХД» с. Старая Теризморга, отделение ЗАО «Мордовский бекон» с. Мельцаны  и 20 крестьянско-фермерских хозяйств.

Динамично развиваются: ООО «Агрофирма  «Новотроицкая», ООО СП «Богдановское», ООО «Конопатское», Отделение Акшино АО «Агрофирма «Октябрьская»,  ООО «Хорошее дело» отделение Старая Теризморга, подсобное хозяйство «Мельцанское» ООО «Плодовоягодный питомник», ООО «Биосфера», ООО «Мордовские сельскохозяйственные машины».

Основные направления развития сельхозпредприятий: животноводство молочного и мясного направления, производство зерновых и кормовых культур. Агропромышленный комплекс района вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства  Республики Мордовия. 
По итогам 2021 года, объем производства валовой продукции сельского хозяйства  составил   2 миллиарда  220  млн. рублей,  темп к уровню прошлого года  84%, в связи с тем, что снизилось производство зерновых и кормовых культур, из-за погодных условий, в том числе  стоимость валовой продукции растениеводства составляет 1 миллиард 091 млн. руб, темп  к уровню прошлого года 72 процента,  стоимость валовой продукции животноводства   1 миллиард 129 млн. рублей, темп  роста к уровню прошлого года на 101 процент.

Отрасль растениеводства.

Посевная площадь в 2021 году составляла 49 тыс. га, в том числе зерновыми и зернобобовыми было занято 32 тыс. га. В 2021 году урожайность  зерновых и зернобобовых культур составила 25,5 ц/га, валовой сбор зерновых составил  77,4 тыс. тонн (в том числе 11,6 тысяч тонн  собрано кукурузы на зерно, с урожайностью 66,8 ц/га). 

Самая высокая урожайность сложилось  в отделении Акшино АО «Агрофирма «Октябрьская» - 40,2 ц/га, валовой сбор 25 тыс.тонн, в ООО «Мордовские сельскохозяйственные машины» урожайность 33,5 ц/га, в ООО «Агрофирма  «Новотроицкая»  - 26,4 ц/га., в ООО «Сельхозпредприятие «Богдановское»  урожайность 30 ц/га.

В 2021 году в достаточном количестве заготовлено кормов.  На 1 условную голову скота заготовлено вместе с концентрированными кормами на зимовку 2021 - 2022 годов на 1 условную голову скота заготовлено вместе с концентрированными кормами  - 36,3 ц.к.ед , в том числе 26,9 ц.к.ед. грубых и сочных кормов. (заготовлено  3,3 тыс. тонн сена, 48,6 тыс. тонн сенажа, 67,3 тыс. тонн силоса, 10,4 тыс. тонн концентратов).

         Отрасль животноводства. Высокими темпами развивается молочное животноводство. Район сохраняет лидирующую позицию среди районов республики  по показателю производство молока в расчете на 1 жителя (рейтинг - 1 место в республике). За 2021 год произведено молока  36,3 тысячи тонн, соответствует уровню прошлого года, прогноз выполняем на 98,4 процента.  Молочная продуктивность коров составила  7892 кг на одну фуражную корову.

На предприятия переработки сельхозпредприятия отгрузили 35,8 тысяч тонн молока в зачетном весе. Средняя цена реализации 1 кг. физического веса молока составила 25,8 рублей. Выручено хозяйствами 834 млн. рублей.

Прирост производства молока в районе обеспечен за счет полноценного сбалансированного питания коров, которое обеспечивает их высокую продуктивность и способствует сохранению здоровья животных. 

В сельхозпредприятиях и КФХ района в текущем году  произведено скота на убой 2000,1 тонна,  рост к уровню прошлого года на 103% (рейтинг в расчете на 1 жителя - 10 место  среди районов республики). 
По состоянию на 1 января 2022 год поголовье КРС в общественном секторе составило 14 725 голов,   в том числе 4733 головы коров, из них молочного направления 4614 голов.    Сохранность поголовья скота в сельскохозяйственных организациях и КФХ составляет 100 процентов.

Хороших результатов в производстве сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятия района добились во многом благодаря значительной государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей в виде предоставления субсидий за счет средств федерального и регионального бюджетов. Объем государственной поддержки за 2021 года по данным МСХ составила 51,8 млн. руб.

Применение новых технологий и высокопроизводительной техники в сельхозпредприятиях района способствуют росту финансовых показателей, производительности  труда и повышению уровня среднемесячной заработной платы.  

Производительность труда на 1 работника  по году составила 3 млн.  254 тыс. руб.,  темп   к уровню прошлого года 86 процентов.

Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях за 2021 год  составляет 29368 рубля, рост на 111% . 

Сельское хозяйство должно развиваться: это как крупные сельскохозяйственные предприятия, увеличивающие производство валовой продукции, так и фермерские хозяйства. 

Основными сельскохозяйственными производителями Старошайговского района являются:

ООО «Агрофирма «Новотроицкая».  Поголовье КРС составило 3674 головы, в том числе 1022 головы коров молочного направления. Агрофирма производит 26 % мяса и 25 % молока в районном производстве.  За 2021 год  произведено 520,9 тонн мяса КРС и 9015,2 тонны молока. Продуктивность составила 8821 кг (+69 кг к уровню прошлого года).

Среднесписочная численность работающих составила 146 человек, среднемесячная зарплата составила 33304 рубля, темп роста на 110,7 процента к уровню прошлого года.

ООО «Хорошее Дело»  (ОП Старое Шайгово). Поголовье КРС составило 2778 голов, в том числе 858 голов коров молочного направления.  За 2021 год произведено 486,6 тонн мяса КРС и 8560,1 тонна молока (24 % районного производства). Продуктивность составила 9977 кг (+42 кг к уровню прошлого года).

Среднесписочная численность работающих  91 человек, среднемесячная зарплата 30350 рублей, темп роста 108,8 процентов.
Отделение Акшино АО «Агрофирма «Октябрьская».  Поголовье КРС составило 1260 голов, в том числе 500 голов коров молочного направления. Производство мяса за 2021 год составило 286,9 тонн, производство молока – 3627 тонн. Надой на 1 фуражную корову составил 7254 кг., что соответствует к уровню прошлого года.  Среднесписочная численность работающих  92 человека, среднемесячная зарплата - 41157 рублей (темп роста 114,6 процента к уровню пошлого года).

ООО «Сельхозпредприятие Богдановское». Поголовье КРС составило 2070 голов, в том числе 650 голов коров молочного направления. Производство мяса составило 97,4 тонны, производство молока 5020,5 тонн. Надой на 1 фуражную корову составил 7724 кг (+223 кг уровню прошлого года).  Среднесписочная численность работающих составила 64 человека, среднемесячная зарплата  24659 рублей (темп роста 123,0 процента к уровню пошлого года).

 ООО «Конопатское».  Поголовье КРС составило 1840 голов, в том числе 624 головы коров молочного направления. Производство мяса составило 222,1 тонна, производство молока 3541 тонна. Надой на 1 фуражную корову составил 5992 кг (- 537 кг к уровню прошлого года).   Среднесписочная численность работающих составила 87 человек, среднемесячная зарплата составила 26161 рубль (темп роста 106,4 процента к уровню пошлого года).

В районе успешно осуществляют производственную деятельность 20 КФХ, в том числе 12 занимаются растениеводством и 8 животноводством.

Хорошие показатели у КФХ Пивкина А.Ф.- занимается растениеводством и представляет услуги населению. Имеет 400 га пашни, из них  285 га занято зерновыми (урожайность 27 ц/га, валовой сбор 760 тонн). 

Хорошие результаты у начинающего фермера Кибакова Александра, который занимается животноводством. Сейчас в хозяйстве 63 головы КРС, в том числе 19 коров. Производство молока  за 2021 год составило 141 тонна, надой на 1 фур. корову 7793 кг. 

Сельскохозяйственная отрасль - это один из основных потенциалов в районе и является важной составляющей экономики. При правильном подходе в этой отрасли есть точки роста и развития. На территории района имеются свободные земли, и мы их  будем развивать. 

Реализация муниципальной программы обеспечивает:

 рост объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района;

  повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; повышение качества жизни сельского населения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
Из основных 46 мероприятий выполнено 37 или 80,4%, прогнозная сумма финансовых средств  1123,3 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 421,0 т.р. или 37,5%, оценка эффективности использования средств составляет 214,6%. В программе было предусмотрено 18 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 84,8%.Уровень эффективности реализации программы составил - 182%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

15. Муниципальная  программа Старошайговского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2025 годы»
Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Старошайговского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. 
Одним из основных направлений деятельности администрации остаётся реализация мероприятий по выявлению резервов увеличения доходной базы местных бюджетов. Значимые суммы дополнительных неналоговых доходов местных бюджетов в 2021 году поступили за счет предоставления в собственность земельных участков.

Основными налогоплательщиками являются сельскохозяйственные предприятия, доля поступлений налоговых и неналоговых доходов от которых составила 41,3% (32,6 млн.р.) за 2021 год. 

Доля поступлений налоговых доходов от субъектов МСП составила 29,9% - 23,5 млн.руб, от акцизов на ГСМ (дорожный фонд) – 15,8%-12,5 млн.руб., от учреждений бюджетной сферы– 10,7% – 8,5 млн.руб; и прочие – 2,3% –1,82 млн.руб.   
Из основных 5 мероприятий выполнено 5 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств 5664,3 тыс.руб. фактическое выполнение 5664,3 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 100,4%. В программе было предусмотрено 16 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 102,8%.Уровень эффективности реализации программы составил-102,8%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - высокоэффективная.

16. Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления Старошайговского муниципального района на 2017-2025 годы "
Обеспечение деятельности Администрации и укрепление материально-технической базы, в пределах выделенных средств из бюджета Старошайговского муниципального района;

     дальнейшее внедрение современных принципов организации муниципальной службы, обеспечение непрерывного профессионального развития муниципальных служащих; 

     пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Старошайговского муниципального района в соответствии с действующим законодательством

     постановка на кадастровый учет земельных участков, оценка рыночной стоимости и изготовление технических планов объектов имущества;

     реализация мероприятий по гражданской обороне, антитеррористической защищенности, по оснащению оборудованием оперативных групп администрации района, а также развитию и совершенствованию системы безопасности людей на водных объектах, развитие системы подготовки населения, должностных лиц районного звена, руководителей и специалистов Администрации района, а также развитие ЕДДС района;

       осуществление мероприятий, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;

       обеспечение функционирования МБУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения;

     обеспечение функционирования МКУ Служба обеспечения и укрепление материально-технической базы учреждений. 

Для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления с 2010 г. функционирует официальный сайт органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района, на котором создана страница района и страницы поселений. Для повышения информационной открытости органов местного самоуправления функционирует официальный сайт Администрации Старошайговского муниципального района http://staroshajgovo.e-mordovia.ru/ 

Информации по размещению заказов для муниципальных нужд осуществляются на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия. С 1 января 2011 года вся информация размещается на электронных торговых площадках. Так же  на сайте создан раздел «Электронная приемная», где можно оставить обращение к Главе Старошайговского муниципального района. За 2021 год было подано 16 обращений посредством электронной приемной

Официальные аккаунты администрации ведутся в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Telegram». 

Органы местного самоуправления активно работают в системе мониторинга «Инцидент-менеджмент» и с обращениями граждан в социальных сетях. Основные темы, которые волнуют наших граждан в социальных сетях, касаются сферы ЖКХ, уличного освещения, дорог и благоустройства. В 2021 году даны ответы по 93 инцидентам.

В этом году реализовано внедрение Платформы обратной связи (ПОС), предназначенной для обеспечения возможности подачи сообщений через единое окно подачи сообщений – электронные формы, баннер ПОС также размещен на главной странице сайта Старошайговского муниципального района. За 2021 год было 25 обращений.

Все органы местного самоуправления Старошайговского муниципального района подключены к сети «Интернет». 

С 2015 г. в органах местного самоуправления Старошайговского муниципального района внедрена система ведомственного и межведомственного электронного документооборота, и автоматизированного делопроизводства «Дело». В администрации района функционирует мини-АТС.

С 2012 г. в Старошайговскоммуниципальном районе функционирует многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Старошайговском муниципальном районе в Республике Мордовия в с. Старое Шайгово, работает для удобства жителей района по принципу «единого окна». Здание расположено в удобном месте, в шаговой доступности находятся здание социальной защиты населения, центра занятости населения, отделение пенсионного фонда, банки и т.д.

За 2021 г. было зарегистрировано 11307 обращений граждан, из них: прием документов – 3219, выдача документов – 2431, консультаций – 5657, регистрация в ЕСИА – 1672, прием заявлений в ЦИК – 2, выдано сертификатов о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 472.

За услуги, оказанные в МФЦ, за 2021 г. поступление государственной пошлины составило 1152,2 тыс. рублей.

Всего на базе МФЦ предоставляется 125 государственных и муниципальных услуг, из них: государственных услуг территориальных органов федеральных органов исполнительной власти – 19, государственных услуг территориальных органов государственных внебюджетных фондов – 20, государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия – 55, муниципальных услуг органов местного самоуправления – 31.

В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Старошайговском муниципальном районе юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, оказываются услуги Корпорации МСП. Также с 1 сентября 2020 г. предоставляется услуга по внесудебному банкротству граждан.

Из основных 8 мероприятий выполнено 8 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  39742,4 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 48298,2 тыс.руб. или 121,5%, оценка эффективности использования средств составляет 82,3%. В программе было предусмотрено 35 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 99,2%. Уровень эффективности реализации программы составил -  81,6%.  Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

17. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2024 годы»
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, повышения доступности и качества реабилитационных услуг, преодоления социальной разобщенности в обществе, формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и маломобильных групп населения.

Из основных 12 мероприятий выполнено 9 или 75%, прогнозная сумма финансовых средств 20,0 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 0,0 т.р. В программе было предусмотрено 8 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 84,1%.Уровень эффективности реализации программы составил – 89,2%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

18. Муниципальная программа  «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2024 годы
Обеспечение безопасности граждан на территории района путем укрепления общественного порядка и безопасности; сокращение распространение наркомании и связанных с ней правонарушений; предупреждение терроризма и экстремизма; противодействие коррупции; снижение темпов прироста тяжких преступлений. Активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией.

Из основных 40  мероприятий выполнено 32 или 80%, прогнозная сумма финансовых средств  30,0 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 15,0 тыс.руб. или 50,0%, оценка эффективности использования средств составляет 160,0%. В программе было предусмотрено 6 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 87%. Уровень эффективности реализации программы составил- 139,2%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - высокоэффективная.

19. Муниципальная программа «Старшее поколение  на 2015-2024 годы»
Улучшение качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, предоставление адресной социальной помощи; обеспечение доступности квалифицированной медицинской, социальной помощи; создание возможности использования пожилыми людьми спортивных и оздоровительных объектов.      

Из основных 19 мероприятий выполнено 17 или 89,5%, прогнозная сумма финансовых средств 300 тыс.руб. Фактическое финансирование этой программы составило 324,0 тыс.руб. или 108,0%, оценка эффективности использования средств составляет 82,8%. В программе было предусмотрено 8 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 100%.Уровень эффективности реализации программы составил – 82,8%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

20. Муниципальная программа «Развитие и применение информационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2024 годы"

Развитие технологий электронного правительства; реализация муниципальных услуг в электронной форме и принципа "одного окна"; повышение доступности и качества образования, уровня образованности населения района за счет внедрения современных ИКТ в систему подготовки кадров; создание электронного паспорта здоровья и интегрированной системы управления здравоохранением.   

Мероприятия программы направлены на повышение качества жизни населения за счет широкомасштабного использования ИКТ в социальной сфере, в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также в повседневной жизни; на повышение эффективности системы  муниципального управления, доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов местного самоуправления на основе использования ИКТ;  доведение уровня защищенности муниципальных информационных ресурсов и систем до нормативных требований
Из основных 33 мероприятий выполнено 29 или 87,9%, прогнозная сумма финансовых средств  10 тыс.руб., финансирования  программы не было. В программе было предусмотрено 6 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 91,7%. Уровень эффективности реализации программы составил – 80,6%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

21. Муниципальная программа  «Гармонизация межнациональных отношений в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2015-2024 годы»
Упрочнение гражданской солидарности и общественного гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности-осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (русской нации) у ее граждан, проживающих на территории Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории Старошайговского муниципального района, сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории района на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия.

В 2021 году представлена субсидия АНО «Редакция газеты «Трудовая правда»:           Проведение информационной кампании, направленной на формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в Старошайговском муниципальном районе.

Из основных 40 мероприятий выполнено 37 или 92,5%, прогнозная сумма финансовых средств  1450,0 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 1450,0 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 92,5%. В программе было предусмотрено 5 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 101,3%.Уровень эффективности реализации программы составил – 93,7%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

22. Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Старошайговском муниципальном районе на 2016- 2024 годы"

Создание условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества, развитие социальной и инновационной активности молодежи и населения района, создание условий, способствующих патриотическому воспитанию населения района, для развития системы объединений, клубов, организаций в деятельности которых есть гражданское, духовно-нравственное, патриотическое, военно- спортивное направление.

Из основных 45 мероприятий выполнено 32 или 71,1%, прогнозная сумма финансовых средств  44,4 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 23,2 тыс.руб. или 52,3%, оценка эффективности использования средств составляет 136,1%. В программе было предусмотрено 5 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 83,9%.Уровень эффективности реализации программы составил – 114,1%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  высокоэффективная.

23. Муниципальная  программа «Противордействие коррупции в органах местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2024 годы»
 Настоящая Программа разработана в целях:  противодействие коррупции в Старошайговском  муниципальном районе, минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений; совершенствования деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Старошайговском муниципальном  район в системе мер по противодействию коррупции; противодействие коррупции в Старошайговском муниципальном  районе, минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
Из основных 40 программных мероприятий выполнено 35 или 87,5%, прогнозная сумма финансовых средств  5 тыс.руб., финансирования  программы не было. В программе было предусмотрено 8 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 98,1%. Уровень эффективности реализации программы составил – 85,8%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  -  эффективная.
24. Муниципальная программа Старошайговского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы»

Главным приоритетом Муниципальной программы является особое внимание социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий, решение которого должно качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления комплексному развитию сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности. Основные мероприятия: Благоустройство сельских территорий; развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях; современный облик сельских территорий; строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения; улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 г. построена детская спортивная площадка в с. Старая Теризморга,  завершено  строительство спортивной площадки в с. Богдановка площадью 1 456 кв. м. 

За 2021 год на территории Старошайговского муниципального района введено в эксплуатацию 4952 кв. м. жилья, в том числе 126 кв.м., одна семья профинансирована по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 г.г.»
Из основных 2 программных мероприятий выполнено 2 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  54228,6 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 13889,6 тыс.руб. или 25,6%, оценка эффективности использования средств составляет 390,4%. В программе было предусмотрено 5 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 40%. Уровень эффективности реализации программы составил – 156,2%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  -  высокоэффективная.

25. Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старошайговском муниципальном районе на 2020 - 2025  годы"

Программа включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах.  Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на сохранение, совершенствование уровня безопасности дорожного движения на территории Старошайговского муниципального района и законопослушного поведения участников дорожного движения.
Основные программные мероприятия: организация освещения вопросов безопасности дорожного движения в наглядно агитационной форме на улично-дорожной сети. 

Обеспечение муниципальных образовательных учреждений перечнем нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность образовательных учреждений, по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению детского дорожно-транспортного травматизма.
Из основных 2 программных мероприятий выполнено 2 или 100%.  Мероприятия носят организационный характер и не требуют ресурсного обеспечения. В программе было предусмотрено 1 целевой индикатор, степень достижения целевых индикаторов составила 80%. Уровень эффективности реализации программы составил – 80%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  -  эффективная.

26. Муниципальная программа Старошайговского муниципального района       «Укрепления общественного здоровья на 2020 - 2024 годы» 
Сбережение здоровья населения, высокое качество, доступность и безопасность медицинской помощи являются приоритетом государственной политики, ведущим направлением региональной власти. Краткая характеристика выполненных программных мероприятий:

  Благоустройство придомовых территорий по ул.Рабочая 3 (работы по установке скамеек, урн, освещения, детской площадки, асфальтирования входных групп и дворовых проездов; Проведение разъяснительной работы с руководителями муниципальных организаций о необходимости своевременного прохождения работниками диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; Организация горячего питания 100% школ района, с 100% охватом горячим питанием учащихся района; Проведение флюорографического обследования населения Старошайговского района. Периодические публикации в районной газете «Трудовая правда», на сайте администрации Старошайговского мунгиципального района, сайтах учреждений и организаций района.

По результатам выполнения профилактических мероприятий 1 этап диспансеризации выполнен на 41 %, направлены на 2 этап – 40%, профилактические осмотры – 34%, диспансерное наблюдение – 97%, и в целом все профилактические мероприятия, запланированные и оплаченные по ОМС на 100%. В рамках программы развития детского здравоохранения профилактические осмотры детей 0-17 лет  и дети-сироты осмотрены  на 100%, и в 100 % случаев взяты под диспансерное наблюдение. Заболеваемость детей 1 года жизни  составила 49 (2020 г. – 54), в прошедшем году детей признанных инвалидами -1 ребенка. Всего в районе проживает детей – инвалидов 15 человек. Смертность детей до 1 года – 0.

В 2021г. в связи с напряженной обстановкой по Covid 19, были приостановлены профилактические осмотры детей и взрослого населения. Продолжает работу кабинет медицинской профилактики на 1 –м этаже поликлиники. В течение года систематически осуществлялась выездная работа в отдаленные села, с осмотрами пациентов на дому. Всего осмотрено в ФАП - 8970 человек. 

Стационарная помощь населению обеспечена койками круглосуточного пребывания составляет – 45,5 на 100 тыс.  населения. 
Сегодня работают – 23 врача,  среднего медицинского персонала  79,  из них 1  в декретном отпуске,  младшего медицинского персонала – 5, прочий персонал – 50 человек.

Имеющийся врачебный кадровый потенциал сегодня полностью закрывает потребность в оказании необходимого объема обследования и лечения на уровне первичного звена.

В целях достижения целевых показателей эффективности деятельности основных категорий работников,  повышение качества оказываемой медицинской  услуги с каждым медицинским работником, заключен эффективный контракт, который обеспечивает механизм зависимости уровня оплаты труда работников от количества и качества, предоставляемых населению бесплатной медицинской помощи. 

Из основных 5 мероприятий выполнено 5 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  10 тыс.руб., финансирования  программы не было. В программе было предусмотрено 3 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 73,8%. Уровень эффективности реализации программы составил – 73,8%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  -  удовлетворительный уровень эффективности.

