Приложение №1

к постановлению №356  от   27.04.2023 г.

Сводный годовой отчет об  эффективности реализации муниципальных программ на территории  
Старошайговского муниципального района  за 2022 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 11 п.5, 39 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Устава Старошайговского муниципального района Республики Мордовия к документам стратегического планирования, разрабатываемым в Старошайговском муниципальном районе, кроме прогноза социально-экономического развития района на среднесрочный или долгосрочный период; бюджетного прогноза Старошайговского муниципального района на  долгосрочный период относятся и муниципальные программы.

В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами в 2022 году администрацией Старошайговского муниципального района достаточно успешно реализовалось 26 муниципальных программ, из которых:

5 муниципальных программ имеют высокоэффективный уровень эффективности реализации программы;

16 – эффективный уровень;
5 – удовлетворительный уровень эффективности. 

По всем муниципальным программам подведены итоги по оценке эффективности.

1. Муниципальная  программа "Экономическое развитие Старошайговского муниципального района".
Социально-экономическое развитие Старошайговского муниципального района Республики Мордовия  направлено на повышение эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных проектов, использование современных технологий, как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере.                                                           
Основное мероприятие: «Создание благоприятной для инвестиций административной среды»; «Создание благоприятной для инвестиционной деятельности среды";  «Развитие конкуренции».

Создание благоприятного инвестиционного климата в районе является одним из важнейших условий привлечения финансовых средств и последующего экономического роста территории.

Объем инвестиций в основной капитал за 2022 года составил 192,6 млн. рублей. В экономику района привлечено 151,8 млн. рублей внебюджетных средств (темп роста  к уровню прошлого года на 103,7%, прогноз выполнен на 124%). Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил   13075,5 рублей. (15 место среди районов республики). 

В 2022 году в Старошайговском муниципальном районе продолжилась  реализация следующих инвестиционных проектов, срок реализации  2021-2022 годы, источник финансирования – собственные средства  организаций:

ООО «Колобок»  с. Новотроицкое.  Наименование проекта: Строительство пекарни и приобретение оборудования. Завершено строительство пекарни в 1 полугодии 2022 года. Вложено в проект 35 млн. руб. внебюджетных средств (в т.ч. 5 млн. руб. – заемные средства), создано 6 дополнительных рабочих мест.

ООО «Биосфера»  с. Новая Федоровка.  Наименование проекта: Строительство сыроварни, приобретение оборудования. Завершено строительство  в  3 квартале 2022 года. На линии могут производить 200 килограммов сыра  в сутки. Вложено в проект  8,5 млн. рублей внебюджетных средств, создано 2 рабочих места.  
ИП Ромашов Александр Николаевич с. Старое Шайгово. Наименование проекта: Приобретение и реконструкция части здания под открытие кафе-бара, приобретение оборудования и инвентаря, организация хлебобулочного производства. Общая стоимость проекта 7 млн. руб.  Кафе открыто в июне месяце, создано 5 рабочих мест.

ООО «ТД Новотроицкий» построил магазин «Новотроицкие продукты» в с. Новотроицкое, стоимость проекта 1,6 млн. руб..
На территории Старошайговского муниципального района 6 свободных инвестиционных ниш. Приоритетные  направления  для  инвестирования: 

- выращивание черной смородины на открытом грунте;

- инвестиционная площадка для организации производств;

- организация рекреационного туризма;

- инвестиционная площадка Гринфилд.  Под организацию теплиц;

-организация национальной кухни;

- инвестиционная площадка для объектов общественно-делового значения, для строительства производственных зданий.

Информация по инвестиционным площадкам Старошайговского муниципального района с описанием земельных участков, инженерно-транспортной инфраструктуры и фотографиями размещена на инвестиционном портале Республики Мордовия (www.investrm.ru) по ссылке: http://map.investrm.ru

 HYPERLINK "http://map.investrm.ru/" / и  на официальном сайте Старошайговского муниципального района размещена в разделе: Инвестиционная привлекательность - Информационные материалы https://staroshajgovo-rm.ru/newsline/view/3708.   
Приоритетным направлением в сфере экономического развития является повышение инвестиционной привлекательности района. Ключевыми составляющими инвестиционной привлекательности являются: благоприятный деловой климат, квалифицированные кадры, развитая инфраструктура, безопасность, приемлемые тарифы на ресурсы, комфортные условия для проживания, транспортная доступность.
С сентября 2020 г. на территории района организованы пассажирские перевозки по шести муниципальным маршрутампо регулируемым тарифам: № 1 Ст. Шайгово (АС) - Вертелим - Н. Александровка; № 2 Ст. Шайгово (АС) - Мизеряне - Подверниха; № 3 Ст. Шайгово (АС) - Богдановка - Ожга 2-ая; № 4 Ст. Шайгово (АС) - Старая Теризморга - Шувары. С января 2021г. дополнительно еще и по нерегулируемым тарифам: №5 с. Мельцаны - с. Новая Александровка №6 с.Ст. Шайгово (АС) - п.Восход. Организован межмуниципальный маршрут г.Саранск-с.СтароеШайгово (АС). Перевозчиком вышеуказанных маршрутов является ИП Егоров Сергей Юрьевич.

В 2022 году установлено ещё 4 муниципальных маршрута: №7 Ст.Шайгово (АС) – Кулдым, №8 Ст.Шайгово (АС) – Конопать, №9 Ст.Шайгово (АС) -  НикольскаяСаловка, №10 Ст.Шайгово (АС) – Ингенер-Пятина.

Маршрутная сеть включает в себя 10 автобусных маршрутов протяженность 353,2 км. Объем ежемесячной перевозки пассажиров составляет более 1000 человек. Не обеспечены регулярными перевозками 13 малых деревень. 

Из основных 37 мероприятий выполнено 33 или 89,2%, прогнозная сумма финансовых средств  35356 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 36391 т.р. или 102,9%, оценка эффективности использования средств составляет 86,7%.   В программе было предусмотрено 12 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 109%. Уровень эффективности реализации программы составил – 94,5%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.
2. Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Старошайговском муниципальном районе на 2019-2025 годы
На территории Старошайговского муниципального района по состоянию на 1 января 2023 года согласно Единого реестра субъектов МСП, число субъектов МСП составляет 215 единиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – 169 единиц, из них 20 КФХ. В сфере малого и среднего предпринимательства работает около 900 человек. 

Вклад малого бизнеса в экономику района огромный:

В 2022 году около 75% розничного товарооборота   – доля предприятий малого бизнеса;  бытовые услуги населению, автоперевозки (грузовые и пассажирские), деревообработка – в 100% объеме также принадлежит предприятиям малого бизнеса. 

27,3% (или 24 млн. руб.) налогов и сборов в консолидированный бюджет района поступило в 2022 году от предприятий малого бизнеса. 

Продолжается работа по заключению социальных контрактов с ГКУ «Соцзащита населения по Старошайговскому району». 

В  2022 году программой заключено 60 социальных контрактов 
на 5,0 млн. руб., в том числе на ведение предпринимательской деятельности 6 человек, на ведение ЛПХ – 5.


          Пищевая и перерабатывающая промышленность района представлена 5 предприятиями. 

Пекарня ООО «Колобок» в селе Новотроицкое Старошайговского района с производственной мощностью 6 тонн/сутки. На предприятии работают 56 человек и производят  продукцию отличного качества: 19 наименований хлеба и около 50 наименований булочных и кондитерских изделий.

Пекарня «Горячий хлеб»  ИП Сокоров Д.В. в районном центре, на предприятии работают 7 человек и производят около 1200 бух/сутки: 12 наименований хлебобулочных и 11 наименований выпечки. Продукция прекрасного качества и очень быстро нашла своего покупателя.      

Цех по переработке мяса ООО «Время» в селе Новотроицкое: 27  рабочих мест, мощность 0,5 т. в смену. Сегодня производят 72 наименования вареных, варено-копченых колбас, сардельки, сосиски, шашлык, буженина, орех и т.д.. Продукция востребована, действующие рынки сбыта: г.Саранск, г.Рузаевка, с.Лямбирь, с.Ст.Шайгово. Функционируют 17 точек под брендом «Новотроицкие продукты» – где представлен весь ассортимент выпускаемой продукции. 

Колбасный цех ИП Пьяных О.Н. в с.Старое Шайгово под брендом «Старошайговские колбасы» производит 38 наименований колбасных изделий и полуфабрикатов.   7 рабочих мест, мощность 0,3 т. в смену.

  ООО ТПК «Брадо» в селе Старое Шайгово занимается производством минеральных вод и безалкогольных напитков. На сегодняшний день выпускаемая продукция: минеральная вода объемом 1,5л.; 5л.; квас; безалкогольные напитки «Дюшес», «Лимонад», «Тархун», «Мохито», «Мохито клубничный», «Брадомикс со вкусом Апельсина», «Брадомикс со вкусом Лимон»; вода питьевая 19л. На предприятии работают 8 человек. ТПК «БРАДО» принимает активное участие в районных и республиканских мероприятиях социально-культурной направленности.

В 2022 году в районе открылись 4 объекта торговли: 

ИП Ерофеев А.И. (с.Николаевка), торговля продовольственными товарами;

ИП Максимкина Л.И. (с.Старое Шайгово), специализированный магазин машинных масел, выполняет услуги по их замене, а так же предоставлен небольшой ассортимент запасных частей к автомобилям, магазин открыт на средства микрозайма с Фонда Поддержки предпринимательства РМ;

ИП Осипова С.Н. (с.Старое Шайгово), специализированный магазин по продаже пиротехники;

ИП Сокоров Д.В. (с.Старое Шайгово), специализированный магазин по продаже бытовой химии.

Агропромышленный комплекс района вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства  Республики Мордовия.  

В 2022 году район  получил хорошие результаты в уборке зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор зерновых составил  102,3 тыс. тонн, урожайность – 34,9 ц/га, из них  около 11 тысяч тонн  собрано кукурузы на зерно, с урожайностью 69,8 ц/га. 

За 2022 г. объем производства скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 2037,4 тонны, прогноз выполнен на 99,1% (темп роста к соответствующему периоду – 101,9%). В расчете на 1 жителя произведено 190,2 кг мяса, среди муниципальных образований район занимает 10 место, при среднереспубликанском уровне 563,8 кг.

Сельскохозяйственными  предприятиями и КФХ за 2022 г. произведено 34218,6 тонн молока, прогноз выполнен на 93,1%, (темп роста к уровню прошлого года 94,4%).  В расчете на 1 жителя 3193,8 кг, (3 место среди муниципальных образований), среднереспубликанский  показатель 600,9 кг.  Надой на фуражную 1 корову – 7524 кг.

Произведено в малых сельхозпредприятиях района: молока - 35,7%, мясо - 27,5% и  зерна - 36,9%.

Субъекты малого предпринимательства, занимающиеся сельскохозяйственным производством, добились хороших результатов в производстве во многом благодаря значительной государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей в виде предоставления субсидий за счет средств федерального и регионального бюджетов.  За  2022 года по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия сумма субсидий составила 45,4 млн. руб.

В целях обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Старошайговском муниципальном районе действует Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Старошайговском муниципальном районе  на 2019-2025 годы. При администрации района работает Совет предпринимателей.

Из основных 31 мероприятия выполнено 25 или 80,6%, прогнозная сумма финансовых средств  20 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 0 т.р.. С учетом эпидемиологической обстановки в 2022 году мероприятие, посвященное ко дню предпринимателя не проводили.  В программе было предусмотрено 4 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 99,4%.Уровень эффективности реализации программы составил – 80,2%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

3. Муниципальная   программа «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2026 годы»
В настоящее время в Старошайговском муниципальном районе  функционируют 6 детских дошкольных учреждений, и одна дошкольная группа при общеобразовательном учреждении (МОУ «Мельцанская СОШ» им. Е.Д. Трубкиной), реализующих образовательные  программы дошкольного образования, с общим количеством 375 мест (МДОУ «Старошайговский детский сад №1 комбинированного вида»; МДОУ «Старошайговский детский сад №2 комбинированного вида»; МДОУ    Старошайговский детский сад «Колосок»; МДОУ «Новоакшинский детский сад»; МДОУ «Новотроицкий детский сад», МДОУ «Богдановский детский сад «Солнышко»).

Все учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, имеют лицензии на право образовательной деятельности.  Дошкольными образовательными услугами в районе в возрасте от 1  до  6 лет охвачено 259  детей. Но не все дети посещают детский сад. Водить ребенка в детский сад или нет - выбор каждого родителя. А вот обеспечить малышу такое же развитие, как в дошкольном учреждении - прямая обязанность родителя, но  логопедические занятия, пение, танцы, рисование, лепка, конструирование, развитие речи едва ли возможно дать  в домашних условиях. К большому сожалению, не все родители используют данную возможность и поэтому посещаемость детских садов района составляет 62 процента.

В Старошайговском муниципальном районе функционируют 6 общеобразовательных учреждений: 5 средних, 1 основная школа. Все учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. Проектная мощность общеобразовательных учреждений составляет 1841 место. 

Количество учащихся в 2022 году составило 758.  Все учащиеся занимаются в первую смену. Все  учреждения полностью укомплектованы педагогическими кадрами и имеют лицензии.

В образовательных учреждениях района в 2022 году работали 108 педагогов, в том числе высшую  квалификационную категорию имеют- 33 педагогических работника, первую - 47, соответствие занимаемой должности – 28. Имеют звания «Заслуженный учитель Республики Мордовия -7 человек, «Отличник народного образования» -  32 человека.

В муниципальной системе образования - 1 учреждение дополнительного образования - муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».

На базе  учреждения дополнительного образования работает 33 группы  по физкультурно-спортивному, естественно-научному, туристско– краеведческому, социально-педагогическому и художественному направлениям. Общее количество охваченных детей - 878 человек.

ЦДТ функционирует на бесплатной основе, что позволяет посещать его абсолютно всем детям в возрасте от 5 до 18 лет. Этому способствует и его месторасположение –  в центре села и функционирует по максимально приемлемому для детей графику. С целью обеспечения равного доступа к качественному дополнительному образованию независимо от места жительства, за базовым учреждением закреплены все образовательные учреждения района. 
Основные мероприятия программы: обеспечение высокого качества образования Старошайговского муниципального района  в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.
Из основных 134 мероприятий выполнено 119 или 96%, прогнозная сумма финансовых средств  136856,8 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 136311,2 тыс.руб.  или 99,6%, оценка эффективности использования средств составляет 96,4%. В программе было предусмотрено 14 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 89,5%. Уровень эффективности реализации программы составил –86,2%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  эффективная.

4. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2025 годы"
Спорт играет огромную роль в укреплении здорового образа жизни.    Он является универсальной школой нравственного,  волевого и гражданского воспитания  молодёжи. 

На территории Старошайговского муниципального района функционируют 97 спортивное сооружение, в том числе: 75 плоскостных сооружений площадью 38444 м2, 15 спортивных залов площадью 3396 м2 , 1 велотрек. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 1270 человек.
Выполнение и реализация комплекса спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий программы позволяет ежегодно создавать необходимые условия для укрепления здоровья детей, молодежи, людей среднего и старшего поколения и их массовое приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года мы должны увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой, до 55%. В районе этот показатель составляет 50,4%. 

Сегодня мы должны еще активнее загружать все имеющиеся наши спортивные объекты: прежде всего физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион в селе Старое Шайгово, стадион в с. Новотроицкое, спортивные площадки в с. Богдановка, в с. Старая Теризморга, в с. Конопать, в с.Новое Акшино, в с. Мельцаны.

Из основных 45 основных мероприятий выполнено 34 или 75,6%, прогнозная сумма финансовых средств  142,4 тыс. руб., фактическое финансирование этой программы составило 127,1 тыс.руб. или 89,3%, оценка эффективности использования средств составляет 84,7%. В программе было предусмотрено 2 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 97,5%.Уровень эффективности реализации программы составил – 82,5%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

5. Муниципальная   программа Старошайговского муниципального района «Развитие культуры и туризма в Старошайговском муниципальном районе на 2015-2025 годы».

На данный момент в районе функционируют 16 учреждений культуры, Центр национальной культуры, 16 библиотек и Детская школа искусств.  В сфере культуры среднесписочная численность работников  составляет  58 человек.  Из них в РДК –24, ЦНК – 9, библиотеки - 13 и в ДШИ 12 человек. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, парками культуры и отдыха – 100%,  библиотеками - 100%. 

2022 год объявлен президентом России Годом культурного наследия.

МБУК «Центр культуры» в  2022 году было проведено 249 мероприятий, количество присутствующих 58300 человек. Всего по району было проведено за 2022 год 1924 мероприятия, количество присутствующих  218 345 человек.

Продолжается работа по программе «Пушкинская карта» для молодежи с 14 до 22 лет. За 2022 год по «Пушкинской карте» было проведено 66 мероприятий, с общим количеством посетителей 975 человек.

МБУК «Центр национальной культуры» от Президентского фонда культурных инициатив получила грантовую поддержку  на тему: «Живое древнее искусство. Старинные мокшанские  орнаменты» в сумме 9 740,0  тыс. рублей.

Центром национальной культуры за 2022 год проведено 248 мероприятий (в том числе 146 экскурсий). Возрождение традиционных народных праздников и обрядов, знакомство с национальной кухней, песенным фольклором села. В 2022 году центр посетили более 15 тысяч посетителей, из них 3,3 тысячи туристов. Центр Национальной культуры  включен в маршрут  -  Тур выходного дня «Зов Торамы», который получил статус национального маршрута   России. 
МБУК «ЦБС им И.М.Девина» является методическим центром   библиотечного обслуживания населения Старошайговского  района, с целью оказания методической помощи библиотекам района, выявляет инновации в работе, систему непрерывного образования библиотечных работников. 

В течение 2022 года библиотеками района обслужено 9043 читателя,  книговыдача  202592 единицы, посещений  - 127901 человек. 

Количество детей занимающихся в детской школе искусств имени Г.И Сураева-Королева в 2022 году составило 130 учащихся. В рамках социального партнёрства ДШИ сотрудничает образовательными учреждениями республики.

В течение  2022 года  МБУ ДО «Старошайговская детская школа искусств им. Г.И. Сураева – Королёва» приняла участие в различных мероприятиях, концертах и конкурсах районного и республиканского значения.  В рамках национального проекта «Культура» в 2022 году проведен капитальный ремонт здания МБУ ДО «Старошайговская детская школа искусств им. Г.И. Сураева-Королева», площадью  573 кв.м.
Из основных 33 мероприятия выполнено 33 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  50404,9 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 63155,1 тыс.руб. или 125,3%, оценка эффективности использования средств составляет 79,8%. В программе было предусмотрено 9 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 102,3%.Уровень эффективности реализации программы составил – 81,6%. 

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

6. Муниципальная   программа Старошайговского муниципального района " Развитие дорожного хозяйства на 2016-2025 годы»
На 01.01.2023 года - 443,8 км, из них  дорог общего пользования местного значения только 80,8 км. (18,2%) с твердым покрытием.

Основная проблема района - отсутствие дорог с твердым покрытием по улицам населенных пунктов. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов относится к вопросам местного значения поселений. Строительство, ремонт и даже содержание автомобильных дорог – непосильная ноша для бюджетов сельских поселений и без финансовой подпитки  с федерального бюджета дороги не будут соответствовать установленным  требованиям. 

По территории района проходит участок федеральной автомагистрали протяженностью 38,5 км.

В рамках строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети в 2022 г. проведен ремонт автомобильных дорог по ул. Молодёжная, ул. Пионерская, участков дорог по ул. Комарова, ул. Свободы, ул. Энергетиков, ул. Делегатская и ул. Шишканова в с. Старое Шайгово общей протяженностью 4,1 км. .

Проведен ремонт автомобильных дорог по ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Новихина в с. Новотроицкое протяженностью 1,14 км
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  в 2022 году отремонтировано около 19 км автодорог:

- автодорога с. Старое Шайгово - с. Вертилим, протяженность 4,4 км.; 


- автодорога с. Новотроицкое - с. Мельцаны - с. Вертелим - с. Новая Александровка протяженность 5,15 км.;

- автодорога с. Новотроицкое - с. Мельцаны - с. Вертелим - с. Новая Александровка – Новая Федоровка протяженность 1,6 км.; 


- автодорога с. Новое Акшино - с. Мезеряне - с. Подверниха протяженность 7,8 км.. 

В 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» построена автодорога по ул. Крестьянская в с. Мельцаны Старошайговского муниципального района, протяженностью 1,338 км.

Обслуживают автомобильные дороги общего пользования Старошайговское ДРСУ ФГУП «Мордовавтодор» и  ООО «Мордовдорстрой».

Из основных 3 мероприятий выполнены 3 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  34748,4 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 39147,8 тыс.руб. или 112,7%, оценка эффективности использования средств составляет 88,8%. В программе было предусмотрено 3 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 94,2%.Уровень эффективности реализации программы составил – 83,6%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  эффективная.
7. Муниципальная   программа «"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старошайговского муниципального района на 2016-2025"

Система электроснабжения является централизованной и подключена к электрическим сетям «Мордовэнерго». Состояние системы энергоснабжения района нуждается в реализации проектов реконструкции и технического перевооружения объектов. Для бесперебойного электроснабжения населения и предприятий района необходим ремонт электрических сетей.

Из года в год в районе увеличивается доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставляются по приборам учета. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2022 году составила:

-электрической энергии 49 кВт/ч на 1 человека населения;

- холодной воды   0,420 куб.м. на 1 человека населения;

- природного газа  117,1 куб.м. на 1 человека населения.

Основная цель программы: обеспечение перехода  на энергосберегающий режим функционирования учреждений и предприятий  в целях сокращения бюджетных расходов; снижение потерь при передаче и потреблении газовой и электрической энергии путем модернизации объектов.

Из основных 2 мероприятий, выполнено 2 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  10 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 0 тыс.руб. В программе было предусмотрено 3 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 97,7 эффективности реализации программы составил – 97,7%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  эффективная.

8. Муниципальная   программа «Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг в Старошайговском муниципальном районе на 2016-2025 годы"

Жилищно – коммунальное хозяйство Старошайговского муниципального района является важным комплексом жизнеобеспечения. В ведении жилищно-коммунального хозяйства находятся жилые дома, объекты энергоснабжения, водозаборы, очистные сооружения и т.д. 
На территории Старошайговского муниципального района в сфере ЖКХ работают 6 организаций, из них 1 муниципальная и 5 коммерческих: МУП «Старошайговское ЖКХ» -  по водоснабжению и водоотведению, ООО «Водвенсервис» - обслуживание и управление многоквартирными домами, ООО «Ремондис » - осуществляет сбор и вывоз ТКО, Старошайговский РЭС филиала ПАО «МРСК Волги-Мордовэнерго» и ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» - по подаче электрической энергии, Старошайговский участок филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Краснослободске - осуществляет газоснабжение населения.

Основные программные мероприятия: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в районе, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Для создания комфортных условий проживания населения Старошайговского муниципального района продолжается модернизация существующего жилого фонда путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов через Фонд капитального ремонта в 2022 году проведены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в с. Старое Шайгово: дом № 5 по ул. Рабочая – ремонт крыши, дома №2, №12, №14 по ул. Рабочая – ремонт инженерных сетей.

Основное мероприятие – взнос на капитальный ремонт общего имущества в сумме 697,5 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 656,2 тыс.руб. или 94,1%, оценка эффективности использования средств составляет 106,3%. В программе предусмотрено 2 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 65,9%. Уровень эффективности реализации программы составил -70,1%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  удовлетворительный уровень эффективности.

9. Муниципальная   программа «Обеспечение жильем молодых семей  Старошайговского муниципального района на 2022-2027 годы"
Основная цель программы - государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить жильем  до конца срока реализации программы 6 молодых семей.

Краткая характеристика выполненных мероприятий: признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия;

формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме;

определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий программы;

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и федерального бюджета. 
 Из основных 4 мероприятий выполнено 4 или 100%. Прогнозная сумма финансовых средств  2971,8 тыс.руб., финансирования  программы не было. В программе были предусмотрены 7 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 57,1%. Уровень эффективности реализации программы составил -57,1%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  удовлетворительный уровень эффективности.

10. Муниципальная   программа Старошайговского муниципального района  «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности в Старошайговском муниципальном районе на 2016-2025 годы»
Основные мероприятия: увеличение количества проводимых экологических мероприятий, направленных на укрепление и развитие образовательных и воспитательных функций в образовательных учреждениях, расширение состава субъектов экологического воспитания, координация их усилий, развитие взаимодействия семьи и образовательных учреждений на территории Старошайговского муниципального района Республики Мордовия; предотвращение негативного воздействия техногенных факторов на население, окружающую природную среду и обеспечение экологической безопасности Старошайговского муниципального района Республики Мордовия; сбалансированное развитие природных комплексов Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, сохранение их биоразнообразия; предотвращение биологического загрязнения окружающей среды.

Из основных 4 мероприятий выполнены 3 или 75%, прогнозная сумма финансовых средств  10 тыс.руб., финансирования  программы не было. В программе было предусмотрено 4 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 100%.Уровень эффективности реализации программы составил – 75,0% . Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - удовлетворительный уровень эффективности.

11. Муниципальная   программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Старошайговского муниципального района на 2017-2027 годы».
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Старошайговского муниципального района посредством достижения следующих целей: модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Старошайговского муниципального района; экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Старошайговского муниципального района; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания населения.

Основные мероприятия программы:

1. Замена деревянных опор электросетей на железобетонные;

2. Замена подстанций;

3. Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов.     Из трех  мероприятий не выполнено 1 основное мероприятие: замена подстанций.

Из основных 3 мероприятий выполнены 2 или 66,7%. Финансирования  программы не было. В программе было предусмотрено 2 целевых индикатора и характеризуется следующими основными параметрами: доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. Степень достижения целевых индикаторов составила 87,5%.Уровень эффективности реализации программы составил – 58,3% . Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - удовлетворительный уровень эффективности.

12. Муниципальная целевая программа «Жилище» Старошайговского муниципального района на 2017-2030 годы
За 2022 год на территории Старошайговского муниципального района введено в эксплуатацию 4127 кв. м. жилья.                                       

Основная цель программы – комплексное решение вопросов по устойчивому развитию  жилищного строительства

Основными мероприятиями программы являются:

1.Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Республике Мордовия

2.Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений для вовлечения земельных участков находящихся за пределами населенных пунктов, в целях жилищного строительства.

3.Строительство индивидуальных жилых домов гражданами.

Из основных 3 мероприятий выполнены 3 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  2862,6 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 2862,6 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 100%.. В программе было предусмотрено 2 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 90,4%.Уровень эффективности реализации программы составил – 90,4% . Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - эффективная.

13. Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Старошайговском муниципальном районе на 2019-2030 годы"
Жилье - одна из главных составляющих благосостояния человека, тесно увязанная с иными составляющими качества жизни. Оно является важнейшим стабилизирующем фактором социально-экономической обстановки как целом по стране, так и в отдельных ее регионах.

Основными задачами программы являются:

- разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

- обеспечение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде иным жильем, отвечающим требованиям законодательства;

- учет, планирование сноса аварийного жилищного фонда;

- обеспечение роста темпов жилищного строительства и реконструкции зданий под жилье;

- получение финансовой поддержки реализации Программы путем привлечения ресурсов федерального и республиканских бюджетов.

В 2022 году в рамках программы, переселение граждан из аварийного жилья не предусмотрено. Проводилась подготовка и формирование документации по аварийному жилищному фонду для участия на следующем этапе. 

Из основных 2 мероприятий выполнены 2 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  0,0 тыс.руб. Уровень эффективности реализации программы составил – 100% . Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - эффективная.
14. Муниципальная программа Старошайговского муниципального района  Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы
В 2022 году в районе функционировали: 6 сельскохозяйственных предприятий,  6 отделений:  ООО «Плодовоягодный питомник» подсобное хозяйство Мельцанское, отделение Акшино АО «Агрофирма «Октябрьская»,  отделение Старая Теризморга ООО «Хорошее дело», отделение ООО «Магма ХД» с. Старая Теризморга, отделение ЗАО «Мордовский бекон» с. Мельцаны, ООО «Возрождение-М»  и 20 крестьянско-фермерских хозяйств.

Динамично развиваются: ООО «Агрофирма  «Новотроицкая», ООО СП «Богдановское», ООО «Конопатское», Отделение Акшино АО «Агрофирма «Октябрьская»,  ООО «Хорошее дело» отделение Старая Теризморга,  ООО «Биосфера», ООО «Мордовские сельскохозяйственные машины», ООО «Возраждение-М».

Основные направления развития сельхозпредприятий: животноводство молочного и мясного направления, производство зерновых и кормовых культур. Агропромышленный комплекс района вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства  Республики Мордовия. 
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2022 год составил 3,309 млрд. рублей (119,5 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах),  в том числе стоимость валовой продукции растениеводства  2,117 млрд. рублей,  стоимость валовой продукции животноводства 1,192 млрд. рублей.

Отрасль растениеводства.

Посевная площадь в 2022 году составляла 50,7 тыс. га, в том числе зерновыми и зернобобовыми было занято 30 тыс. га. В 2022 году урожайность  зерновых и зернобобовых культур составила 34,9 ц/га, валовой сбор зерновых составил  102,3 тыс. тонн (в том числе 11,4 тысяч тонн  собрано кукурузы на зерно, с урожайностью 69,8 ц/га). 

Отрасль животноводства. 

Район сохраняет лидирующую позицию среди районов республики  по показателю производство молока в расчете на 1 жителя (рейтинг – 3 место в республике). За 2022 год произведено молока  34,2 тысячи тонн, соответствует уровню прошлого года, прогноз выполняем на 93,1 процент.  Молочная продуктивность коров составила  7524 кг на одну фуражную корову.

На предприятия переработки сельхозпредприятия отгрузили 34,9 тысяч тонн молока в зачетном весе. Средняя цена реализации 1 кг. физического веса молока составила 31,9 рублей. Выручено хозяйствами 956 млн. рублей.

Хороших результатов в производстве сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятия района добились во многом благодаря значительной государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей в виде предоставления субсидий за счет средств федерального и регионального бюджетов. Объем государственной поддержки за 2022 года по данным МСХ составила 63,8 млн. руб.

Применение новых технологий и высокопроизводительной техники в сельхозпредприятиях района способствуют росту финансовых показателей, производительности  труда и повышению уровня среднемесячной заработной платы.  

Производительность труда на 1 работника  по году составила 4 млн.  681 тыс. руб.,  темп   к уровню прошлого года 115,1 процентов.

Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях за 2022 год  составляет 34189 рубля, рост на 116,7% . 

Сельское хозяйство должно развиваться: это как крупные сельскохозяйственные предприятия, увеличивающие производство валовой продукции, так и фермерские хозяйства. 

В 2022 году два индивидуальных предпринимателя получили грант «Агростартап».

- ИП Кибаков П.С.   с. Старое Шайгово на  развитие молочного  животноводства на приобретение 10 голов  нетелей, строительство животноводческого помещения  и приобретение техники и оборудования, сумма гранта 4,950 млн.руб.; 

- ИП Ерусланкин А.Н. с. Старое Шайгово на  развитие коневодства (приобретение 15 голов жеребят и  сельскохозяйственной техники и оборудования), сумма гранта 3,0 млн.руб. 

Сельскохозяйственная отрасль - это один из основных потенциалов в районе и является важной составляющей экономики. При правильном подходе в этой отрасли есть точки роста и развития. На территории района имеются свободные земли, и мы их  будем развивать. 

Реализация муниципальной программы обеспечивает:

 рост объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района;

  повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; повышение качества жизни сельского населения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
Из основных 27 мероприятий выполнено 18 или 66%, прогнозная сумма финансовых средств  528,9 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 190,9 т.р. или 36,1%, оценка эффективности использования средств составляет 184,7%. В программе было предусмотрено 11 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 98,2%.Уровень эффективности реализации программы составил – 181,4%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - высокоэффективная.

15. Муниципальная  программа Старошайговского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2025 годы»
Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Старошайговского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. 
В консолидированный бюджет по всем видам доходных источников, запланированных за 2022 год  поступило доходов в сумме 359,9 млн. руб., (из годового прогноза – 365,9 млн. руб., выполнение – 101,7%).

 Основным доходным источником поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет (за 2022 год в размере 87923,3 тыс. руб.) является: налог на доходы физических лиц с удельным весом 35,3% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, налоги на имущество-16,1% , акцизы на ГСМ – 16,4% и неналоговые доходы -20,3%.

Одним из основных направлений деятельности администрации остаётся создание условий для сбалансированности местных бюджетов с полным обеспечением расходных полномочий, прежде всего по первоочередным и социально-значимым направлениям, доходными источниками.

Дополнительные неналоговые доходы местных бюджетов за 2022 год в размере 779,6 тыс. руб. поступили за счет предоставления в собственность земельных участков, образованных из невостребованных земельных долей.  В бюджет поступило доходов от реализации земельных участков, госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений - 9691,9 тыс. руб..

Из основных 7 мероприятий выполнено 7 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств 5910,5 тыс.руб. фактическое выполнение 4488 тыс.руб. или 75,9%, оценка эффективности использования средств составляет 131,7%. В программе было предусмотрено 16 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 102,0%.Уровень эффективности реализации программы составил-134,3%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - высокоэффективная.

16. Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления Старошайговского муниципального района на 2017-2025 годы "
     Обеспечение деятельности Администрации и укрепление материально-технической базы, в пределах выделенных средств из бюджета Старошайговского муниципального района;

     дальнейшее внедрение современных принципов организации муниципальной службы, обеспечение непрерывного профессионального развития муниципальных служащих; 

     пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Старошайговского муниципального района в соответствии с действующим законодательством

     постановка на кадастровый учет земельных участков, оценка рыночной стоимости и изготовление технических планов объектов имущества;

     реализация мероприятий по гражданской обороне, антитеррористической защищенности, по оснащению оборудованием оперативных групп администрации района, а также развитию и совершенствованию системы безопасности людей на водных объектах, развитие системы подготовки населения, должностных лиц районного звена, руководителей и специалистов Администрации района, а также развитие ЕДДС района;

       осуществление мероприятий, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;

       обеспечение функционирования МБУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» и укрепление материально-технической базы учреждения;

     обеспечение функционирования МКУ Служба обеспечения и укрепление материально-технической базы учреждений. 

Для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления с 2010 г. функционирует официальный сайт органов местного самоуправления Старошайговского муниципального района, на котором создана страница района и страницы поселений. Для повышения информационной открытости органов местного самоуправления функционирует официальный сайт Администрации Старошайговского муниципального района https://staroshajgovskij-r13.gosweb.gosuslugi.ru/.

Информации по размещению заказов для муниципальных нужд осуществляются на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия. С 1 января 2011 года вся информация размещается на электронных торговых площадках. Так же  на сайте создан раздел «Электронная приемная», где можно оставить обращение к Главе Старошайговского муниципального района. За 2022 год было подано 16 обращений посредством электронной приемной

Официальные аккаунты администрации ведутся в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Telegram». 

Органы местного самоуправления активно работают в системе мониторинга «Инцидент-менеджмент» и  на Платформе обратной связи (ПОС). Основные темы, которые волнуют наших граждан в социальных сетях, касаются сферы ЖКХ, уличного освещения, дорог и благоустройства. В 2022 году даны 53 ответа на обращения по системе мониторинга «Инцидент-менеджмент» и 18 на Платформе обратной связи (ПОС).

Все органы местного самоуправления Старошайговского муниципального района подключены к сети «Интернет». 

С 2015 г. в органах местного самоуправления Старошайговского муниципального района внедрена система ведомственного и межведомственного электронного документооборота, и автоматизированного делопроизводства «Дело». В администрации района функционирует мини-АТС.

С 2012 г. в Старошайговскоммуниципальном районе функционирует многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Старошайговском муниципальном районе в Республике Мордовия в с. Старое Шайгово, работает для удобства жителей района по принципу «единого окна». Здание расположено в удобном месте, в шаговой доступности находятся здание социальной защиты населения, центра занятости населения, отделение пенсионного фонда, банки и т.д.

За 2022 г. было зарегистрировано 11088  обращений граждан, из них: прием документов – 3145, выдача документов – 3041, консультаций – 4349, регистрация в ЕСИА – 903, выдано сертификатов о профилактических прививках против новой короновирусной инфекции (COVID-19) — 153.

За услуги, оказанные в МФЦ, за 2022 г. поступление государственной пошлины составило 960,5 тыс. рублей.

Всего на базе МФЦ предоставляется 168 государственных и муниципальных услуги, из них: государственных услуг территориальных органов федеральных органов исполнительной власти – 28, государственных услуг территориальных органов государственных внебюджетных фондов – 29, государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия – 43, муниципальных услуг органов местного самоуправления – 24, дополнительных услуг — 44. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Старошайговском муниципальном районе юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, оказываются услуги Корпорации МСП. Также с 1 сентября 2020 г. предоставляется услуга по внесудебному банкротству граждан. Среднее время ожидания в очереди составило не более 15 минут.
Из основных 8 мероприятий выполнено 8 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  59255,6 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 59164 тыс.руб. или 99,8%, оценка эффективности использования средств составляет 100,2%. В программе было предусмотрено 35 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 86,4%. Уровень эффективности реализации программы составил -  86,5%.  Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.
17. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2025 годы»
Программа « Доступная среда» является  продолжением проводимых в Старошайговском муниципальном районе комплексных мероприятий по созданию условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, обеспечению доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также повышению уровня и качества их жизни.

Основные мероприятия: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, повышения доступности и качества реабилитационных услуг, преодоления социальной разобщенности в обществе, формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и маломобильных групп населения.

Из основных 12 мероприятий выполнено 8 или 66,7%, прогнозная сумма финансовых средств 20,0 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 0,0 т.р. В программе было предусмотрено 8 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 100%.Уровень эффективности реализации программы составил – 66,7%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - удовлетворительный уровень эффективности.

18. Муниципальная программа  «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2025 годы
Обеспечение безопасности граждан на территории района путем укрепления общественного порядка и безопасности; сокращение распространение наркомании и связанных с ней правонарушений; предупреждение терроризма и экстремизма; противодействие коррупции; снижение темпов прироста тяжких преступлений. Активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией.

Из основных 38  мероприятий выполнено 34 или 89,5%, прогнозная сумма финансовых средств  30,0 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 30,0 тыс.руб. или 100,0%, оценка эффективности использования средств составляет 89,5%. В программе было предусмотрено 6 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 92%. Уровень эффективности реализации программы составил- 82,3%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

19. Муниципальная программа «Старшее поколение  на 2015-2024 годы»
Улучшение качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, предоставление адресной социальной помощи; обеспечение доступности квалифицированной медицинской, социальной помощи; создание возможности использования пожилыми людьми спортивных и оздоровительных объектов.      

Из основных 17 мероприятий выполнено 15 или 88,2%, прогнозная сумма финансовых средств 300 тыс.руб. Фактическое финансирование этой программы составило 320,0 тыс.руб. или 106,7%, оценка эффективности использования средств составляет 82,7%. В программе было предусмотрено 8 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составил 99,4%.Уровень эффективности реализации программы составил – 82,2%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

20. Муниципальная программа «Развитие и применение информационных технологий в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2025 годы"

Развитие технологий электронного правительства; реализация муниципальных услуг в электронной форме и принципа "одного окна"; повышение доступности и качества образования, уровня образованности населения района за счет внедрения современных ИКТ в систему подготовки кадров; создание электронного паспорта здоровья и интегрированной системы управления здравоохранением.   

Мероприятия программы направлены на повышение качества жизни населения за счет широкомасштабного использования ИКТ в социальной сфере, в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также в повседневной жизни; на повышение эффективности системы  муниципального управления, доступности и качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов местного самоуправления на основе использования ИКТ;  доведение уровня защищенности муниципальных информационных ресурсов и систем до нормативных требований
Из основных 26 мероприятий выполнено 20 или 76,9%, прогнозная сумма финансовых средств  10 тыс.руб., финансирования  программы не было. В программе было предусмотрено 6 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 100%. Уровень эффективности реализации программы составил 76,9%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - удовлетворительный уровень эффективности.

21. Муниципальная программа  «Гармонизация межнациональных отношений в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2015-2025 годы»
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2015-2025 годы направлена на развитие гармоничных отношений между проживающими на территории Старошайговского муниципального района Республики Мордовия представителями различных национальностей и конфессий с учетом их самобытности, исторического и культурного потенциала в интересах и во благо всей многонациональной Мордовии.
В настоящее время в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия сохраняется в целом благоприятный климат межнациональных и межконфессиональных отношений между народами, исторически проживающими на этой территории. Этому способствует проведение в районе  работы по изучению и пропаганде исторического наследия мордовского, русского народов, населяющих район, их приобщению к собственным национально-культурным традициям, созданию атмосферы диалога культур, толерантности, расширению диапазона межнационального и межрегионального сотрудничества, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности.

Основные мероприятия: 

упрочнение гражданской солидарности и общественного гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности-осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (русской нации) у ее граждан, проживающих на территории Старошайговского муниципального района Республики Мордовия; 
сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории Старошайговского муниципального района;

сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории района на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия.

В 2022 году представлена субсидия АНО «Редакция газеты «Трудовая правда»:           Проведение информационной кампании, направленной на формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в Старошайговском муниципальном районе.

Из основных 38 мероприятий выполнено 32 или 84,2%, прогнозная сумма финансовых средств  1450,0 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 1450,0 тыс.руб. или 100%, оценка эффективности использования средств составляет 84,2%. В программе было предусмотрено 5 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 100%.Уровень эффективности реализации программы составил – 54,2%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  - эффективная.

22. Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Старошайговском муниципальном районе на 2016- 2025 годы"

Создание условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества, развитие социальной и инновационной активности молодежи и населения района, создание условий, способствующих патриотическому воспитанию населения района, для развития системы объединений, клубов, организаций в деятельности которых есть гражданское, духовно-нравственное, патриотическое, военно- спортивное направление.

Из основных 52 мероприятий выполнено 40 или 76,9%, прогнозная сумма финансовых средств  44,0 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 19 тыс.руб. или 42,8%, оценка эффективности использования средств составляет 179,8%. В программе было предусмотрено 5 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 85,0%.Уровень эффективности реализации программы составил – 154,5%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы -  высокоэффективная.

23. Муниципальная  программа «Противордействие коррупции в органах местного самоуправления Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2025 годы»
 Настоящая Программа разработана в целях:  противодействие коррупции в Старошайговском  муниципальном районе, минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений; совершенствования деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Старошайговском муниципальном  район в системе мер по противодействию коррупции; противодействие коррупции в Старошайговском муниципальном  районе, минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
Из основных 32 программных мероприятий выполнено 27 или 84,4%, прогнозная сумма финансовых средств  5 тыс.руб., финансирования  программы не было. В программе было предусмотрено 8 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 97,9%. Уровень эффективности реализации программы составил – 82,6%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  -  эффективная.
24. Муниципальная программа Старошайговского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы»

Главным приоритетом Муниципальной программы является особое внимание социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий, решение которого должно качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления комплексному развитию сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности. Основные мероприятия: Благоустройство сельских территорий; развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях; современный облик сельских территорий; строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения; улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 г. построена детская спортивная площадка  в с. Мельцаны  Старошайговского   муниципального района  Республики Мордовия, площадью 292,9 м.

За 2022 год на территории Старошайговского муниципального района введено в эксплуатацию 4127 кв. м. жилья, в том числе одна семья (126 кв.м.) профинансирована по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 г.г.».

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году приобретены 2 дома (с. Старое Шайгово и в с. Конопать) для предоставления их по договору найма жилого помещения, общей площадью 162 кв.м.,  а также завершено строительство индивидуального жилого дома (с. Богдановка) 90 кв.м.,  для улучшения жилищных условий граждан, работающих в сельской местности (соц. выплата).

Из основных 9 программных мероприятий выполнено 5 или 55,6%, прогнозная сумма финансовых средств  84112,3 тыс.руб., фактическое финансирование этой программы составило 13293,5 тыс.руб. или 15,8%, оценка эффективности использования средств составляет 351,5%. В программе было предусмотрено 5 целевых индикаторов, степень достижения целевых индикаторов составила 40%. Уровень эффективности реализации программы составил – 140,6%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  -  высокоэффективная.

25. Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Старошайговском муниципальном районе на 2020 - 2025  годы"

Программа включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах.  Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на сохранение, совершенствование уровня безопасности дорожного движения на территории Старошайговского муниципального района и законопослушного поведения участников дорожного движения.
Основные программные мероприятия: организация освещения вопросов безопасности дорожного движения в наглядно агитационной форме на улично-дорожной сети. 

Обеспечение муниципальных образовательных учреждений перечнем нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность образовательных учреждений, по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению детского дорожно-транспортного травматизма.
Из основных 11 программных мероприятий выполнено 11 или 100%.  Мероприятия носят организационный характер и не требуют ресурсного обеспечения. В программе было предусмотрено 4 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 100%. Уровень эффективности реализации программы составил – 100%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  -  эффективная.

26. Муниципальная программа Старошайговского муниципального района       «Укрепления общественного здоровья на 2020 - 2025 годы» 
Сбережение здоровья населения, высокое качество, доступность и безопасность медицинской помощи являются приоритетом государственной политики, ведущим направлением региональной власти. Краткая характеристика выполненных программных мероприятий:

Краткая характеристика выполненных мероприятий:   
Проведение разъяснительной работы с руководителями муниципальных организаций о необходимости своевременного прохождения работниками диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; организация горячего питания 100% школ района, с 100% охватом горячим питанием учащихся района; проведение флюорографического обследования населения Старошайговского района; периодические публикации в районной газете «Трудовая правда», на сайте администрации Старошайговского мунгиципального района, сайтах учреждений и организаций района.

Стационарная помощь населению обеспечена койками круглосуточного пребывания составляет – 45,5 на 100 тыс.  населения. 
В состав РБ входят: поликлиника на 200 посещений в смену. 1 амбулатория  и 16  фельдшерско-акушерских пунктов.

Численность врачей на 1 января   2023 г. составила 23 человека, 66 человек среднего и  младшего персонала.

Имеющийся врачебный кадровый потенциал сегодня, закрывает потребность в оказании необходимого объема обследования и лечения на уровне первичного звена.

В национальном проекте «Здравоохранение» одним из ведущих является федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2018-2024 годы».  Государство поставило перед системой здравоохранения к 2024 году снизить смертность от новообразований. В течение последних 5 лет в районе отмечается положительная тенденция по снижению смертности от новообразований.  Одна из основных задач проекта: «Совершенствование профилактического  направления – это диспансеризация и профилактические осмотры, которые включают комплекс мер по формированию здорового образа жизни, профилактике и ранней диагностике заболеванию, эффективному лечению больных и динамическому диспансерному наблюдению.

В целях достижения целевых показателей эффективности деятельности основных категорий работников,  повышение качества оказываемой медицинской  услуги с каждым медицинским работником, заключен эффективный контракт, который обеспечивает механизм зависимости уровня оплаты труда работников от количества и качества, предоставляемых населению бесплатной медицинской помощи. 

Из основных 10 мероприятий выполнено 10 или 100%, прогнозная сумма финансовых средств  10 тыс.руб., финансирования  программы не было. В программе было предусмотрено 3 целевых индикатора, степень достижения целевых индикаторов составила 84,6%. Уровень эффективности реализации программы составил – 84,6%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы  -  удовлетворительный уровень эффективности.

