PAGE  

Паспорт

муниципальной  программы Старошайговского муниципального района
«Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе » на 2015-2020 годы

(далее – Муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель  муниципальной программы
	Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района



	Соисполнители муниципальной  

Подпрограммы
	Управление строительства и архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства;

Отдел спорта администрации Старошайговского муниципального района;

Образовательные организации Старошайговского муниципального района



	
	

	Программно-целевые инструменты
	Муниципальная программа  «Развитие системы образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 годы» (далее муниципальная целевая программа), утвержденная решением сессии  районного Совета депутатов Старошайговского муниципального района  от «7»ноября 2014 года №8


	Цель 

Муниципальной программы
	обеспечение высокого качества образования Старошайговского муниципального района  в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;



	Задачи  муниципальной программы
	формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Старошайговского муниципального района;

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

обновление современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи



	Целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы
	удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет;

доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе);

охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе);

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

доля детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье);

удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного образования



	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	 Срок реализации  муниципальной программы будет осуществляться в течение 2015-2020 годов в 3 этапа:

первый этап - 2015-2016 годы;

второй этап - 2017-2018 годы;

третий этап - 2019-2020 годы



	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	прогнозируемый объем финансирования мероприятий  муниципальной программы в ценах соответствующих лет составит:
общий объем средств на реализацию  муниципальной программы составляет -1212798,6тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 222576,3 тыс. руб.;

2016 год – 231375,3 тыс.  руб.;
2017 год – 185579,2 тыс. руб.;

2018 год – 202916,1 тыс. руб.;

2019 год – 179236,6 тыс. руб.;

2020 год – 191115,1 тыс. руб.;

из них объем средств из республиканского бюджета –988116,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 188868,3 тыс. руб.;

2016 год – 196377,5 тыс. руб.;

2017 год -  149096,0 тыс. руб.;

2018 год – 164939,3 тыс. руб.;

2019 год –139660,7 тыс. руб.;

2020 год –149175,1 тыс. руб.;

объем средств из местного бюджета Старошайговского муниципального района – 224681,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –33708,0  тыс. руб.;

2016 год –34997,8  тыс. руб.;

2017 год –36483,2  тыс. руб.;

2018 год – 37976,8 тыс. руб.;

2019 год –39575,9  тыс. руб.;

2020 год –41940,0  тыс. руб.;

в разрезе подпрограмм и  муниципальных целевых программ:

подпрограмма 1 – 451675,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –116725,2 тыс. руб.;

2016 год –119301,3 тыс. руб.;

2017 год –61918,9   тыс. руб.;

2018 год –71677,0   тыс. руб.;

2019 год –39818,0   тыс. руб.;

2020 год –42235,3   тыс. руб.;

из них объем средств из республиканского бюджета Республики Мордовия – 445049,7тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 115836,4 тыс. руб.;

2016 год – 118310,2 тыс. руб.;

2017 год –   60823,4 тыс. руб.;

2018 год –   70522,4 тыс. руб.;

2019 год –   38601,7 тыс. руб.;

2020 год –   40955,6 тыс. руб.;

объем средств из местного бюджета Старошайговского муниципального района – 6626 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –   888,8 тыс. руб.;

2016 год –   991,1 тыс. руб.;

2017 год – 1095,5 тыс. руб.;

2018 год – 1154,6 тыс. руб.;

2019 год – 1216,3 тыс. руб.;

2020 год – 1279,7 тыс. руб.;
подпрограмма 2–761122,9тыс. руб. из республиканского бюджета Республики Мордовия -543067,2, в том числе по годам:

2015 год – 73031,9 тыс. руб.;

2016 год – 78067,3 тыс. руб.;

2017 год – 88272,6 тыс. руб.;

2018 год – 94416,90 тыс. руб.;

2019 год – 101059,0 тыс. руб.;

2020год–108219,5тыс.руб.;                       объем средств из местного бюджета Старошайговского муниципального района – 218055,71 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 32819,2 тыс. руб.;

2016 год – 34006,7 тыс. руб.;

2017 год – 35387,7 тыс. руб.;

2018 год – 36822,2 тыс. руб.;

2019 год – 38359,6 тыс. руб.;

2020 год – 40660,3 тыс. руб.;

Указанный объем носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней



	Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы
	реализация мероприятий  муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих социально-экономических эффектов:

обеспечение дошкольными образовательными услугами 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет;

увеличение доли педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100%;

увеличение доли детей 5-18 лет, охваченных  программами дополнительного образования, до 75%;
увеличение численности детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования, до 7%;

устройство 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье);

увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней, до 90% от всего количества детей школьного возраста

 увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, поступающих в учреждения среднего профессионального образования, на 15%;

создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов для 100% обучающихся общеобразовательных организаций.


Раздел 1. Общая характеристика системы образования:

основные проблемы и прогноз ее развития

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года (утверждена Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З «О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года»). 

Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечить высокое качество жизни населения. Ключевые позиции стратегической и бюджетной политики развития образования базируются на общей стратегии развития государства (инвестиции в человека, повышение качества жизни населения на основе развития приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы), на проводимой в муниципалитете бюджетной политике (применение механизмов, стимулирующих учреждение к повышению качества  оказания услуг, снижение объемов неэффективных расходов, концентрация ресурсов в программной части бюджета образования). 
В настоящее время в муниципалитете обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки ее дальнейшего развития. В системе образования Старошайговского муниципального районе 16 муниципальных образовательных учреждений с контингентом обучающихся и воспитанников  1263 человека.

В целях повышения эффективности функционирования образовательных учреждений в новых социально-экономических и демографических условиях за счет эффективного использования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов продолжается работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. 

За последние годы сеть общеобразовательных школ значительно оптимизирована. Однако при этом 17% школ остается малокомплектным.

В целях обеспечения равного доступа к качественному образованию всеми обучающимися создано 5 базовых школ.  

В результате социально-экономического развития муниципалитета и реализации мероприятий муниципальной программы будет выполнен прогноз развития системы образования Старошайговского муниципального района, представленный в подпрограммах муниципальной программы.

На новый уровень вышел процесс выстраивания системы оценки качества работы образовательных учреждений. При Администрации  создан Общественный совет по независимой оценке качества работы образовательных учреждений, в который вошли представители общественных организаций, Совета депутатов Старошайговского муниципального района,  духовенства, работники образовательных организаций.

Реализация муниципальной программы позволит расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов.

Глава 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование
По состоянию на 1 сентября 2014 г. в муниципалитете функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений с контингентом 301 человек и 2 группы кратковременного пребывания с контингентом 18 человек. Охват детей дошкольным образованием составляет 58%.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для всех категорий граждан развивается сеть образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет строительства новых зданий, эффективного использования имеющихся площадей зданий образовательных учреждений под детские сады.

В течение 2012-2014 годов построено и   реконструировано 2 здания, капитально отремонтировано 3 дошкольных образовательных учреждения. 

 Активно развиваются вариативные формы дошкольного образования: группы кратковременного пребывания, консультативные пункты. 

Однако    273  ребенка в возрасте 0-7 лет не охвачен услугами дошкольного образования, в т.ч. 94 человека  в возрасте от 3 до 7 лет.

Старошайговский муниципальный район с 2011 года участвует в реализации проекта модернизации системы общего образования. В ходе реализации вышеуказанного проекта значительно повышена готовность общеобразовательных учреждений к введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (включая нормативное и финансовое обеспечение введения в основную образовательную программу начального общего образования занятий по внеурочной деятельности).

С 2009 года 100 % муниципальных общеобразовательных учреждений переведены на принципы нормативного подушевого финансирования и новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, направленную на повышение доходов учителей. 

Введение нормативного подушевого финансирования способствовало доведению средств непосредственно в общеобразовательные учреждения и их эффективному использованию. Каждый учащийся дает школе дополнительные средства, достаточный фонд оплаты труда не только для выплаты гарантированной части заработной платы, но и стимулирующих  выплат.

Оптимизированы сеть, штатные расписания образовательных учреждений. Достигнута наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях – до 13 человек.

Соблюдается принцип государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений. 100% общеобразовательных учреждений имеют органы государственно-общественного управления (управляющие советы, попечительские советы и т.д.). 

В ходе модернизации общего образования значительно улучшены инфраструктура, материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Проект модернизации системы общего образования позволил увеличить количество автоматизированных рабочих мест учителя и учащихся 1 - 2 классов, обеспечить их интерактивными пособиями и учебным оборудованием для проведения практических работ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 74% учащихся начальной школы обучаются в современных условиях.

Решена проблема обеспечения 100% учащихся школ бесплатными учебниками. 

Повышена транспортная доступность образовательных услуг современного качества для учащихся школ, расположенных в сельской местности. В 2013-2014 учебном году осуществляется подвоз 249 учащихся в 7 базовых школ на 9 транспортных средствах.

За последние 3 года в 100% школ проведен текущий ремонт. 

Продолжается работа по обеспечению безопасности образовательных учреждений за счет оснащения современными средствами пожаротушения и совершенствования школьных коммуникаций, ввода механизмов энергосбережения, устройства кнопок экстренного вызова для обеспечения безопасности учащихся.

Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, спорта и др. В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения.

В системе образования сеть учреждений дополнительного образования детей представлена 3 учреждениями, в которых занимаются 920 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Таким образом, в целом в масштабах муниципалитета  обеспечен стабильный уровень доступности образования на всех уровнях: раннее развитие, дошкольное образование, непрерывное образование. Вместе с тем негативные тенденции в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия) продолжают иметь место и свидетельствуют о необходимости усиления участия образования в решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок.

Одним из важнейших направлений деятельности на сегодняшний день является профилактика социального сиротства. 

В настоящее время в муниципалитете разработан и успешно реализуется комплекс мер, направленный на устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на различные формы семейного воспитания, как приоритетного направления в решении проблем социального сиротства. Совершенствуются и предпринимаются все методы сохранения ребенка в кровной семье. Созданы службы помощи семье и детям, службы примирения. Функционируют консультации с родителями по основам семейного, административного, гражданско-правового, уголовного законодательства Российской Федерации. 

Глава 2. Кадры системы образования
Важным фактором, определяющим качество системы образования, является состояние кадрового потенциала на всех его уровнях.
С целью усиления объективности оценки деятельности педагогических и руководящих работников Постановлением администрации Старошайговского муниципального района  от 9 декабря 2008 года №490 утверждены примерные критерии   оценки деятельности педагогических и руководящих работников системы образования Старошайговского муниципального района в зависимости от результатов и качества труда ( с изменениями от 24 марта 2009 года № 101, 27.12.2011 года №721, 22.04.2013 года №197, 16.01.2014 года №25). С учетом данных критериев во всех общеобразовательных учреждениях приняты новые положения о стимулирующих выплатах, распределение которых осуществляется с участием управляющих советов. 

В системе образования муниципалитета остается высокой доля учителей пенсионного возраста. Это требует разработки и реализации дополнительных мер, направленных на привлечение в отрасль молодых специалистов.

С целью привлечения молодых учителей со стажем до 5 лет в школы установлены ежемесячные надбавки от 2000 до 4500 тыс. рублей в зависимости от стажа работы. 

Финансовая поддержка лучших образцов отечественного образования осуществляется на муниципальном уровне: 11 педагогов получают единовременную премию за подготовку призеров и победителей олимпиад различного уровня в размере 5 тыс. рублей. 

Одним из стимулов профессионального роста учителей является аттестация. 87 % педагогических кадров прошли аттестацию на подтверждение квалификационной категории.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере образования Старошайговского муниципального района на период до 2020 года, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов 
ее реализации

Глава 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной программы

Приоритеты  муниципальной политики в сфере образования Старошайговского муниципального района  на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля    2008 г. № Пр-212);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г. № 537);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р);

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р);

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р;

План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р);

федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61);

федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 492 «О Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011-2015 годы»);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике Мордовия». 

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое развитие России, Республики Мордовия, Старошайговского муниципального района. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования на основных уровнях   в муниципалитете, в значительной степени сегодня решены. Исключением пока остается дошкольное образование. Поэтому приоритетом на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования. 

Муниципальная программа должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого развития не только через традиционные институты, но и через всю среду образования и социализации человека. В этой связи системным приоритетом Программы становится развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека.

Современное качество и гибкость могут достигаться только при активном участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, их семьи, работодателей. Поэтому к системным приоритетам системы образования относится модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность. Этот приоритет отражает не только задачи строительства в Росси, Республике Мордовия и Старошайговского муниципального района открытой экономики и открытого общества, но и высокий образовательный потенциал российских семей и организаций, который до сих пор эффективно не использовался.

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они подробно описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования по реализации указанных приоритетов и эффективно дополняют основные положения муниципальной программы.

Наряду с перечисленными приоритетами при формировании основных мероприятий муниципальной программы учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», реализация которого началась с 1 сентября 2013 года.

Стратегической целью региональной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.

Реализация региональной политики в данной сфере деятельности будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Глава 4. Цель, задачи и инструменты муниципальной программы
Цель муниципальной программы сформулирована с учетом положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) и изменений, произошедших в системе образования за последние годы, Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года (утверждена Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З «О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года»), Комплексная программа социально-экономического развития Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на период до 2018 года и прогноз до 2025 года (утверждена решением сессии Совета Депутатов Старошайговского муниципального района от 25.12.2013 г №3).
Целью муниципальной программы является обеспечение высокого качества образования в Старошайговском муниципальном районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики. 

Задачи муниципальной программы:

первая задача - формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Старошайговского муниципального района   посредством:

развития эффективных финансово-экономических механизмов управления (внедрение нормативного финансирования; введение эффективного контракта с педагогическими кадрами);

вторая задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, включает:

обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;

создание современных условий обучения;

развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций;

внедрение и совершенствование современных организационно-экономических механизмов управления образованием;

третья задача - модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации. Она предусматривает стимулирование качественного труда педагогических работников, внедрение современных стандартов общего образования, обновление содержания, технологий и материальной среды образования, в том числе развитие информационных технологий;

четвертая задача – обновление муниципальной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. Реализация задачи предусматривает разработку и внедрение мониторинговых исследований в образовании, развитие участия в региональных исследованиях качества образования и создание инфраструктуры по выработке решений по повышению качества образования на основе результатов участия, общественности в оценке качества образования.

Цель и задачи муниципальной программы взаимосвязаны с целями и задачами ряда муниципальных целевых программ.  

Основными инструментами реализации муниципальной программы являются:

дифференцированное финансовое обеспечение муниципальных заданий образовательных организаций; 

стимулирование инициативы, активности и самостоятельности отдельных организаций.

Степень достижения цели и задач муниципальной программы будет определяться на основе целевых индикаторов и показателей, перечень которых приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

Глава 6. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих основных результатов:
обеспечение дошкольными образовательными услугами 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет;

увеличение доли педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100%;

увеличение доли детей 5-18 лет, охваченных  программами дополнительного образования, до 90%;
увеличение численности детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования, до 7%;

устройство100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье);

обеспечение 100% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений или по договорам социального найма;

увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней, до 87% от всего количества детей школьного возраста;

создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, для 100% обучающихся общеобразовательных организаций.

Глава 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 3 этапа:

1 этап - 2015-2016 годы;

2 этап - 2017-2018 годы;

3 этап - 2019-2020 годы.

На первом этапе основные мероприятия муниципальной программы будут направлены на создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным образовательным услугам.

Будет завершено формирование и внедрение финансово-экономических механизмов обеспечения обязательств государства в сфере образования.

Будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного образования на базовый уровень условий образовательного процесса, отвечающих современным требованиям.

Будут реализованы адресные меры ликвидации зон низкого качества образования.

Будет осуществлен переход на эффективный контракт с педагогами общего и дошкольного образования.

Будут внедрены федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и основного общего образования. При этом федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования не будет содержать требования к результатам освоения образовательных программ дошкольного образования. Для них будут разработаны основы мониторинга системы дошкольного образования, включая мониторинг дошкольного образовательного учреждения как части данной системы, определены ориентиры и средства построения индивидуальной образовательной траектории ребенка дошкольного возраста.

Результатом муниципальной программы на данном этапе станет внедрение новых моделей управления и оценки качества в условиях широкомасштабного использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Будет решена задача обеспечения информационной прозрачности системы образования для общества.

Это позволит стабилизировать ситуацию в муниципальной системе образования и создать условия для ее устойчивого развития в соответствии с изменяющейся социальной, культурной и технологической средой.

Второй этап муниципальной программы будет ориентирован на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества и конкурентоспособности образования. 

Переход на эффективный контракт с педагогическими работниками, модернизация системы педагогического образования и повышения квалификации обеспечат на этом этапе качественное обновление педагогического корпуса. Будут сформированы механизмы опережающего обновления содержания образования, а также будет создана высокотехнологичная образовательная среда.

Будет сформирована с участием общественности независимая система оценки качества работы образовательных организаций, включая введение публичных рейтингов их деятельности.

На третьем этапе реализации муниципальной программы акцент будет сделан на развитии сферы непрерывного образования, развитии образовательной среды, дальнейшей индивидуализации образовательных программ.

В центре внимания окажется система дополнительного образования, которая будет обеспечивать охват детей и молодежи программами позитивной социализации, поддерживать их самореализацию. В результате сеть образовательных организаций, федеральные государственные образовательные стандарты, система информационной открытости и оценки учебных достижений будут обеспечивать максимальные возможности для выбора и реализации индивидуальных образовательных траекторий.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям Республики Мордовия относятся вопросы, касающиеся:

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования;

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

обеспечения и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, и иные полномочия.

Исходя из перечисленных полномочий, в муниципальной программе предусмотрены основные мероприятия по реализации в Старошайговском муниципальном районе федеральной государственной образовательной политики в области образования в разрезе подпрограмм (приложение 2).

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления муниципальной  политики в сфере образования и эффективно дополняют основные положения муниципальных целевых программ. 

В муниципальной программе определены стратегические направления развития муниципальной  системы образования, в соответствии с которыми  выделены отдельные основные мероприятия по:

развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования (подпрограмма 1);

обеспечению реализации муниципальной программы и прочих мероприятий в области образования.

Рядом основных мероприятий предусмотрено проведение традиционных и формирование новых муниципальных мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся.

Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его повышения является объективная и охватывающая все уровни образования система оценки качества. На формирование и развитие системы оценки качества, в том числе формирование системы обратной связи, участие в различных исследованиях качества образования, включение общественности в управление образовательными организациями, повышение качества контроля  за реализацией образовательных программ направлены основные мероприятия подпрограммы 1. 

Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприятий муниципальной программы учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и Законе Республики Мордовия «Об образовании в Республике Мордовия», и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в подпрограммах.

В рамках реализации основных мероприятий названных подпрограмм из республиканского бюджета будет выделена субсидия местному бюджету Старошайговского муниципального района  для стимулирования развития доступности и повышения качества дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей 

повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций;

обеспечение распространения результатов комплексных проектов модернизации образования;

внедрение вариативных моделей дошкольного образования;

разработка, апробация и распространение механизмов улучшения работы школ с низкими результатами обучения;

развитие доступного и эффективного дополнительного образования детей и молодежи (продвижение культуры, спорта), адаптация детей-мигрантов и так далее.

Финансирование и реализация соответствующих мероприятий в рамках муниципальной программы, а также муниципальных целевых программ будет осуществляться за счет средств местного бюджета Старошайговского муниципального района. 

За счет средств республиканского бюджета осуществляется софинансирование расходных обязательств в рамках заключаемых с Администрацией Старошайговского муниципального района и Министерством образования соглашений. При конкурсном распределении средств республиканского бюджета будут учитываться достигнутые Старошайговским муниципальным районам результаты по развитию образования и уровень выполнения ранее заключенных Администрацией и Министерством образования  соглашений.

В рамках муниципальной программы предлагается оценивать достижение целевых показателей:

удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет;

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе);

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;

удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет.

Раздел 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
В рамках муниципальной программы наряду с финансовым обеспечением муниципального задания, управления сетью образовательных и иных организаций - участников муниципальной программы планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных организаций и так далее.

Планируемые мероприятия в период до 2015 года включительно будут реализованы в рамках доведенных лимитов местного бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия.

Начиная с  2016 года в рамках бюджетного процесса будет уточняться финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы образования и повышение качества образовательных услуг.

Реализация мероприятий муниципальной программы, финансируемых из бюджетов всех уровней, предусматривает конкурсный отбор исполнителей в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образовательных учреждений осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований Министерству образования Республики Мордовия на очередной финансовый год и в порядке, установленном приложением 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками ее реализации
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе со стороны реcпубликанского бюджета Республики Мордовия, муниципалитета, образовательных организаций;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Нормативные риски. В муниципальной программе заложены мероприятия, направленные на изменения в системе образования, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Реализация ряда мероприятий также зависит от сроков принятия подзаконных актов к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации».

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы.

Социальные риски могут выражаться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы. Важно также демонстрировать достижения реализации муниципальной программы и формировать группы лидеров.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия, местного бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Снижение риска недостаточных управленческих возможностей возможно за счет выделения группы муниципальных образований с недостаточным потенциалом управления и обеспечения консультационной поддержки этих муниципальных образований.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач программы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

[image: image1.emf]Общ.

ПДЦ =

1

n

n

k=1

∑

Общ.

И

k

 (1),

где:

[image: image2.emf]Общ.

ПДЦ

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач программы;

[image: image3.emf]Общ.

И

k

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач программы.

Значение [image: image4.emf]Общ.

ПДЦ

, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

[image: image5.emf]Пр

ПДЦ

i

=

1

n

i

n

i

k=1

∑

Пр

i

И

k

 (2),

где:

[image: image6.emf]Пр

ПДЦ

i

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

[image: image7.emf]n

i

 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

[image: image8.emf]Пр

i

И

k

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактические показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Значения [image: image9.emf]Пр

ПДЦ

i

, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия и местного бюджета рассчитывается согласно формуле:

[image: image10.emf]ЭИС=

Б

З

Ф

З

 (3),

где:

[image: image11.emf]Б

З

 - запланированный объем затрат из средств республиканского бюджета Республики Мордовия, местного бюджета на реализацию программы;

[image: image12.emf]Ф

З

 - фактический объем затрат из средств республиканского бюджета Республики Мордовия, местного бюджета на реализацию программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия и местного бюджета.

Общая эффективность и результативность  муниципальной программы определяется по формуле:

[image: image13.emf]ПР=

( Общ.

ПДЦ +

М

i=1

∑

Пр

ПДЦ

i

М

)×ЭИС

 (4),

где:

М - число подпрограмм программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности программы.

Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки эффективности конкретных мероприятий и мер муниципальной программы с использованием современных экономических и социологических количественных и качественных методов, используемых в странах Организации экономического сотрудничества и развития.
Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» 

на 2015-2020 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы
	№

п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	%
	75
	85
	90
	95
	100
	100

	3
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
	%
	78
	82
	83
	84
	84
	84

	4
	Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	5
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
	%
	70
	75
	80
	82
	82
	85

	6
	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	ед.
	1,45
	1,43
	1,42
	1,4
	1,39
	1,38

	7
	Доля детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования
	%
	3
	3
	4
	5
	5
	5

	8
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного образования
	%
	80
	82
	85
	87
	90
	90


Приложение 2

к муниципальной  программе «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе » на 2015-2020 годы

План 

реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок реализации (годы)
	Муниципальный  заказчик, ответственный исполнитель
	Ожидаемые результаты
	Объемы финансирования (тыс. руб)

	
	
	
	
	
	всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе » на 2015-2020 годы

	Задача 1. Развитие дошкольного образования

	1.1.1
	Обеспечение доступности дошкольного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	создание инфраструктуры сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет);

создание единой на уровне муниципальных образований электронной системы учёта детей дошкольного возраста, не охваченных услугами дошкольного образования;

предоставление консультационных услуг всем семьям с детьми раннего возраста;

предоставление услуг дошкольного образования всем детям в возрасте от 5 до 7 лет


	24478,4
	13126,4
	64,0
	6064,0
	5072,0
	72,0
	80,0

	1.1.2
	Обеспечение современного качества дошкольного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 100 процентах дошкольных образовательных организаций;

увеличение доли первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению программ начального общего образования;


	39,5
	5,0
	5,0
	6,0
	7,5
	8,0
	8,0

	1.1.3
	Повышение заработной платы педагогического состава дошкольных образовательных учреждений
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	 доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в республике
	34081,9
	4236,7
	4906,1
	5700,9
	6042,9
	6405,5
	6789,8

	1.1.4
	Создание современных условий для получения дошкольного образования, ухода и присмотра за детьми в образовательных организациях в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
	2014 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных учреждениях;

увеличение числа психологов, логопедов, работающих в дошкольных образовательных организациях
	5660,0
	900,0
	900,0
	930,0
	950,0
	990,0
	990,0

	Задача 2. Развитие общего образования

	

	1.2.1
	Переход на новые образовательные стандарты
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	обеспечение инновационного характера функционирования базового образования и создание условий для взаимодействия учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений и детско-юношеских общественных объединений по реализации требований федерального государственного образовательного стандарта;
	в рамках текущего финансирования

	1.2.2
	Информатизация образовательного процесса
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	использование в системе образования образовательных ресурсов нового поколения приведут к качественным изменениям содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся
	в рамках текущего финансирования

	1.2.3
	Повышение заработной платы педагогического состава общеобразовательных учреждений
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате по экономике Республики Мордовия
	144637,0
	17979,7
	20820,5
	24193,4
	25645,0
	27183,7
	28814,7

	1.2.4
	Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	разработка пакета регламентирующих документов образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
	в рамках текущего финансирования

	1.2.5
	Изменение школьной инфраструктуры
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	создание условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта, во всех общеобразовательных организациях
	16345,0
	2300,0
	2500,0
	2516,5
	2856,9
	2941,4
	3230,2

	1.2.6
	Сохранение и укрепление здоровья школьников
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	оснащение современным технологическим оборудованием школьных столовых;

ремонт школьных пищеблоков с целью обеспечения 100% охвата учащихся горячим питанием;

дооснащение медицинских кабинетов всех общеобразовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями позволит оказывать медицинскую помощь учащимся на более высоком уровне, проводить диспансеризацию на местах;

реализация проектов и программ по здоровье-сбережению позволит снизить заболеваемость детей
	5809,0
	852,0
	895,4
	941,1
	988,7
	1039,6
	1092,2

	1.2.7
	Обеспечение этнокультурного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	сохранение и развитие национальных языков и культур народов Мордовии; формирование российского самосознания и самоидентичности
	в рамках текущего финансирования

	1.2.8
	Расширение самостоятельности школ
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	удешевление образовательной услуги и сокращение расходов; расширение общественного участия в управлении образованием; обеспечение независимой оценки качества образования через взаимодействие школы и родителей, школы и предприятий (работодателей),  произойдет приток внешних инвестиций
	в рамках текущего финансирования

	1.2.9
	Создание условий для успешной социализации детей групп риска
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	повышение эффективности профилактической и реабилитационной работы в сфере образования с детьми группы риска (научно-методическое, программное, кадровое, организационно-педагогическое обеспечение, мониторинг)
	60,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	10,0

	1.2.10
	Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	 Участие в обеспечении независимой оценки академических достижений, компетенций и способностей обучающихся
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	1.2.11
	Информационное сопровождение  развития системы образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	функционирование сайтов образовательных организаций в  соответствии с требованиями, обозначенными в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,

электронный мониторинг основных направлений развития образования 
	в рамках текущего финансирования

	Задача 3. Развитие дополнительного образования детей

	1.3.1.
	Обеспечение качества дополнительного образования детей
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	Обеспечение системного взаимодействия учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений и детско-юношеских общественных объединений; охват не менее 70% детей 7-17 лет программами дополнительного образования, в том числе 50% из них за счет бюджетных средств; возможность бесплатного обучения по программам дополнительного образования для всех детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из семей с низким социально-экономическим статусом
	534,0
	75,0
	82,0
	86,0
	91,0
	97,0
	103,0

	1.3.2.
	Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	обеспечение более полного удовлетворения запросов обучающихся в организациях дополнительного образования
	341,0
	50,0
	53,0
	55,0
	58,0
	61,0
	64,0

	1.3.3.
	Развитие кадрового потенциала организаций дополнительного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	развитие системы повышения квалификации руководителей и педагогов организаций  дополнительного образования по актуальным вопросам управления;

повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
	3678,8
	458,2
	529,6
	615,0
	652,0
	691,2
	732,8

	Задача 4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

	1.4.1
	Развитие и поддержка сети учреждений и организаций, работающих с одарёнными детьми
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	Функционирование  муниципальной системы  поиска и поддержки одаренных детей, обеспечивающей  высокий уровень развития способностей и одаренности  обучающихся и воспитанников; увеличение численности обучающихся, участвующих в  мероприятиях муниципального, республиканского уровней; увеличение  численности призеров  и победителей  республиканского этапа  всероссийской олимпи ады школьников; 
Увеличение численности победителей и призёров  республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников
	483,6
	77,9
	77,9
	78,9
	78,9
	85,0
	85,0

	1.4.2
	Государственная поддержка и социальная защита одаренных детей
	2014-2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	увеличение численности талантливой молодежи, получающей государственную поддержку
	240
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0

	1.4.3
	Развитие системы работы с кадрами
	2014-2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	Развитие системы повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми, на муниципальных, региональных и российских экспериментальных площадках, а также в учреждениях повышения квалификации и переподготовки работников образования; увеличение численности педагогов, получивших государственную поддержку по результатам участия их воспитанников в олимпиадах муниципального, регионального, межрегионального уровней
	853,1
	134,6
	135,1
	142,1
	142,1
	149,6
	149,6

	1.4.4
	Научно-методическая работа
	2014-2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	Увеличение количества ежегодно проводимых конференций, семинаров, совещаний
	245,0
	35,0
	38,0
	40,0
	42,0
	44,0
	46,0

	Задача 5. Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации

	1.5.1.
	Формирование  значимости семейных ценностей, ответственного родительства, позитивного отношения к замещающим семьям и детям-сиротам через информационно-просветительское продвижение семейного устройства
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района
	Снижение уровня напряженности в разных типах семей;

формирование позитивного отношения к семейному устройству в гражданском сообществе;

повышение статуса замещающей семьи; преодоление стереотипов о замещающих семьях; привлечение средств массовой информации и некоммерческих организаций 
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	Создание эффективной системы подготовки замещающих родителей и сопровождения замещающей семьи
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района
	Ежегодный охват 150 кандидатов в замещающие родители психолого-педагогической подготовкой;

повышение уровня осознанного отношения граждан к приему ребенка в семью;

формирование инфраструктуры осуществляющих сопровождение замещающих семей;

повышение качества жизни детей в замещающих семьях; снижение показателя возврата детей из замещающих семей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 6.Реализация моделей получения качественного дошкольного, обще и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

	1.6.1
	Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
	2015-2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	Развитие сети  организаций , осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам, учреждений , реализующих основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными  возможностями здоровья  в условиях инклюзивного образования, дистанционных формах  и на дому, и создание  специальных условий  для получения  образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
	в рамках текущего финансирования

	1.6.2
	Организация дистанционного обучения детей-инвалидов
	2015-2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	Функционирование  отдела дистанционного обучения детей – инвалидов; поддержка сети учреждений и организаций, работающих  с детьми- инвалидами в дистанционном режиме; увеличение численности детей – инвалидов , осваивающих образовательные программы общего образования  в форме дистанционного обучения
	в рамках текущего финансирования

	Задача 7. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей

	1.7.1
	Создание привлекательных условий труда для педагогических и управленческих работников
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	Завершение перехода к эффективному контракту в сфере общего образования; доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до 100% от средней заработной платы в экономике в Республике Мордовия; 

введение стандартов профессиональной деятельности и основанной на них системы аттестации педагогов; повышение привлекательность педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров; 

увеличение доли молодых педагогов в общеобразовательных учреждениях в общеобразовательных учреждениях;

увеличение доли педагогов, использующих современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные
	в рамках текущего финансирования

	2.7.2
	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	включение всех педагогов в программы повышения квалификации, предусматривающие возможность выбора программ с учетом индивидуальных планов профессионального развития
	в рамках текущего финансирования

	Задача 8.Мероприятия по проектно-изыскательским работам, строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных учреждений

	1.8.1
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	проведение реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений в соответствии с планом
	214189,4
	76444,7
	88244,7
	20500,0
	29000,0
	0
	0

	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной  программы Старошайговского муниципального района  
«Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»

	2.1
	Организация и проведение мониторинга качества предоставления образовательных услуг в области общего и дополнительного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	охват всех образовательных учреждений мониторингом  качества предоставления образовательных услуг в области общего и дополнительного образования 
	В рамках текущего финансирования

	2.2
	Приобретение и внедрение программного обеспечения в образовательных учреждениях Старошайговского муниципального района
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	внедрение во всех образовательных учреждениях современного программного обеспечения
	В рамках текущего финансирования

	2.3
	Обеспечение перехода органов управления образованием и образовательных учреждений на электронный (безбумажный) документооборот
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	осуществление постепенного перехода на электронный (безбумажный) документооборот во всех образовательных учреждениях 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Оснащение современными персональными компьютерами и оргтехникой образовательных учреждений Старошайговского муниципального района
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	повышение уровня обеспеченности современными персональными компьютерами и оргтехникой всех образовательных учреждений Старошайговского муниципального района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5
	Обучение педагогических работников созданию информационной образовательной среды
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	формирование  информационной образовательной среды образовательных учреждений согласно требованиям современного законодательства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6
	Развитие материально-технической, программной и методической  базы для проведения мероприятий в on-line режиме (вебинары, видеоконференции, тестирование, анкетирование и т.д.)
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	регулярное проведение мероприятий по обсуждению актуальных вопросов в on-line режиме
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7
	Разработка макета самообследования
	2015
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	использование  макета при подготовке само обследования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.8
	Создание электронной системы учета и планирования кадров учебных заведений
	2015 - 2020
	Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	функционирование электронной системы учета и планирования кадров образовательных учреждениях
	В рамках текущего финансирования

	2.9
	Создание электронной системы учета и планирования контингента учащихся учебных заведений
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации
	функционирование электронной системы учета и планирования контингента учащихся образовательных учреждений
	В рамках текущего финансирования

	2.10
	Содержание детских садов
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации
	улучшение материально-технической базы учреждений в соответствии с предъявляемыми требованиями


	53596,1
	8204,7
	8478,9
	8770,6
	9068,8
	9377,1
	9696,0

	2.11
	Содержание школ начальных, неполных средних и средних
	2015-2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации
	улучшение материально-технической базы учреждений в соответствии с предъявляемыми требованиями


	98945,0
	15840,3
	16089,2
	16295,5
	16491,0
	16688,9
	17540,1

	2.12
	Содержание учреждений дополнительного образования
	2015-2020
	Управление по вопросам социальной сферы администрации
	улучшение материально-технической базы учреждений в соответствии с предъявляемыми требованиями


	56134,7
	7315,3
	7983,2
	8799,0
	9678,9
	10646,8
	11711,5

	2.13
	Содержание информационно –методического  кабинета
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации
	обеспечение функционировании информационно -методического кабинета
	9379,9
	1458,9
	1455,4
	1522,6
	1583,5
	1646,8
	1712,7

	2.14
	Реализация государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
	2015 - 2020
	Управление по вопросам социальной сферы администрации
	выплата вознаграждений за выполнение функций классного руководителя всем классным руководителям в соответствии с действующим законодательством 


	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Проведение комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации
	реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	В рамках текущего финансирования

	2.16
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Старошайговском муниципальном районе 
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации
	реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
	В рамках текущего финансирования

	2.17
	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей


	2015 - 2020
	Управление по вопросам социальной сферы администрации
	увеличение количества детей, участвующих в оздоровительных кампаниях
	2302,2
	372,5
	372,5
	383,5
	383,5
	395,1
	395,1

	2.18
	Реализация государственных полномочий по оплате труда приемных родителей, проживающих на территории Республики Мордовия, и выплате ежемесячного денежного пособия опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в Старошайговском муниципальном районе
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации
	своевременная оплата труда всем приемным родителям, проживающим на территории Старошайговского муниципального района;

обеспечение всем опекунам (попечителям) своевременной выплаты ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
	29256,4
	4540,2
	4666,3
	4792,5
	4936,2
	5084,3
	5236,9

	2.19
	Реализация государственных полномочипо организации предоставления обучающимся в  общеобразовательных учреждениях из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости


	2015- 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации
	обеспечение питанием с освобождением от оплаты его стоимости всех обучающихся из малоимущих семей 
	16004,5
	2238,8
	2472,7
	2581,5
	2736,4
	2900,5
	3074,6

	2.20
	Реализация государственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)


	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации
	своевременное финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
	386330,8
	52557,9

	55544,8
	63600,6
	67416,6
	71461,6
	75749,3

	2.21
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), полномочий по обеспечению бесплатным федеральным комплектом учебников обучающихся из библиотек  общеобразовательных учреждений


	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации
	обеспечение в полном объеме государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	109173,3
	13322,5
	15011,0
	16914,5
	18944,2
	21217,5
	23763,6

	2.22
	Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству


	2015 -2020
	Администрация Старошайговского муниципального района
	осуществление деятельности по опеке и попечительству
	В рамках текущего финансирования

	2.23
	Субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


	2015 – 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района
	продолжение обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	В рамках текущего финансирования


                                                                 Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие образования в Старошайговском 
муниципальном районе» 

на 2015-2020 годы 
Порядок 

предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету Старошайговского муниципального района субсидий на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образовательных учреждений

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету Старошайговского муниципального района (далее - муниципальное образование) на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образовательных учреждений, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

2. Целью предоставления субсидий является обеспечение осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности.

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации утвержденных на соответствующий год муниципальных программ, включающих в себя мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов образовательных учреждений.

4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Министерство образования Республики Мордовия.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт является наличие:

сведений, подтверждающих софинансирование муниципальными образованиями строительства, реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений;

сведений, подтверждающих обоснованность запрашиваемых средств.

6. Для получения субсидии Старошайговский муниципальный район направляют в Министерство образования Республики Мордовия следующие документы:

заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку на предоставление субсидии;

выписку из местного бюджета, подтверждающую софинансирование строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов образования на территории муниципального образования;

заверенную администрацией муниципального образования копию муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства на софинансирование строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов образования на территории муниципального образования;

заверенную администрацией муниципального образования копию документа, утверждающего проектно-сметную документацию;

заверенные администрацией муниципального образования копии первого и последнего листов государственной экспертизы проектной документации.

7. Распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия между муниципальными образованиями устанавливается постановлением Правительства Республики Мордовия в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

8.На основании постановления Правительства Республики Мордовии Администрация Старошайговского муниципального района готовит постановление  администрации Старошайговского муниципального района о распределение субсидий в пределах средств предусмотренных постановлением Правительства Республики Мордовия.                                

9.В соответствии с установленным распределением субсидий Администрация Старошайговского муниципального района заключает с Министерством образования соглашения о предоставлении субсидий с указанием мероприятий, на реализацию которых направляются субсидии.

10. Администрация Старошайговского муниципального района не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство образования Республики Мордовия отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

11. В случае использования субсидий не по целевому назначению средства подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Мордовия.

12. Ответственность за соблюдение установленного порядка и достоверность представленных сведений возлагается на Администрацию Старошайговского муниципального района.

13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Администрация Старошайговского муниципального района.

                                                              Приложение 1
                                                               к Порядку предоставления 

из республиканского бюджета 

Республики Мордовия бюджету

Старошайговского муниципального района

субсидий на строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт

объектов образовательных учреждений

Заявка 

на предоставление субсидии на финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта образовательного учреждения

1. Полное наименование объекта.

2. Адрес.

3. Ф.И.О. директора.

4. Телефоны (мобильный и рабочий с указанием кода города).

5. Вид собственности.

6. Площадь здания.

7. Площадь земельного участка.

8. Этажность.

9. Проектная мощность (мест).

10. Система отопления (центральное или автономное).

11. Информация об учащихся (воспитанниках, студентах).

	Информация об учащихся
	2014/2015 уч. год
	2015/2016 уч. год
	2016/2017 уч. год
	2017/2018 уч. год
	2018/2019 уч. год
	2019/2020 уч. год

	Количество воспитанников, учащихся
	
	
	
	
	
	

	Количество первоклассников
	
	
	
	
	
	


12. Документы, подтверждающие необходимость строительства, реконструкции или капитального ремонта, с указанием наименования, номера, даты и организации (акты экспертизы, представления надзорных органов):

краткое техническое задание на реконструкцию или строительство объекта;

наличие проектно-сметной документации (кем и когда составлена, реквизиты допуска на выполнение проектных работ);

стоимость работ (год и квартал расчета цен, площадь, объем, стоимость строительно-монтажных работ и капитальных вложений);

реквизиты документа, утверждающего проектно-сметную документацию;

заключение государственной экспертизы (номер, дата выдачи, наименование организации).

13. Финансирование работ (для переходящих объектов).
	№ п/п
	Наиме​нование объекта
	Сметная стоимость
	Стоимость выполненных работ
	Остаток сметной стоимости
	Оплачено в 20___ г., тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего за отчетный период
	в том числе

	
	
	
	всего с начала строительства
	в том числе за отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия
	за счет иных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Глава администрации

муниципального образования  ______________              ______________

    М.П.                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Руководитель финансового 

органа администрации

муниципального образования   __________________                _________________

                                                                              (подпись)                               (Ф.И.О.)

                                                                Приложение 2
                                                                к Порядку  предоставления 

из республиканского бюджета 

Республики Мордовия бюджету

Старошайговского муниципального района

субсидий на строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт

объектов образовательных учреждений

Отчет 

о выполненных объемах и финансировании строительно-монтажных работ объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта за ___________________________________20__ года

(отчетный период)

	№ п/п
	Наиме​нование объекта
	Сметная стоимость
	Стоимость выполненных работ
	Остаток сметной стоимости
	Оплачено в 20___ г., тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего за отчетный период
	в том числе

	
	
	
	всего с начала строительства
	в том числе за отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия
	за счет иных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Глава администрации

муниципального образования  ______________              ______________

    М.П.                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Руководитель финансового 

органа администрации

муниципального образования   __________________                _________________

                                                                              (подпись)                               (Ф.И.О.)

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы

Паспорт 

подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе»                 на 2015-2020 годы 
	Ответственный исполнитель подпрограммы 
	Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района

	Участники подпрограммы муниципальной Программы
	Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района;

МКУ «Центр информационно – методического и технического обеспечения муниципальных учреждений Старошайговского муниципального района»;

МОУДОД «Старошайговский Дом детского творчества»;

МУДОД «Старошайговская Детско-юношеская спортивная школа»;

МБУ Центр обслуживания муниципальных учреждений.

	
	

	Цель подпрограммы муниципальной Программы
	создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей



	Задачи подпрограммы муниципальной Программы
	формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

создание современной инфраструктуры образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни



	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной Программы
	удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе);

охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе);

удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты);

доля детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье);

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;

удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Республики Мордовия, общего образования - к средней заработной плате в Республике Мордовия);

доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений;

удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования



	Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной Программы
	срок реализации подпрограммы Программы -  2015-2020 годы:

1 этап - 2015-2016 годы

2 этап - 2017-2018 годы

3 этап - 2019-2020 годы



	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной Программы
	Прогнозируемый объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы в ценах соответствующих лет составит за счет средств муниципального    и республиканского бюджета 1212798,6тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 222576,3 тыс. рублей;

2016 год – 231375,3 тыс. рублей;

2017 год – 185579,2 тыс. рублей;

2018 год – 202916,1 тыс. рублей;

2019 год –179236,6  тыс. рублей;

2020 год – 191115,1 тыс. рублей



	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной Программы
	обеспечение дошкольными образовательными услугами 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет;

обеспечение всем обучающимся независимо от места жительства доступа к современным условиям обучения;

увеличение доли детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, до 75%;

доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций из всех источников до не менее 100% от средней заработной платы по Республике Мордовия;

доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций из всех источников до не менее 100% от средней заработной платы в сфере общего образования;

доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования не менее 75% от средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций;

обеспечение для 100% педагогов возможности непрерывного профессионального развития;

повышение эффективности учительского труда, уровня инновационной активности и творческой инициативы учителей;

увеличение доли молодых педагогов в общеобразовательных организациях до 20 %;

повышение результатов обучающихся в национальных мониторингах (готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего и профессионального образования, уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций).


Глава 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» на 2015-2020 годы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

          В Старошайговском муниципальном  в настоящее время действует:

6 дошкольных образовательных организаций;

8 общеобразовательные организации.

Численность обучающихся и воспитанников составляет:

в дошкольных организациях - 301 человек;

в  муниципальных общеобразовательных организациях - 963 человека;

в организациях дополнительного образования детей –642 человек.

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования оказывают демографические тенденции.

В настоящее время дошкольное образование не получает 273 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе 93 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. В связи с чем, существует необходимость в дополнительном расширении сети дошкольных образовательных организаций: строительстве  1 объекта, реконструкции - 2, капитальном ремонте - 2.
В целях повышения эффективности функционирования образовательных учреждений в новых социально-экономических и демографических условиях за счет эффективного использования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов продолжается работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. 

За последние годы сеть общеобразовательных школ значительно оптимизирована. Однако при этом 17% школ остаются малокомплектными.

В целях обеспечения равного доступа к качественному образованию всеми обучающимися создано 5 базовых школ, ведется целенаправленная работа, позволяющая обеспечить предоставление качественных образовательных услуг. 

Повышена транспортная доступность образовательных услуг современного качества для учащихся школ, расположенных в сельской местности, труднодоступных территориях. С 2006 года приобретено 9 транспортных единиц для подвоза учащихся.

Численность педагогических работников дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей составляет:

воспитателей в дошкольных организациях – 32 человека;

учителей в общеобразовательных организациях - 125 человек;

педагогов в учреждениях дополнительного образования детей - 45 человек.

Система дополнительного образования детей Старошайговского муниципального района  за последние годы достигла определенных положительных результатов по целому ряду системообразующих направлений: 

82% учащихся охвачено программами дополнительного образования;

создана конкурентная среда среди учреждений дополнительного образования;

в учреждениях дополнительного Старошайговского муниципального района   реализуется 36 программ дополнительного образования,   из них  2  программы для дошкольного образования, 5 - для начального общего образования,  -21  для основного общего образования, 8  - для среднего (полного) общего образования;

обновлена учебно-материальная база учреждений дополнительного образования спортивно-оздоровительной направленности;

сформирована система выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

в 2013-2014 годах воспитанники учреждений дополнительного образования заняли 75 первых и призовых мест в мероприятиях муниципального, республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней.

На текущий момент в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:

недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего развития детей;

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения;

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

росту числа правонарушений и асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде;

повышению неудовлетворенности населения качеством образовательных услуг.

Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на период до 2020 года, цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на период реализации  Муниципальной программы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, опережающее обновление программ обучения математике, технологии, иностранным языкам, социальным наукам;

внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;

формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;

рост профессионального уровня педагогических кадров;

внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного образования и социализации детей;

развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей.

Важнейшим приоритетом государственной политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей. Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечить к 2016 году стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства современных зданий дошкольных организаций. 

В общем образовании приоритетом первого этапа реализации Программы является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах современных условий обучения. Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации муниципальных программ формирования эффективных территориальных сетей образования,  а также развитие системы дистанционного образования.

Наряду с созданием базовых условий обучения должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм приема в школы с повышенным уровнем обучения.

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации.

Стратегическим приоритетом государственной политики выступает формирование механизма опережающего обновления содержания образования. Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, задающего принципиально новые требования к образовательным результатам. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты открывает возможности для распространения деятельностных (проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству. Новые федеральные государственные образовательные стандарты старшей школы должны обеспечить для каждого школьника возможность выбора профиля, соответствующего склонностям и жизненным планам подростков не менее чем из 5 профилей обучения.

Параллельно введению федеральных государственных образовательных стандартов следует продолжить работу по поиску, разработке и распространению новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе школ - инновационных площадок и их сетей. Особое внимание должно быть уделено, с одной стороны, обновлению содержания и методов обучения в областях низкой конкурентоспособности школы (технология, иностранные языки, социальные науки), с другой стороны - поддержке областей потенциального лидерства (математическое образование, обучение чтению).

Потенциальными точками роста  муниципальной  системы дополнительного образования детей являются: 

интеграция и преемственность общего и дополнительного образования детей; 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

развитие механизмов нормативного финансирования учреждений дополнительного образования детей;

развитие профильного обучения в дополнительном образовании детей;

государственно-общественный характер управления дополнительным образованием.

Отсюда следуют и особые функции дополнительного образования в системе общего образования детей:

обеспечение педагогическими средствами естественного, свободного процесса становления личности ребенка;

поддержка и защита растущего человека в поисках смысла жизни, в снятии напряжённости перед неопределённостью окружающего мира, в осознании и реализации собственной жизненной позиции;

освоение ребёнком культуры, её ценностей и определения себя в культуре;

содействие профессиональному самоопределению, предоставление условий для ответственного поиска личностной карьеры и самоорганизации.

Компонентами динамически развивающейся системы дополнительного образования детей станут:

восприятие в сообществе детей и взрослых творчества и личной свободы субъекта образовательной деятельности как особо значимых ценностей; 

освоение педагогами учреждений дополнительного образования детей, классными руководителями общеобразовательных школ методик сопровождения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

Цели и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи подпрограммы 1:

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1

Степень достижения цели и задач подпрограммы 1 муниципальной программы будет определяться на основе целевых индикаторов и показателей, перечень которых приведен в приложении 1 к подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы.

Показатель 1.1 «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста» характеризует доступность для семей услуг по сопровождению раннего развития детей. 

Показатель 1.2 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)» характеризует состояние дошкольной подготовки, которая имеет критическое значение для успешности обучения в начальной школе. Увеличение охвата дошкольным образованием рассматривается как приоритет государственной образовательной политики последнего десятилетия.
Показатель 1.3 «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» характеризует доступность образовательных услуг для всех категорий детей.

Показатель 1.4 «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена» характеризует улучшение результатов выпускников, в первую очередь тех школ, выпускники которых показали низкие результаты единого государственного экзамена.

Показатель 1.5 «Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников» характеризует обеспечение условий и расширение возможностей для получения качественного образования детей, обновление инфраструктуры, содержания и технологий образования, обеспечение его соответствия потребностям граждан, интересам развития государства. 
Показатель 1.6 «Доля детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы общего образования в форме дистанционного или инклюзивного образования» характеризует доступность качественных образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Показатель 1.7 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье» характеризует охват детей данной категории семейными формами устройства. 

Показатель 1.8 «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» характеризует доступность и востребованность услуг дополнительного образования детей.            

Показатель 1.9  «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» характеризует кадровый ресурс системы образования. Для образования Старошайговского муниципального района характерна незначительная доля молодых педагогов в педагогических коллективах. Молодые специалисты, поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в системе. Возрастной дисбаланс ограничивает возможности обновления технологий образования. Показатель позволит объективно оценить эффективность программных мер по повышению заработной платы, привлечению молодых учителей, в том числе для работы в сельских школах.
Показатель 1.10 «Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей» отражает эффективность предусмотренных Программой мер по обновлению компетенций управленческих кадров, в том числе в условиях внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов, совершенствования организационных форм образовательных организаций.
Показатель 1.11 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Республики Мордовия, общего образования - к средней заработной плате в Республике Мордовия)» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с учителями (воспитателями) общеобразовательных организаций и дошкольных организаций, престиж профессии учителя (воспитателя) и привлекательность ее для молодых специалистов.
Показатель 1.12 «Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений» характеризует  внедрение технологий дистанционного обучения и сопровождения школьников, обеспечивающих индивидуализацию и дифференциацию образования, развитие самостоятельности и инициативности; создание условий для получения доступного качественного образования для всех детей независимо от состояния здоровья.
Показатель 1.13 «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» характеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи.

В рамках подпрограммы 1 будут обеспечены следующие результаты:

выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего образования;

представление семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, консультационных услуг;

ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации;

предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного образования;

обеспечение доступа обучающимся независимо от места жительства к современным условиям обучения;

обеспечение  возможности обучения по образовательным программам профильного обучения 100% обучающихся старших классов;

увеличение охвата детей программами дополнительного образования;

доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до не менее 100% от средней заработной платы по Республике Мордовия;

доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до не менее 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Мордовия;

обеспечение возможности непрерывного профессионального развития 100% педагогов;

увеличение в общеобразовательных организациях доли молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе.

Глава 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы

Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в 3 этапа:

1 этап - 2015-2016 годы;

2 этап - 2017-2018 годы;

3 этап - 2019-2020 годы.

На первом этапе реализации подпрограммы 1 решается приоритетная задача обеспечения равного доступа к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей.

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а также современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и оценки качества образования.

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей с опорой на лучшие международные примеры. Будет внедрен федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, разработан и внедрен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования, федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы общего образования для детей-инвалидов, финансово-экономические механизмы предоставления услуг в дистанционной форме и в рамках сетевого взаимодействия.

В районе будут реализованы модели сетевого взаимодействия образовательных организаций и организаций социально-культурной сферы. Будут проанализированы лучшие примеры повышения участия местного населения в развитии дошкольной и школьной инфраструктуры и предложены для распространения.

Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение, получат возможность получения общего образования в дистанционной форме.

 Будут разработаны стандарты профессиональной деятельности педагогов, построенные на их основе новые инструменты оценки качества и оплаты труда, проведена модернизация педагогического образования и системы повышения квалификации педагогов. Данная работа будет проводиться с опорой на профессиональные ассоциации и саморегулируемые организации в сфере образования.

Кроме того, на первом этапе запускаются проекты обновления содержания и технологий образования по приоритетным направлениям с опорой на сеть инновационных площадок.

По итогам реализации первого этапа (2015-2016 годы):

всем детям старшего дошкольного возраста будет предоставлена возможность освоения программ предшкольного образования;

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Мордовия;

все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение в форме дистанционного образования, будут иметь возможность получения общего образования в такой форме;

все общеобразовательные организации начнут осуществлять обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования;

будет обеспечено подключение 85% школ к высокоскоростному доступу к сети Интернет;

будет завершен переход к эффективному контракту в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей: средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100% от средней заработной платы в Республике Мордовия;

будут введены стандарты профессиональной деятельности и основанная на них система аттестации педагогов;

будут сформированы механизмы регулярного обновления кадрового резерва руководителей системы общего образования, в том числе руководителей общеобразовательных организаций, реализованы масштабные программы повышения квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров, включая организацию стажировок и обучение в ведущих образовательных центрах;

не менее чем 75% детей дошкольного и школьного возраста будут охвачены программами дополнительного образования детей;

не менее 40% обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

На втором этапе реализации подпрограммы 2 (2016-2018 годы) на основе созданного задела будут запущены механизмы модернизации образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и социализации детей.

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повышению качества образования и непрерывному профессиональному развитию, привлечет в школы лучших выпускников вузов, талантливых специалистов в различных областях знания, культуры, техники.  Будет запущен механизм распространения апробированных моделей и программ.

По итогам второго этапа реализации подпрограммы 1 к 2018 году:

всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность освоения программ дошкольного образования (с 2016 года);

всем обучающимся общеобразовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями;

будет обеспечено подключение 100% школ по высокоскоростному доступу к сети Интернет;

все педагоги и руководители организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей пройдут повышение квалификации или профессиональную переподготовку по современным программам обучения с возможностью выбора;

удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов общеобразовательных организаций вырастет до 11 процентов;

сократится разрыв результатов единого государственного экзамена между 10% лучших школ и 10% слабых школ (отношение среднего балла единого государственного экзамена 10% лучших школ к среднему баллу единого государственного экзамена 10% слабых школ сократится до 1,7) за счет улучшения результатов обучения в слабых школах;

не менее чем 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены услугами дополнительного образования детей, не менее 8 процентов детей данного возраста будут привлекаться к участию в творческих мероприятиях;

не менее 40% обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

Третий этап подпрограммы 1 (2019-2020 годы) ориентирован на развитие системы образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных запросов подрастающего поколения и семей, формирование мотивации к непрерывному образованию.

Глава 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1  «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы содержит 9 основных мероприятий, направленных на обеспечение реализации муниципальных заданий образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного образования детей, (приложение 2 к подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы).

Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.1 «Развитие дошкольного образования» направлено на обеспечение мер по формированию и финансированию  муниципальных заданий на реализацию программ дошкольного образования, осуществляемого с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.

С началом реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность, установленными законами субъекта Российской Федерации.

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования будет предоставляться в размере, соответствующем нормативам финансового обеспечения муниципальных образовательных организаций. 
В 2015 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных организаций будет доведена до уровня средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Мордовия. В дальнейшем ее значение будет индексироваться с учетом роста средней заработной платы в сфере общего образования.

Для обеспечения современного качества дошкольного образования будет организовано внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного общего образования.

Будут разработаны основы мониторинга системы дошкольного образования, включая мониторинг дошкольной образовательной организации как части данной системы, определены ориентиры и средства построения индивидуальной образовательной траектории ребенка дошкольного возраста.

Реализация основного мероприятия 1.1 направлена на достижение:

а) целевого показателя Программы:

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе);

б) показателей подпрограммы 1:

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе);

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании в Республике Мордовия, общего образования - к средней заработной плате в Республике Мордовия).

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет);

семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены консультационные услуги;

всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены услуги дошкольного образования;

будут разработаны новые регулирующие нормативы для развития инфраструктуры дошкольного образования;

будут созданы передовые модели современных детских садов;

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Мордовия;

в 100 процентах дошкольных образовательных организаций будет внедрен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;

вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению программ начального общего образования.

Сроки реализации основного мероприятия 1.1 - 2015-2020 годы.

Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.2 «Развитие общего образования» направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных образовательных программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.

Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности отечественного образования, соответствия содержания общего образования целям опережающего развития основное мероприятие 1.2 предусматривает:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования; формирование и реализацию механизма опережающего обновления содержания и технологий образования (прежде всего, в областях, нуждающихся в модернизации: иностранный язык, социальные науки, технологии);

совершенствование содержания и технологий образования формирование новой технологической среды в системе образования, в том числе подключение школ к высокоскоростному доступу к сети Интернет, развитие нового поколения учебных материалов (включая учебники), образовательных электронных Интернет-ресурсов, введение современных электронных систем управления школой;

создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса;

поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций.

Основным механизмом обновления содержания общего образования и модернизации условий его получения станет внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов.

Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.3 «Развитие дополнительного образования» направлено на развитие потенциала организаций дополнительного образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи.

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечено формирование и финансовое обеспечение муниципальных заданий на реализацию программ дополнительного образования детей. Финансовое обеспечение реализации государственного задания будет осуществляться с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.

В рамках подпрограммы будет реализовано мероприятие по распространению на территории Старошайговского муниципального района современных моделей успешной социализации детей, интегрированных моделей общего и дополнительного образования, которые станут основой для дальнейшего развития дополнительного образования детей в  Старошайговском муниципальном районе.

Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.4 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» направлено на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала страны.

В соответствии с утвержденными Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и Комплексом мер по ее реализации основными направлениями функционирования общенациональной системы выявления и развития молодых талантов являются:

развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере образования, экономических и организационно-управленческих механизмов;

развитие системы подготовки педагогических и управленческих кадров;

развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний;

формирование условий для профессиональной самореализации молодежи.

Сроки реализации основного мероприятия 1.4 - 2015-2020 годы.

Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.5 «Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

В рамках основного  мероприятия 1.5 будут проведены мероприятия  по своевременному выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на ранних стадиях развития социального неблагополучия, организации комплексной работы с ними для предотвращения дезорганизации семьи и возможного лишения родителей родительских прав; по максимально активной деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; формированию четкой системы органов и специалистов, постоянно принимающих участие в такой работе, с закрепленными новыми функциональными обязанностями, создание новых и использование или расширение потенциала уже имеющихся служб (учреждений социального обслуживания семьи и детей, служб психологической помощи населению, психолого-медико-педагогических центров системы образования).

В рамках данного мероприятия будут разработаны и внедрены  технологии и методики социализации, реабилитации и социального сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Программой предусматривается максимально возможное семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей (непосредственно после выявления таких детей, а также детей, уже воспитывающихся в интернатных учреждениях): привлечение к  процессу граждан, согласных принять детей на воспитание, но не предпринимающих для этого активных действий, подготовка семей к принятию ребенка на воспитание (психологическое тестирование и выявление мотивации потенциальных замещающих родителей, подготовка их к приему ребенка), социальное и психологическое сопровождение замещающих семей.

Основное мероприятие 1.6 подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.6 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей» направлено на повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии, уровня квалификации преподавательских кадров, стимулирование педагогов к повышению качества деятельности и непрерывному профессионального развитию. В рамках основного мероприятия 1.6 будет решаться задача формирования эффективного контракта с педагогами в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей через повышение заработной платы педагогических работников, разработку и введение стандартов профессиональной деятельности педагогических работников и руководителей образовательных организаций, систем аттестации и оплаты труда, основанных на указанных стандартах, индивидуальных программ профессионального развития, создание новых возможностей для карьерного роста педагогов путем введения профессиональных педагогических степеней и статусов, связанных с расширенными областями деятельности (наставничество, исследования, экспертиза).
Решение задачи повышения мотивации непрерывного профессионального развития, стимулирования творческой активности педагогов, создания условий для выявления и обмена лучшими практиками будет обеспечиваться посредством развития муниципальных  педагогических мероприятий, таких как: муниципальные  этапы конкурсов «Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года» и другие, поддержки профессиональных сообществ.

В рамках основного мероприятия 1.6 будет продолжена работа по организации    и участию в  республиканских конкурсных мероприятиях по выявлению и поддержке лучших работников образования, продвижению передовых идей и проектов.

Глава 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы

В рамках подпрограммы 1 предусматривается реализация муниципальных  заданий на выполнение работ:

на реализацию основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей за счет средств муниципального бюджета Старошайговского муниципального района. 

Глава 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы муниципальной программы

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет в 2015 – 2020 годах 451675,7тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на финансовое обеспечение:

формирования образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

модернизации содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

обновления состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Приложение 1

к подпрограмме 1

«Развитие системы дошкольного, общего

и дополнительного образования детей 

в Старошайговском муниципальном районе» 

на 2015-2020 годы 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы 

	№
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения

	
	
	
	2015  год
	2016  год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1.
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
	%
	78,0
	82
	83
	84
	84
	84

	3.
	Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.
	Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.
	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	ед.
	1,45
	1,43
	1,42
	1,4
	1,39
	1,38

	6.
	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников
	%
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	7.
	Доля детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования
	%
	3
	3
	4
	4
	5
	5

	8.
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
	%
	70
	75
	75
	75
	80
	85

	10.
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
	%
	9
	10
	10
	12
	12
	14

	11.
	Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей
	%
	85,0
	90,0
	100
	100
	100
	100

	12.
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании республики, общего образования - к средней заработной плате в республике)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	13.
	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений 
	%
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	14.
	Удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	%
	50
	53
	55
	60
	65
	70


Приложение 2

к подпрограмме 1

«Развитие системы дошкольного, общего

и дополнительного образования детей 

в Старошайговском муниципальном районе» 

на 2015-2020 годы 

Перечень 

основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе » на 2015 - 2020 годы Муниципальной  программы

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации (годы)
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего
	2015

 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Задача 1. Развитие дошкольного образования

	1.1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования

	1
	Модернизация инфраструктуры системы дошкольного образования. Обеспечение капитального ремонта, реконструкции и строительства дошкольных образовательных организаций в соответствии с приложением к перечню основных мероприятий подпрограммы 2 
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	24077,4
	13077,4
	0
	6000,0
	5000,0
	0
	0

	2
	Создание единой на уровне муниципальных образований электронной системы учёта детей дошкольного возраста, не охваченных услугами дошкольного образования, и определение наиболее целесообразных форм получения услуг
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	401,0
	49,0
	64,0
	64,0
	72,0
	72,0
	80,0

	1.1.2. Обеспечение современного качества дошкольного образования

	1
	Организация введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и проведение мониторинга.
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2
	Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогов дошкольных образовательных учреждений «Воспитатель года», организация участия в республиканском конкурсе «Воспитатель года»
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	39,5
	5,0
	5,0
	6,0
	7,5
	8,0
	8,0

	3
	Ежегодная грантовая поддержка дошкольных образовательных учреждений, использующих инновационные образовательные программы и технологии
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Организация и проведение мониторинга качества предоставления образовательных услуг в области дошкольного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	5
	Ежегодная грантовая поддержка педагогов дошкольных образовательных учреждений 
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	 республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3. Повышение заработной платы педагогического состава дошкольных образовательных учреждений

	1
	Повышение средней заработной платы педагогического состава дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате по экономике Республики Мордовия
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	34081,9
	4236,7
	4906,1
	5700,9
	6042,9
	6405,5
	6789,8

	1.1.4. Создание современных условий для получения дошкольного образования, ухода и присмотра за детьми в образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования

	1
	Формирование и утверждение методики расчета норматива родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2
	Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательной программы дошкольного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	3
	Приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и соответствующими нормативами
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	в рамках текущего финансирования

	4
	Совершенствование психолого-педагогической службы в дошкольном образовании для обеспечения психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	в рамках текущего финансирования

	5
	Оснащение медицинских кабинетов в дошкольных образовательных учрежде​ниях в соответствии с нормативными требова​ниями; приобретение современного оборудования
	2015- 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	1320,0
	200,0
	200,0
	220,0
	220,0
	240,0

	240,0

	6
	Ремонт и оснащение пищеблоков муниципальных дошкольных образовательных учреждений технологическим оборудованием
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	1200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0

	7
	Оснащение спортивных залов, детских площадок в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с нормативными требованиями
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	1500,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	8
	Приобретение оборудования для внедрения здоровьесберегающих и компенсирующих технологий для системы дошкольного образования


	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	1640,0
	250,0
	250,0
	260,0
	280,0
	300,0
	300,0

	

	Задача 2. Развитие общего образования

	1.2.1. Переход на новые образовательные стандарты

	1
	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования
	2015 - 2020
	Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2
	Организация и проведение мониторинга введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	3
	Сопровождение сайта по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта на республиканском образовательном портале
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Развитие моделей и программ взаимодействия и интеграции общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района,  Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.2.2. Информатизация образовательного процесса

	1
	Обеспечение безопасного доступа обучаемых к ресурсам глобальных информационных сетей (аппаратное и программное обеспечение, повышение квалификации)
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.2.3. Повышение заработной платы педагогического состава общеобразовательных учреждений

	1
	Повышение средней заработной платы педагогического состава общеобразовательных учреждений к средней заработной плате по экономике Республики Мордовия
	2015- 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	144637,0
	17979,7
	20820,7
	24193,4
	25645,0
	27183,7
	28814,7

	

	1.2.4. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Мордовия «Об образовании в Республике Мордовия»

	1
	Внесение изменений в документы образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Мордовия «Об образовании в Республике Мордовия»
	2015
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2
	Разработка примерной формы эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций
	2015
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	4
	Внесение изменений в порядок формирования муниципального задания для образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.2.5 Изменение школьной инфраструктуры

	1
	Обеспечение учебниками и учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания обучающихся, осваивающих основные образовательные программы
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	6600,0
	800,0
	1000,0
	1000,0
	1200,0
	1200,0
	1400,0

	2
	Реализация комплекса мер, направленных на формирование в общеобразовательных организациях современной технологической среды (приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-производственного и др.), мебели, учебных и учебно-наглядных пособий)
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Участие в  мероприятиях по оптимизации сети общеобразовательных организаций (приобретение школьных автобусов)
	2015- 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет 
	9745,0
	1500,0
	1500,0
	1516,5
	1656,9
	1741,4
	1830,2

	4
	Участие в подключении автотранспортных средств, осуществляющих перевозку детей в образовательные учреждения, к системе ГЛОНАСС и оборудование тахографами
	2015
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.2.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников

	1
	Оснащение столовых муниципальных общеобразовательных учреждений:

поставка современного технологического оборудования;

ремонт пищеблоков;

замена мебели в обеденных залах
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	5455,2
	800,0
	840,8
	883,7
	928,7
	976,1
	1025,9

	2
	Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений в соответствии с нормативными требованиями: приобретение современного оборудования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Разработка и реализация программ по формированию норм поведения здорового и безопасного образа жизни детей, подростков и молодежи
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	4
	Реализация проекта «Спортивная суббота» в пилотных общеобразовательных Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района учреждениях (приобретение спортивного оборудования, спортинвентаря)
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Организация и проведение этапов Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	272,0
	40,0
	42,0
	44,0
	46,0
	49,0
	51,0

	6
	Организация и проведение мониторинга физического развития обучающихся
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	7
	Реализация комплекса мероприятий по осуществлению просветительской деятельности в области русского языка, литературы и культуры России (проведение мероприятий по укреплению позиций русского языка (фестивали, конкурсы, олимпиады, праздники, дни русского языка)
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	8
	Участие в  обучающих курсах по специальной подготовке педагогов преподаванию основ безопасности жизнедеятельности, ПДД и безопасного поведения на дороге
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	9
	Участие в  республиканском этапе  финала всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
	2015-2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Организация и проведение республиканских и региональных соревнований полевых лагерей «Школа безопасности» и «Юный спасатель
	2015-2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	81,8
	12,0
	12,6
	13,4
	14,0
	14,5
	15,3

	1.2.7. Обеспечение этнокультурного образования

	1
	Приобретение  учебников и учебно-методических пособий, программ по региональной тематике


	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Укрепление материально-технической базы кабинетов мордовских языков общеобразовательных учреждений Старошайговского муниципального района
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Участие в Межрегиональном  форуме учителей мордовских языков (1 раз в 5 лет)
	2015-2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Разработка и введение в учебные планы средних общеобразовательных учреждений республики учебного курса «Разговорный английский» (в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года)
	2015 - 2018
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.2.8. Расширение самостоятельности школ

	1
	Продолжение мероприятий по оптимизации сети образовательных организа​ций (создание и оснащение ресурсных центров, реализующих образователь​ные программы разных видов, уровней и направ​лен​ностей, включая сме​шанные формы обучения)
	2015 - 2020 
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Создание и распространение моделей государственно-общественного управления образованием
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	4
	Мониторинг программ развития муниципальных систем образования, в том числе развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.2.9. Создание условий для успешной социализации детей групп риска

	1
	Совершенствование психолого-педагогических программ работы с детьми групп риска (научно-методическое, программное, кадровое, организационно-педагогическое обеспечение, мониторинг)
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2
	Совершенствование содержания, форм и методов профилактической и реабилитационной работы в сфере образования с детьми, склонными к наркозависимости 
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	3
	Организация и проведение конкурса на лучшую организацию профилактической работы среди образовательных учреждений по разработке и внедрению социально-педагогических программ профилактики правонарушений несовершеннолетних
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	 местный бюджет
	60,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	4
	Участие специалистов, работающих с детьми, дистанционной конференции, посвященной проблеме защиты детей от жесткого обращения «Права ребенка»
	2015- 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.10. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг

	1
	Организация и проведение мониторинга качества предоставления образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Внедрение информационно-аналитической системы мониторинга образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.11. Информационное сопровождение развития системы образования

	1
	Обеспечение перехода органов управления образованием и образовательных учреждений на электронный (безбумажный) документооборот
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2
	Осуществление комплексного электронного мониторинга всех общеобразовательных учреждений Старошайговского муниципального района
	2015 - 2020 
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	3
	Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам, в том числе оснащение современными персональными компьютерами и оргтехникой образовательных учреждений Старошайговского муниципального района 
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 3. Развитие дополнительного образования детей

	1.3.1. Обеспечение качества дополнительного образования детей

	1
	Развитие моделей и программ взаимодействия и интеграции  организаций дополнительного образования детей, общеобразовательных организаций и детско-юношеских общественных объединений по реализации воспитательных и образовательных проектов и программ в условиях села
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2
	Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в организациях дополнительного образования детей
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	3
	Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	4
	Создание мест получения социального и трудового опыта для школьников в компаниях и организациях вне системы образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Реализация проектов поддержки научно-технического творчества и изобретательства, популяризации науки и инноваций
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Организация и проведение конкурса по выявлению и поддержке организаций дополнительного образования, реализующих инновационные образовательные программы
	2015 - 2020 годы
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию 
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	147,0
	20,0
	22,0
	23,0
	25,0
	27,0
	30,0

	8
	Участие в  республиканских , во всероссийских, межрегиональных, зональных творческих, научно-исследовательских, спортивных мероприятиях
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	387,0
	55,0
	60,0
	63,0
	66,0
	70,0
	73,0

	9
	Внедрение системы контроля посещаемости обучающихся на основе пластиковых карт в учреждениях дополнительного образования детей
	2015
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования

	1
	Улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей.
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	341,0
	50,0
	53,0
	55,0
	58,0
	61,0
	64,0

	2
	Совершенствование конструкторской деятельности, медиа и информационным технологиям (приобретение оборудования) в учреждениях дополнительного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.3.3. Развитие кадрового потенциала организаций и дополнительного образования

	1
	Повышение квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	41,0
	6,0
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0

	2
	Повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	3637,8
	452,2
	523,6
	608,5
	645,0
	683,7
	724,8

	Задача 4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

	1.4.1. Развитие и поддержка сети учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми

	1
	Укрепление материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми


	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Создание и развитие муниципальных экспериментальных площадок по отработке методик формирования и развития одаренности детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов (в т.ч. в форме ЕГЭ)
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	303,6
	47,9
	47,9
	48,9
	48,9
	55,0
	55,0

	4
	Участие детей в олимпиадах муниципального, регионального этапа


	2015-2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	180,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	1.4.2. Государственная поддержка и социальная защита одарённых детей

	1
	Целевая поддержка участия детей в международных, всероссийских, зональных, республиканских конкурсах, фестивалях научно-практических конференциях по различным направлениям образовательной деятельности
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	60,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	2
	Торжественный прием серебряных  медалистов у Главы администрации Старошайговского муниципального района


	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Участие детей в Новогодней кремлевской елке
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Заказ позолоченных и посеребренных медалей, почетных знаков, грамот, аттестационно-бланочной документации
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся старших классов общеобразовательных организаций
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	6
	Целевая поддержка участия детей в международных, всероссийских, зональных, республиканских конкурсах, фестивалях научно-практических конференциях по различным направлениям дополнительного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	180,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	1.4.3. Развитие системы работы с кадрами

	1
	 Участие в республиканской олимпиаде среди учителей, работающих с одаренными детьми, по физике, математике, информатике, химии, биологии, русскому языку
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Ежегодные выплаты премий Главы Республики для поощрения творческих и талантливых учителей образовательных организаций
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	300,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	3
	Разовые  выплаты премий для учителей, подготовивших победителей Межрегиональной олимпиады по мордовскому (мокшанскому ) языку и мордовской литературе, республиканской олимпиады , победителей и призеров республиканской олимпиады школьников среди учащихся  общеобразовательных организаций  Старошайговского муниципального района
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	468,6
	71,6
	71,6
	78,1
	78,1
	84,6
	84,6

	4
	Участие педагогов в республиканском  конкурсе профессионального мастерства («Учитель года»)
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	54,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,0
	10,0
	10,0

	5
	Участие в  республиканском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	30,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	1.4.4. Научно-методическая работа

	1
	Проведение конференций, семинаров, совещаний
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	245,0
	35,0
	38,0
	40,0
	42,0
	44,0
	46,0

	Задача 5. Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации

	1.5.1. Формирование  значимости семейных ценностей, ответственного родительства, позитивного отношения к замещающим семьям и детям-сиротам через информационно-просветительское продвижение семейного устройства

	1
	Реализация мероприятий по пропаганде семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

В том числе: проведение республиканских мероприятий, направленных на формирование социальной значимости воспитания приемных детей, ответственного родительства, позитивного отношения к замещающим семьям (научно-практические конференции, «круглые столы», взаимодействие со СМИ, конкурсы публикаций, создание видеороликов, телевизионных репортажей, функционирование сайта, изготовление рекламной продукции - просветительские буклеты, рекламные плакаты)
	2014 - 2020
	Министерство образования Республики Мордовия;

Министерство информатизации и связи Республики Мордовия;

Министерство печати и информации Республики Мордовия; органы местного самоуправления (по согласованию)
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Проведение республиканских мероприятий, формирующих положительный образ семейного воспитания и обеспечивающих интеграцию в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их подготовку к самостоятельной жизни (фестивали, конкурсы, выставки, досуговые мероприятия, «Ассамблея приемных родителей»)
	2014 - 2020
	Министерство образования Республики Мордовия,

Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия,

Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия,
Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.2. Создание эффективной системы подготовки замещающих родителей и сопровождения замещающей семьи

	1
	Развитие деятельности Республиканского Центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
	2014 - 2020
	Министерство образования Республики Мордовия
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	в рамках текущего финансирования

	2
	Организация подготовки кандидатов в приемные родители (оплата труда привлекаемых специалистов, командировочные расходы, приобретение специальной методической и  психолого-педагогической литературы)
	2014 - 2020
	Министерство образования Республики Мордовия

во взаимодействии с органами местного самоуправления
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	в рамках текущего финансирования

	3
	Переподготовка и повышение квалификации специалистов органов управления образованием, органов опеки и попечительства по вопросам организации работы по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, проведение обучающих семинаров, тренингов для замещающих родителей


	2014 - 2020
	Министерство образования Республики Мордовия
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	в рамках текущего финансирования

	Задача 6. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

	1.6.1. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья

	1
	Развитие сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам, организаций, реализующих основные общеобразовательные  программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования,  дистанционных формах и на дому
	2014 - 2020
	Министерство образования Республики Мордовия,

Министерство финансов Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления
	республиканский бюджет 

	в рамках текущего финансирования

	1.6.2. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов

	1
	 Поддержка сети учреждений и организаций, работающих с детьми-инвалидами, нуждающимися в дистанционном обучении на дому
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет 

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 7. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей

	1.7.1. Создание привлекательных условий труда для педагогических и управленческих работников

	1
	Введение стандартов профессиональной деятельности
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2
	Создание электронной системы учета и планирования кадров учебных заведений
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Привлечение для работы в образовательные организации молодых педагогических кадров
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	4
	Организация и поддержка деятельности профессиональных Интернет - сообществ учителей-предметников
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	5
	Переход на конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2.7.2. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров

	1
	Повышение квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2
	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений с целью внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	в рамках текущего финансирования

	3
	Участие   в персонифицированных формах, в том числе дистанционных, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	в рамках текущего финансирования

	4
	Участие в повышении квалификации профессиональных менеджеров образования (руководители общеобразовательных учреждений)
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	в рамках текущего финансирования

	Задача 8. Мероприятия по проектно-изыскательским работам, строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных учреждений

	1.8.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования

	1
	 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района
	республиканский бюджет
	214189,4
	76444,7
	88244,7
	20500,0
	29000,0
	0
	0


Приложение

к перечню основных мероприятий подпрограммы 1

«Развитие системы дошкольного, общего

и дополнительного образования детей

в Старошайговском муниципальном районе» на 2015 – 2020 годы

Перечень

объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта системы дошкольного образования

	№
п/п
	Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе
	Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.)
	Объем финансирования
всего, тыс. руб.
	в т. ч. по источникам финансирования
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
	Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу, указать орган исполнительной власти согласовавший объект, 

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	респуб-ликанский бюджет
	местный бюджет
	прочие источники
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Развитие образования
	2015 г.

	
	
	1.1. Капитальный ремонт МОУ «Старошайговская СОШ №2», площадь 3635 кв.м, 629 мест, наполняемость312 чел. Устройство скатной крыши. Облицовка здания, замена отопления .Электрика, сантехника
	52000,00
	0
	52000,00
	0
	0
	2015
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг., Год постройки -1988, ПСД на устройство крыши имеется, стоимость остальной  ПСД 960,0 тыс. руб.

	
	
	1.2.Реконструкция старого здания МОУ "Старотеризморгская СОШ" под д.с. на 35 мест, 
	14000
	0
	14000,0
	0
	0
	2015-2016
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг. , ПСД отсутствует, стоимость ПСД и проведение экспертизы  900,0 тыс. руб.

	
	
	1.3. Капитальный ремонт МДОУ «Старошайговский детский сад №1»на 110 мест, Год постройки -1969. 
	13 077,4
	0
	13077,4
	0
	0
	2015
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг.,  ПСД имеется

	
	
	1.4.Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по договорам специализированного найма.
	12520,4
	2075,7
	10444,7
	0
	0
	2015
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Государственная программа РМ «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы, в которую включена подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Республике Мордовия на 2014-2020 годы» (постановление Правительства Республики Мордовия от 04.10.2013 г. №455) 

	
	
	Итого за 2015 г. (тыс. рублей)
	91597,8
	2075,7
	89522,1
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	
	
	2016 г.

	
	
	1.1.Реконструкция пищеблока МОУ «Новотроицкая СОШ», площадь 1250 кв.м.,196 мест, наполняемость 92 чел.
	35000,0
	0
	35000,00
	0
	0
	2016-2017
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг., ПСД отсутствует, стоимость ПСД и проведение экспертизы  900,0 тыс. руб.

	
	
	1.2.Капитальный ремонт МУ ДОД «Старошайговская ДЮСШ»площадь 1579 кв.м., 60 чел/смен, наполняемость 330 чел.
	800,0
	0,00
	800,00
	0
	0
	2016
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг., Год постройки -2004, ПСД отсутствует стоимость ПСД 50,0 тыс. руб.

	
	
	1.3.Капитальный ремонт МОУ «Мельцанская СОШ им.Е.Д.Трубкиной» площадь 3320 кв.м., 360 мест, наполняемость 124 чел. Устройство скатной крыши , облицовка здания
	24000,00
	0
	24000,00
	0
	0
	2016
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг., Год постройки -1997, ПСД отсутствует, стоимость ПСД 480,0 тыс. руб.

	
	
	1.4. Капитальный ремонт здания: облицовка фасада, смена полов. Внутренняя облицовка стен МОУ "Новоакшинская средняя (полная)общеобразовательная школа", год постройки - 1985, мощность 176, площадь 2390 кв.м., 
	18000,0
	0,0
	18000,0
	0
	0
	2016
	Админитсрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг. ПСД отсутствует, стоимость ПСД - 400,0 тыс. руб.

	
	
	1.5.Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, по договорам специализированного найма.
	12520,4
	2075,7
	10444,7
	0
	0
	2016
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Государственная программа РМ «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы, в которую включена подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Республике Мордовия на 2014-2020 годы» (постановление Правительства Республики Мордовия от 04.10.2013 г. №455) 

	
	
	Итого за 2016 г. (тыс. рублей)
	90320,4
	2075,7
	88244,7
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	
	
	2017 г.

	
	
	1.1. Капитальный ремонт здания МОУ "Старотеризморгская СОШ". Капитальный ремонт  скатной кровли, год постройки - 2003, мощность 108, площадь 2548 кв.м. 
	3500,0
	0,0
	3500,0
	0
	0
	2017
	Админитсрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг.ПСД отсутствует, стоимость ПСД - 200,0 тыс. руб.

	
	
	1.2.Капитальный ремонт МДОУ «Мельцанский детский сад» площадь 160 кв.м., 35 мест, наполняемость 26 чел.
	6000,00
	0
	6000,00
	0
	0
	2017
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг., Год постройки -1997, ПСД отсутствует, стоимость ПСД 120,0 тыс. руб.

	
	
	1.3.Капитальный ремонт МОУ «Богдановская ООШ» площадь 2358 кв.м., 192 мест, наполняемость 75 чел.
	17000,00
	0
	17000,00
	0
	0
	2017
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг., Год постройки -1977, ПСД отсутствует, стоимость ПСД 340,0 тыс. руб.

	
	
	Итого за 2017 г. (тыс. рублей)
	26500,00
	0,00
	26500,00
	0,00
	0,00
	х
	х
	х

	
	
	2018 г.

	
	
	1.1.Капитальный ремонт МОУ «Лемдяйская ООШ», Год постройки - 1979, мощность - 320 чел.
	15000,00
	0
	15000,00
	0
	0
	2018
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг., Год постройки -1979, ПСД отсутствует,стоимость ПСД 240,0 тыс. руб.

	
	
	1.2.Капитальный ремонт МДОУ «Старошайговский детский сад «Колосок»площадь 149 кв.м., 20 мест, наполняемость 15 чел.
	5000,00
	0
	5000,00
	0
	0
	2018
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг., Год постройки -1984, ПСД отсутствует, стоимость ПСД 100,0 тыс. руб.

	
	
	1.3. Капитальный ремонт МОУ "Новотроицкая СОШ", площадь 1250 кв.м.,196 мест, наполняемость 92 чел.
	12000,00
	0
	12000,00
	0
	0
	2018
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг., ПСД отсутствует, стоимость ПСД и проведение экспертизы  200,0 тыс. руб.

	
	
	1.4.Капитальный ремонт МУ ДОД «Старошайговский  Дом детского творчества» площадь 260 кв.м., 60 чел/смен, наполняемость 300 чел.
	2000,00
	0
	2000,00
	0
	0
	2018
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Муниципальная программа развития образования Старошайговского муниципального района на 2015-2020 гг., Год постройки -1970, ПСД отсутствует,стоимость ПСД 60,0 тыс. руб.

	
	
	Итого за 2018 г. (тыс. рублей)
	34000,00
	0,00
	34000,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	Итого за 2015 -2018 гг.
	242418,20
	4151,40
	238266,80
	0,00
	0,00
	х
	х
	х



Приложение 3

к подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы

Порядок

предоставления и распределения из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету Старошайговского  муниципального района субсидий на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для оснащения вновь созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях, 

по приобретению оборудования для внедрения здоровьесберегающих технологий и технологий компенсирующего обучения в систему дошкольного образования

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия предоставления и распределения из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету Старошайговского  муниципального района (далее – муниципальное образование) субсидий на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для оснащения вновь созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях, по приобретению оборудования для внедрения здоровьесберегающих технологий и технологий компенсирующего обучения в систему дошкольного образования (далее – субсидии). 

2. Целью предоставления субсидий является реализация комплекса мероприятий по оснащению дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях Старошайговского  муниципального района Республики Мордовия, обеспечению оборудованием для внедрения здоровьесберегающих технологий и технологий компенсирующего обучения в систему дошкольного образования.

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств, возникающих при оснащении дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях (далее – учреждения) (за исключением расходов на капитальное строительство):

детской мебелью, осветительными приборами, сантехническим оборудованием и другим для оборудования групповых помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

спортивным инвентарем, играми, игрушками, дидактическим материалом и издательской продукцией и другим для организации и развития детских видов деятельности;

здоровьесберегающим оборудованием, в том числе зрительными тренажерами, приборами, улучшающими качество окружающей среды, аэроклиматическими установками, а также оборудованием, позволяющим удовлетворить потребность детей в движении;

оборудованием, позволяющим осуществлять дошкольное образование, коррекционную работу, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья;

техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.

4. Дополнительно созданные места для детей дошкольного возраста в учреждениях должны оснащаться оборудованием в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

5. Для получения субсидии Администрация Старошайговского муниципального района направляет в Министерства образования Республики Мордовия   следующие документы: 

заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Республики Мордовия на получение субсидии по форме согласно приложению 1;

копии комплексной программы развития учреждений муниципального образования;

выписки из местного бюджета о бюджетных обязательствах по реализации хотя бы одного из мероприятий комплексной программы, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями, производится Правительством Республики Мордовия и утверждается постановлением Правительством Республики Мордовия . 
7. На основании постановления Правительства Республики Мордовия администрация Старошайговского муниципального района готовит постановление  Администрации Старошайговского муниципального района о распределение субсидий в пределах средств предусмотренных постановлением Правительства Республики Мордовия

8. Администрация Старошайговского муниципального района до 15 января года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган отчёт о расходовании средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Мордовия, и средств бюджетов муниципальных образований на реализацию комплексных программ поддержки развития учреждений в муниципальных образованиях по форме согласно приложению 2.

19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Администрация Старошайговского муниципального района.

20. В случае использования субсидии не по целевому назначению средства подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Мордовия в течение 15 дней с момента документально зафиксированного факта нецелевого использования.  
Приложение 1

к Порядку предоставления и распределения из республиканского бюджета Республики 
Мордовия бюджету Старошайговского  муниципального района субсидий на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для оснащения вновь созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях, по приобретению оборудования для внедрения здоровьесберегающих 
технологий и технологий компенсирующего обучения в систему дошкольного образования

Форма

Заявка

на  предоставление  субсидий  из  республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету _______________________________ муниципального района (городского округа Саранск) на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для оснащения вновь созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях, по приобретению оборудования для внедрения здоровьесберегающих технологий и технологий компенсирующего обучения в систему дошкольного образования
	Наименование образовательного учреждения
	Количество вновь созданных мест в текущем году за счет
	Сумма, предусмотренная (затраченная) 
на создание дополнительных мест, тыс. рублей

	
	строительства новых зданий дошкольных образователь​ных учреждений, мест
	возврата в систему дошкольного образования используемых не по назначению зданий дошкольных образовательных учреждений и их реконструкции, мест
	эффективного использования имеющихся площадей в действующих дошкольных образовательных учреждениях, мест
	

	
	
	
	
	


	Глава администрации

муниципального образования
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	Руководитель финансового

органа муниципального 

образования
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Приложение 2

к Порядку предоставления и распределения из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету Старошайговского  муниципального района субсидий на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для оснащения вновь созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях, по приобретению оборудования для внедрения здоровьесберегающих технологий и технологий компенсирующего обучения в систему дошкольного образования

Отчет

о целевом расходовании средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Мордовия, и средств муниципального бюджета ________________________________ муниципального района (городского округа Саранск) на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для оснащения вновь  созданных  мест  в  дошкольных образовательных  учреждениях, приобретению оборудования для внедрения здоровьесберегающих технологий и технологий компенсирующего обучения в систему дошкольного образования
	№ п/п
	Наименование дошкольного учреждения, населенного пункта
	Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении
	Размер средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Республики Мордовия на финансирование мероприятий в ______ году (тыс. рублей), в том числе
	Фактически профинанси-ровано (тыс.  
рублей)
	Кассовый расход 
(тыс.  
рублей)
	Фактическое
освоение 
(тыс.   
рублей)
	Остаток 
на   
_______
20__ г.

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	республиканский бюджет Республики Мордовия
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	


Глава администрации           __________________________________________      ____________        ___________________



                       (наименование муниципального образования)                  (подпись)
 
      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                                           
 _____________       ___________________

 (подпись)

     (Ф.И.О.)
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Старошайговского муниципального района «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе » на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»

Паспорт
подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной  программы Старошайговского муниципального района «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»
	Ответственный исполнитель подпрограммы 

Муниципальной программы


	Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района

	Участники подпрограммы 

Муниципальной программы
	Управление по вопросам социальной сферы, общеобразовательные организации района

	Программно-целевые инструменты


	отсутствуют

	Цель подпрограммы муниципальной программы
	обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая общественную поддержку



	Задачи подпрограммы 

Муниципальной программы
	разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач 

муниципальной программы;

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности



	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
	удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы;

количество проведенных мероприятий муниципального  уровня по распространению результатов Муниципальной программы;

уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Муниципальной программы (по данным опроса)



	Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Муниципальной программы
	срок реализации подпрограммы - 2015-2020 годы:

1 этап - 2015-2016 годы;

2 этап - 2017-2018 годы;

3 этап - 2019-2020 годы



	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Госпрограммы
	объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы в ценах соответствующих лет составит -761122,9 тыс. руб. из них за счет средств местного  бюджета –218055,7тыс. руб. и за республиканского бюджета Республики -543037,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 105851,1 тыс. руб.;

2016 год – 112074тыс. руб.;

2017 год – 123660,3тыс. руб.;

2018 год – 131239,1 тыс. руб.;

2019 год – 139418,6 тыс. руб.;

2020 год – 148879,8 тыс. руб.



	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Муниципальной программы
	своевременное принятие муниципальных нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Муниципальной программы;

наличие системы мониторинга и контроля реализации Муниципальной программы;

публикации аналитических материалов о процессе и реализации Муниципальной программы;

высокий уровень открытости информации о результатах развития муниципальной системы образования, в том числе через ежегодную публикацию публичного муниципального доклада;

общественная поддержка идей Муниципальной программы; 

сформированные группы экспертов и организаций, ставшие лидерами в реализации Муниципальной программы.


Глава 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Старошайговского муниципального района «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной  программы Старошайговского муниципального района «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» носит не технический, не обслуживающий характер и направлена на существенное повышение качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования, на вовлечение экспертов и широкой общественности в реализацию Муниципальной программы, на формирование группы экспертов и организаций, которые являются лидерами в реализации идей и мероприятий Муниципальной программы.

В отсутствие Муниципальной программы организационное, аналитическое и информационное сопровождение реализуемых в сфере образования изменений осуществляется по отдельным направлениям. Мероприятия по развитию системы образования реализуются как самостоятельные задачи и зачастую не соотносятся с другими направлениями и задачами. Указанная проблема ведет к дублированию управленческих усилий, к увеличению количества мероприятий, показателей и отчетности по ним, что не обеспечивает повышение эффективности мероприятий и мер. 
В последние годы в системе образования Старошайговского муниципального района реализуется большое количество различных мер, направленных на его развитие. Для контроля за их реализацией были созданы отдельные механизмы мониторинга процессов, происходящих в системе образования. К ним можно отнести, в частности, мониторинг, созданный в рамках реализации комплексных проектов модернизации образования на сайте http://kpmo.ru, на базе которого в настоящее время осуществляется мониторинг реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», модернизации региональных систем общего образования, муниципальный мониторинг по качеству образования и ведение муниципальных баз данных. Вместе с тем единой системы мониторинга процессов модернизации образования пока не создано, что приводит к представлению информации об образовании, не всегда объективной и целостной.

Масштабные изменения, которые происходят в муниципальном  образовании, требуют комплексного объективного представления, глубокого анализа. Задачи, поставленные в Муниципальной программе, требуют выхода на новый качественный уровень сбора данных и методов их анализа при использовании лучшей экспертной системы.

Включение в данную подпрограмму мер по нормативному обеспечению Муниципальной программы связано с тем, что ряд муниципальных нормативных актов распространяется на разные уровни образования, направлен на решение комплексных задач. Это не позволяет определить указанные меры в одну из заявленных выше подпрограмм.

Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы  на период до 2020 года, цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Старошайговского муниципального  района «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»
В соответствии с приоритетами стратегических документов и основными приоритетами Муниципальной программы определены приоритетные задачи в сфере реализации подпрограммы 2.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2 являются:

создание системы мониторинга развития системы образования Старошайговского муниципального района, 

обеспечение вовлечения профессиональных групп и широкой общественности в поддержку идей и реализацию мероприятий Муниципальной программы;

создание системы управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающей эффективное использование общественных ресурсов.

Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Муниципальной программы.
Задачи подпрограммы 2:

разработка муниципальных нормативных правовых, и иных документов, направленных на эффективное решение задач Муниципальной программы;

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2
Показатель 2.1 «Удельный вес числа электронных  ресурсов, разработанных в рамках , к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных, разработанных в рамках муниципальной программы» характеризует открытость муниципальной системы образования и обеспечение условий для повышения информирования населения о результатах реализации Муниципальной программы. Материалы, разработанные в рамках Муниципальной программы, должны быть доступны населению и, в первую очередь, для использования руководителями и работниками  системы образования. 
Показатель 2.2 «Количество проведенных мероприятий  муниципального уровня по распространению результатов Муниципальной программы» отражает заинтересованность муниципальной системы образования и ее руководства в открытом обсуждении результатов образования с общественностью. Включение общественности в обсуждение результатов образования обеспечивает легитимность мер, реализуемых в рамках Муниципальной программы, и повышает их эффективность, так как включает в процесс не только работников системы образования, но и представителей общественности. Значение показателя является накопительным и предполагает доведение числа проводимых по этому направлению мероприятий, но не менее 3 мероприятий в год в каждом образовательном учреждении.
Показатель 2.3 «Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию системы образования в рамках Муниципальной программы (по данным опроса)» характеризует информированность населения о реализации Муниципальной программы, в том числе о мероприятиях по модернизации общего, профессионального образования, об изменениях, происходящих в системе образования, и их влиянии на доступность качественных услуг населению на всех уровнях образования. Показатель определяется на основании социологических обследований. Уровень информированности населения непосредственно связан с доступностью информации о реализации Муниципальной программы, представлением ежегодного публичного муниципального  доклада о состоянии и развитии образования в Старошайговском муниципальном районе. 
В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено:

наличие системы мониторинга и контроля реализации Муниципальной программы;

публикация в местных СМИ  аналитических материалов о ходе и результатах реализации Муниципальной программы;

высокий уровень открытости информации о результатах развития муниципальной системы образования;

общественная поддержка идей Муниципальной программы.

Глава 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации  муниципальной  программы  Старошайговского муниципального района «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»

Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в 3 этапа:

1 этап - 2015-2016 годы;

2 этап - 2017-2018 годы;

3 этап - 2019-2020 годы.

На первом этапе (2015-2016 годы) будет обеспечено формирование механизмов мониторинга реализации Муниципальной программы, включение всех участников  в мониторинг. В соответствии с разработанной на первом этапе «дорожной картой» достижения целевых показателей будет начата реализация соответствующих мероприятий. Ежегодно на основании результатов мониторинга будет осуществляться корректировка «дорожной карты» с целью обеспечения достижения целевых показателей.

Будет создана система информационного сопровождения реализуемых мероприятий Муниципальной программы и осуществляемых в сфере образования изменений.

Будет разработан макет и издан муниципальный  доклад о состоянии и развитии системы образования  Старошайговского муниципального района (2015 год).

На втором этапе (2016-2018 годы) мониторинг реализации Муниципальной программы станет эффективным инструментом контроля и оценки модернизационных процессов, происходящих в  муниципальной системе образования, ежегодно будут готовиться аналитические материалы о результатах Муниципальной программы  и достижении целевых показателей, об эффективности отдельных мер государственной  политики, о лучших практиках развития образования в Старошайговском муниципальном районе..

На третьем этапе реализации подпрограммы 2 (2019-2020 годы) система информационного сопровождения реализуемых мероприятий Муниципальной программы и осуществляемых в сфере образования изменений станет базой для получения объективной и оперативной информации о развитии системы образования Старошайговского муниципального района и принятия соответствующих управленческих решений.

Глава 3. Характеристика и основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации государственной программы  «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»
В подпрограмму включены мероприятия (приложение к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы  «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»), направленные на решение указанных в основном мероприятии 3.1 проблем и на реализацию указанных в основном мероприятии 3.2 приоритетных задач.

В рамках основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие образования в  Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» будут реализованы меры по нормативному правовому обеспечению развития системы образования Старошайговского муниципального района. Мероприятия будут реализованы в рамках муниципальных  заданий подведомственным Управлению по вопросам социальной сферы организациям.  

Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 2

Основное мероприятие 3.1 «Реализация муниципального задания образовательными организациями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования» будет обеспечивать формирование и финансовое обеспечение муниципальных заданий общеобразовательных, дошкольных и дополнительных учреждений, подведомственным Управлению по вопросам социальной сферы.
Муниципальные  задания названным организациям будут включать, в том числе, работы, направленные на развитие муниципальной системы образования. 

Деятельность указанных организаций будет осуществляться в течение всего периода реализации  Муниципальной программы (2015-2020 годы) и будет направлена на научно-методическое, учебно-методическое обеспечение реализации основных задач по развитию образования Старошайговского муниципального района.

 Ответственным исполнителем основного мероприятия 3.1 является Администрация Старошайговского муниципального района и Управление по вопросам социальной сферы администрации Старошайговского муниципального района.  

Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 2
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры сферы образования» посвящено осуществлению работ по обеспечению развития и надежного функционирования информационно-технологической инфраструктуры единого образовательного пространства системы образования (сайта Управления по вопросам социальной сферы и сайтов общеобразовательных учреждений).

Результатом реализации данного основного мероприятия будет являться наличие постоянного доступа общественности к информации о сфере образования и заинтересованных лиц (обучающихся, иных граждан) к образовательным ресурсам сети Интернет.

Сроки реализации основного мероприятия 3.2 - 2016-2020 годы.

Глава 5. Характеристика мер правового регулирования в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы  Старошайговского муниципального района «Развитие образования в  Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»

В рамках основного мероприятия 3.2 подпрограммы 2 будет осуществляться разработка правовых актов, направленных на обеспечение планируемых изменений в сфере образования, в том числе связанных с реализацией Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», принятого 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Закона Республики Мордовия «Об образовании в Республике Мордовия», принятого Государственным Собранием Республики Мордовия 1 августа 2013 г. и утвержденного 8 августа 2013 г.       № 53-З. 

Меры правового регулирования, направленные на обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2  Муниципальной программы, связаны с разработкой правовых актов.

Глава 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Старошайговского муниципального района «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 в 2015-2020 годах составляет 761122,9 тыс. рублей. 

Основные мероприятия подпрограммы нацелены на реализацию муниципального  задания  организациями,  обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования.

Планируемые мероприятия подпрограммы 2 в период до 2016 года включительно будут реализованы в рамках доведенных лимитов местного бюджета Старошайговского муниципального района. 

Начиная с 2016 года, в рамках бюджетного процесса будет уточняться финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы образования и повышение качества образовательных услуг.

                                                                                      Приложение 

к подпрограмме 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
Старошайговского муниципального района «Развитие образования 
в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы 
и прочие мероприятия в области образования»
Перечень 

основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Старошайговского муниципального района «Развитие образования в Старошайговском муниципальном районе» на 2015-2020 годы 

и прочие мероприятия в области образования»

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок реализации (годы)
	Муниципальный заказчик, ответственный исполнитель
	Источники финансиро​вания
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год

	2.1. Реализация государственного задания образовательными организациями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования

	1
	Развитие материально-технической, программной и методической  базы для проведения мероприятий в on-line режиме (вебинары, видеоконференции, тестирование, анкетирование и т.д.)
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Разработка на основе информационных и телекоммуникационных технологий образовательных программ и электронных учебно-методических комплексов, в том числе для дистанционного обучения, применения в системе общего образования
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	местный бюджет
	В рамках текущего финансирования

	3
	Содержание детских садов
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	местный бюджет
	53596,1
	8204,7
	8478,9
	8770,6
	9068,8
	9377,1
	9696,0

	4
	Содержание общеобразовательных учреждений
	2015-2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	местный бюджет
	98945,0
	15840,3
	16089,2
	16295,5
	16491,0
	16688,9
	17540,1

	5
	Содержание учреждений дополнительного образования
	2015-2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	местный бюджет
	56134,7
	7315,3
	7983,2
	8799,0
	9678,9
	10646,8
	11711,5

	6
	Содержание учебно-методического кабинета
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	местный бюджет
	9379,9
	1458,9
	1455,4
	1522,6
	1583,5
	1646,8
	1712,7

	5
	Реализация государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	республикан-ский бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Проведение комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	местный бюджет
	В рамках текущего финансирования

	7
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	местный бюджет
	В рамках текущего финансирования

	8
	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	республикан-ский бюджет 
	2302,2
	372,5
	372,5
	383,5
	383,5
	395,1
	395,1

	9
	Реализация государственных полномочий по оплате труда приемных родителей, проживающих на территории Старошайговского муниципального района, и выплате ежемесячного денежного пособия опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	республиканский бюджет 
	29256,4
	4540,2
	4666,3
	4792,5
	4936,2
	5084,3
	5236,9

	10
	Реализация государственных полномочий по организации предоставления обучающимся в  общеобразовательных учреждениях  из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	республикан-ский бюджет 
	16004,5
	2238,8
	2472,7
	2581,5
	2736,4
	2900,5
	3074,6

	11
	Реализация государственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)
	2014 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	республикан-ский бюджет 
	386330,8
	52557,9
	55544,8
	63600,6
	67416,6
	71461,6
	75749,3

	12
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплаты коммунальных услуг) полномочий по обеспечению бесплатным федеральным комплектом учебников обучающихся общеобразовательных учреждений
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	республикан-ский бюджет 
	109173,3
	13322,5
	15011,0
	16914,5
	18944,2
	21217,5
	23763,6

	2.2. Научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное сопровождение Госпрограммы и прочие мероприятия в области образования

	1
	Обеспечение перехода органов управления образованием и образовательных учреждений на электронный (безбумажный) документооборот
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2
	Обучение педагогических работников созданию информационной образовательной среды
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Местный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2.3. Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры сферы образования

	1
	Осуществление комплексного электронного мониторинга всех общеобразователь​ных учреждений Старошайговского муниципального района
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	республикан-ский бюджет 
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Оснащение современными персональными компьютерами и оргтехникой образовательных учреждений 
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	республикан-ский бюджет 
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Разработка учебно-тематических комплексов, в том числе для дистанционных технологий по обучению педагогических работников внедрению интерактивных технологий в учебный процесс
	2015 - 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	республикан-ский бюджет Республики Мордовия
	В рамках текущего финансирования

	2.4. Внедрение новых информационных сервисов

	1
	Внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и управления образовательной средой Старошайговского муниципального района
	2015- 2020
	Администрация Старошайговского муниципального района, Управление по вопросам социальной сферы
	Местный бюджет
	В рамках текущего финансирования


PAGE  
2

